## приложение 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на 01.04.2021 |  |  | Фактически освоено на 01.04.2021 |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО: | 39593.5 | 0 | 39593.5 | 1764.6 | 0 | 1764.6 | 566.7 | 0 | 566.7 | 566.7 | 0 | 566.7 | 32.11% | 32.11%
в том числе по мероприятиям
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе: | 448.4 | 0 | 448.4 | 22.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0
МО "Андегский сельсовет" НАО | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Великовисочный сельсовет" НАО | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Канинский сельсовет" НАО | 33.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Карский сельсовет" НАО | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Колгуевский сельсовет" НАО | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Коткинский сельсовет" НАО | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Малоземельский сельсовет" НАО | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Омский сельсовет" НАО | 33.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Пешский сельсовет" НАО | 44.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | 44.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 33.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | 33.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Тиманский сельсовет" НАО | 22.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Шоинский сельсовет" НАО | 22.4 | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Юшарский сельсовет" НАО | 22.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Поселок Амдерма" НАО | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | 44.5 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | 1370 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1
Устройство перехода через ручей Дикуша | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1
Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях, в том числе: | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 5555.1 | 0 | 5555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | 1557.9 | 0 | 1557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Великовисочный сельсовет" НАО | 6387 | 0 | 6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе: | 5451.7 | 0 | 5451.7 | 230 | 0 | 230 | 171.89 | 0 | 171.89 | 171.89 | 0 | 171.89 | 74.73% | 74.73% | 1 | 1
МО "Андегский сельсовет" НАО | 29.4 | 0 | 29.4 | 14.7 | 0 | 14.7 | 14.69 | 0 | 14.69 | 14.69 | 0 | 14.69 | 99.93% | 99.93%
МО "Великовисочный сельсовет" НАО | 153.3 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Канинский сельсовет" НАО | 275.5 | 0 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Карский сельсовет" НАО | 112.4 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Колгуевский сельсовет" НАО | 90.7 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Коткинский сельсовет" НАО | 3083.6 | 0 | 3083.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Малоземельский сельсовет" НАО | 159.6 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Омский сельсовет" НАО | 164.6 | 0 | 164.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Пешский сельсовет" НАО | 163.8 | 0 | 163.8 | 157.2 | 0 | 157.2 | 157.2 | 0 | 157.2 | 157.2 | 0 | 157.2 | 100% | 100%
МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | 315.8 | 0 | 315.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 109.2 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | 122.6 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Тиманский сельсовет" НАО | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | 137.3 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | 89.5 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Шоинский сельсовет" НАО | 66.2 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Юшарский сельсовет" НАО | 118.4 | 0 | 118.4 | 29.6 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Поселок Амдерма" НАО | 113.8 | 0 | 113.8 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | 4154 | 0 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО "Хоседа-Хардский сельсовет" | 3473.5 | 0 | 3473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1
Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: | 9024 | 0 | 9024 | 1423.5 | 0 | 1423.5 | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 338 | 23.74% | 23.74% | 1 | 1
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 2258.4 | 0 | 2258.4 | 84.5 | 0 | 84.5 | 84.4 | 0 | 84.4 | 84.4 | 0 | 84.4 | 99.88% | 99.88%
МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | 1662.6 | 0 | 1662.6 | 415.7 | 0 | 415.7 | 121.652 | 0 | 121.652 | 121.652 | 0 | 121.652 | 29.26% | 29.26%
МО "Великовисочный сельсовет" НАО | 2032.1 | 0 | 2032.1 | 445.6 | 0 | 445.6 | 57.36 | 0 | 57.36 | 57.36 | 0 | 57.36 | 12.87% | 12.87%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 1625.4 | 0 | 1625.4 | 116.4 |  | 116.4 | 74.52 | 0 | 74.52 | 74.52 | 0 | 74.52 | 64.02% | 64.02%
МО "Андегский сельсовет" НАО | 1445.5 | 0 | 1445.5 | 361.3 | 0 | 361.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: | 537.4 | 0 | 537.4 | 65.7 | 0 | 65.7 | 43.82 | 0 | 43.82 | 43.82 | 0 | 43.82 | 66.7% | 66.7% | 1 | 0
МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 78.3 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Омский сельсовет" НАО | 90.3 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Поселок Амдерма" НАО | 106.1 | 0 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | 114.1 | 0 | 114.1 | 28.6 | 0 | 28.6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 27.97% | 27.97%
МО "Андегский сельсовет" НАО | 148.6 | 0 | 148.6 | 37.1 | 0 | 37.1 | 35.82 | 0 | 35.82 | 35.82 | 0 | 35.82 | 96.55% | 96.55%
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе: | 90 | 0 | 90 | 23 | 0 | 23 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 56.52% | 56.52% | 1 | 0
МО «Приморско-Куйский сельсовет» | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 60% | 60%
МО «Тельвисочный сельсовет» | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Омский сельсовет» | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Тиманский сельсовет» | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Юшарский сельсовет» | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 71.43% | 71.43%
МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Малоземельский сельсовет» | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Великовисочный сельсовет» | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 100%
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 9 | 5

## приложение 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС
2. | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданскойобороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе:
2.1. | МО "Андегский сельсовет"
3. | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе:
3.1. | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 0184300000520000041 от 28.12.2020 | ГУП НАО НКЭС | Администрация МО | 2021-12-31 | 506880 | 0 | 84480 |  | 84480
3.2. | МО "Приморско-Куйский сельсовет" | № 3569ПКС/1/2021 от 01.01.2021 | ГУП НАО НКЭС | Администрация МО | 2021-12-31 | 492480 | 0 | 121652 |  | 121652
3.3. | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | № 3475/21 от 23.11.2020 | ГУП НАО НКЭС | Администрация МО | 2021-10-31 | 600000 | 0 | 57360 |  | 57360
3.4. | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | № 3302 от 01.01.2021 | ГУП НАО НКЭС | Администрация МО | 2021-12-31 | 447120 | 0 | 74520 |  | 74520
4. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе:
4.1. | МО "Приморско-Куйский сельсовет" | № 76/19-у от 19.12.2019 | ИП Петунин И.В. | Администрация МО | 2020-12-31 | 96000 |  | 8000 |  | 8000
4.2. | МО "Андегский сельсовет" | 81/1/20-У от 13.01.2020 | ИП Петунин И.В. | Администрация МО | 2020-12-31 | 143300 |  | 35820 |  | 35820
4.3. | МО "Пустозерский сельсовет" НАО
4.4. | МО "Омский сельсовет" НАО
5. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе:
5.1. | МО "Великовисочный сельсовет" НАО
5.2. | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
5.3. | МО "Коткинский сельсовет" НАО
5.4. | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
5.5. | МО "Омский сельсовет" НАО
5.6. | МО "Тиманский сельсовет" НАО
5.7. | МО "Пустозерский сельсовет" НАО
5.8. | МО "Поселок Амдерма" НАО
5.9. | МО "Малоземельский сельсовет" НАО
5.10. | МО "Канинский сельсовет" НАО
5.11. | МО "Пешский сельсовет" НАО | № 8 от 01.02.2021 | ИП Малый А.В. | Администрация МО | 2021-02-08 | 157200 |  | 157200 |  | 157200
5.12. | МО "Шоинский сельсовет" НАО
5.13. | МО "Карский сельсовет" НАО
5.14. | МО "Андегский сельсовет" | б/н от 20.02.2021 | физ.лица | Администрация МО | 2021-02-28 | 14690 |  | 14690 |  | 14690
5.15. | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
6. | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
6.1. | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
6.2. | МО "Канинский сельсовет" НАО
6.3. | МО "Пешский сельсовет" НАО
6.4. | МО "Тиманский сельсовет" НАО
6.5. | МО "Омский сельсовет" НАО
6.6. | МО "Юшарский сельсовет" НАО
6.7. | МО "Колгуевский сельсовет" НАО
6.8. | МО "Шоинский сельсовет" НАО
6.9. | МО "Малоземельский сельсовет" НАО
6.10. | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
6.11. | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
6.12. | МО "Пустозерский сельсовет" НАО
6.13. | МО "Карский сельсовет" НАО
6.14. | МО "Поселок Амдерма" НАО
7. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
8 | Организация мест массового отдыха (пляжи) на селения на водных объектах
9 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги
10 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе:
10.1. | МО «Приморско-Куйский сельсовет» | Постановление от 21.05.2018 № 90 | Табель за январь 2021 | Администрация МО | 2021-01-31 | 3000 |  | 3000 |  | 3000
10.2. | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Постановление от 12.12.2019 № 80 | Табель за январь, февраль 2021 | Администрация МО | 31.01.2021, 28.02.2021 | 5000 |  | 5000 |  | 5000
10.3. | МО "Юшарский сельсовет" НАО |  | Табель за январь, февраль 2021 | Администрация МО | 31.01.2021, 28.02.2021 | 5000 |  | 5000 |  | 5000
10.4. | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
10.5. | МО "Великовисочный сельсовет" НАО
10.6. | МО "Омский сельсовет" НАО
10.7. | МО «Тиманский сельсовет»
10.8. | МО «Малоземельский сельсовет»