ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за 1 квартал 2020 года

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 №  177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

-  обеспечение безопасности на водных объектах;

-  создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение резерва материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, которые могут привести к гибели или травмированию населения, нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в целях обеспечения безопасности населения и защиты материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- создание условий для функционирования системы профилактики правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2021 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 39 593,5 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

План на 1 квартал 2021 года составляет 1 764,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 566,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 32,1 % от плана на  1 квартал 2021 года.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | В связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг, по решению главы муниципального образования «Шоинский сельсовет», мероприятия по обучению неработающего населения перенесены на более поздние сроки до улучшения эпидемиологической обстановки. Не освоено всего в связи с не проведением мероприятия – 22,4 тыс. рублей. Организация обучения населения онлайн методом, учитывая специфику поселений и контингент населения, является невозможным. Кассовое и фактическое освоение составило 0,0 тыс. рублей. |
| 2 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в отчетном периоде 230,0 тыс. руб. На 01.04.2021 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 171,9 тыс. руб. Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости. Не освоение 58,1 тыс. рублей (МО "Юшарский сельсовет" НАО (29,6 тыс. рублей), МО "Поселок Амдерма" НАО (28,5 тыс. рублей) – отсутствие на указанных территориях режимов ЧС и предпосылок возникновения ЧС в отчетный период. |
| 3 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | На выполнение мероприятий в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 900,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. руб. За отчетный период заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2021 году. За отчетный период вылетов на предупреждение и ликвидацию ЧС не осуществлялось в виду отсутствия территории Заполярного района режимов ЧС и предпосылок возникновения ЧС в отчетный период. |
| 4 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2020 г. финансирование 1 423,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 338,0 тыс. руб. Не освоение 1 085,5 тыс. рублей, из них - МО «Великовисочный сельсовет» НАО – 388,2 тыс. рублей; МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 294,0 тыс. рублей, МО «Пустозерский сельсовет» - 41,9 тыс. рублей, МО «Андегский сельсовет» - 361,3 тыс. рублей связано с поздним поступлением документов по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем оповещения за 1 квартал 2021, а также поздним поступлением документов по предоставлению услуг и каналов связи за март 2021 года, оформление которых осуществляется по состоянию на 31.03.2021. |
| 5 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 65,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 43,8 тыс. руб. Не освоение 21,9 тыс. рублей, из них МО «Андегский сельсовет» -1,3 тыс. рублей, МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 20,6 тыс. рублей, связано: - МО «Андегский сельсовет» - Администрацией поселения за счет лимита денежных средств, предусмотренных на 2021 год, оплачена задолженность за оказанные услуги за ноябрь, октябрь, декабрь 2020 года в сумме 35,8 тыс. рублей. В соответствии с указанным произведена передвижка финансовых средств на первый квартал 2021 года в размере 37,1 тыс. рублей. - МО «Приморско-Куйский сельсовет» - Администрацией поселения за счет лимита денежных средств (28,6 тыс. рублей), предусмотренных на 1 квартал 2021 года, оплачена задолженность за оказанные услуги за декабрь 2020 года в сумме 8,0 тыс. рублей. Не освоение 20,6 тыс. рублей связано с несвоевременным предоставлением закрывающих документов на оказание услуг в отчетном периоде. |
| 6 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2021 г. – 90,0 тыс. рублей. Лимит на 1 квартал 2021 года – 23,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 13,0 тыс. рублей. Причина не освоения 10,0 тыс. рублей, из них: МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 2,0 тыс. рублей; МО «Тиманский сельсовет» - 3,0 тыс. рублей, МО «Юшарский сельсовет» - 2,0 тыс. рублей, МО «Малоземельский сельсовет» - 3,0 тыс.рублей – отсутствие мероприятий по выходу на дежурство и отсутствие мероприятий с массовым пребыванием людей в связи с ограничительными мероприятиями, связанные с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг. |
| 7 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Предусмотрено финансирование отчетном периоде 2021 г. – 100,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены на создание ЗИП МАСЦО ГО ЗР. В рамках данного мероприятия планируется приобретение запасных частей по мере возникновения надобности. По состоянию на 01.04.2021 данная необходимость отсутствовала. |