## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  | План на 01.04.2021 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 128974.7 | 0 | 128974.7 | 20238 | 0 | 20238 | 20030.8 | 0 | 20030.8 | 20030.8 | 0 | 20030.8 | 98.98% | 98.98%
1.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 66427 | 0 | 66427 | 7535.9 | 0 | 7535.9 | 7535.8 | 0 | 7535.8 | 7535.8 | 0 | 7535.8 | 100% | 100%
1.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 66427 | 0 | 66427 | 7535.9 | 0 | 7535.9 | 7535.8 | 0 | 7535.8 | 7535.8 |  | 7535.8 | 100% | 100%
1.2. | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 62292.8 | 0 | 62292.8 | 12702.1 | 0 | 12702.1 | 12495 | 0 | 12495 | 12495 | 0 | 12495 | 98.37% | 98.37%
1.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7152.8 | 0 | 7152.8 | 2376.7 | 0 | 2376.7 | 2376.7 | 0 | 2376.7 | 2376.7 | 0 | 2376.7 | 100% | 100%
1.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5814.8 | 0 | 5814.8 | 206.2 | 0 | 206.2 | 206.2 | 0 | 206.2 | 206.2 | 0 | 206.2 | 100% | 100%
1.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5501.4 | 0 | 5501.4 | 466.4 | 0 | 466.4 | 466.3 | 0 | 466.3 | 466.3 | 0 | 466.3 | 99.98% | 99.98%
1.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7151.8 | 0 | 7151.8 | 997 | 0 | 997 | 996.9 | 0 | 996.9 | 996.9 | 0 | 996.9 | 99.99% | 99.99%
1.2.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5894.7 | 0 | 5894.7 | 1663 | 0 | 1663 | 1488.7 | 0 | 1488.7 | 1488.7 | 0 | 1488.7 | 89.52% | 89.52%
1.2.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 11286.4 | 0 | 11286.4 | 3200 | 0 | 3200 | 3167.5 | 0 | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 3167.5 | 98.98% | 98.98%
1.2.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5953.4 | 0 | 5953.4 | 1499.1 | 0 | 1499.1 | 1499 | 0 | 1499 | 1499 | 0 | 1499 | 99.99% | 99.99%
1.2.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10260 | 0 | 10260 | 1465.3 | 0 | 1465.3 | 1465.3 | 0 | 1465.3 | 1465.3 | 0 | 1465.3 | 100% | 100%
1.2.9 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3277.5 | 0 | 3277.5 | 828.4 | 0 | 828.4 | 828.4 | 0 | 828.4 | 828.4 | 0 | 828.4 | 100% | 100%
1.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 254.9 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО "Муниципальный район "Заполярный район" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 254.9 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1.1 | Ремонт обшественной бани в п. Варнек | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 254.9 |  | 254.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Раздел 2. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 84874.2 | 0 | 84874.2 | 14820.8 | 0 | 14820.8 | 13170.7 | 0 | 13170.7 | 13357.5 | 0 | 13357.5 | 88.87% | 90.13%
2.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 14937.1 | 0 | 14937.1 | 1140.5 | 0 | 1140.5 | 1049 | 0 | 1049 | 1049 | 0 | 1049 | 91.98% | 91.98%
2.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.6 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 378.5 | 0 | 378.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 680.3 | 0 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 277.4 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 153.5 | 0 | 153.5 | 50 | 0 | 50 | 44.2 | 0 | 44.2 | 44.2 | 0 | 44.2 | 88.4% | 88.4%
2.1.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 394.1 | 0 | 394.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 406.5 | 0 | 406.5 | 101.6 | 0 | 101.6 | 16.1 | 0 | 16.1 | 16.1 | 0 | 16.1 | 15.85% | 15.85%
2.1.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 404.4 | 0 | 404.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.10 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3598.7 | 0 | 3598.7 | 869.1 | 0 | 869.1 | 869 | 0 | 869 | 869 | 0 | 869 | 99.99% | 99.99%
2.1.11 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 269.6 | 0 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.12 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 302.8 | 0 | 302.8 | 94.3 | 0 | 94.3 | 94.2 | 0 | 94.2 | 94.2 | 0 | 94.2 | 99.89% | 99.89%
2.1.13 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1157.5 | 0 | 1157.5 | 25.5 | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 25.5 | 100% | 100%
2.1.14 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1829.4 | 0 | 1829.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 220.9 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 163.3 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 292.4 | 0 | 292.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.18 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3830.2 | 0 | 3830.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 42968.4 | 0 | 42968.4 | 13413.4 | 0 | 13413.4 | 12041.6 | 0 | 12041.6 | 12041.6 | 0 | 12041.6 | 89.77% | 89.77%
2.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 914.7 | 0 | 914.7 | 228.6 | 0 | 228.6 | 117.3 | 0 | 117.3 | 117.3 | 0 | 117.3 | 51.31% | 51.31%
2.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4088.9 | 0 | 4088.9 | 1661.2 | 0 | 1661.2 | 1661.2 | 0 | 1661.2 | 1661.2 | 0 | 1661.2 | 100% | 100%
2.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1573.5 | 0 | 1573.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7311.5 | 0 | 7311.5 | 2019.8 | 0 | 2019.8 | 2019.8 | 0 | 2019.8 | 2019.8 | 0 | 2019.8 | 100% | 100%
2.2.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 666.3 | 0 | 666.3 | 190 | 0 | 190 | 133.1 | 0 | 133.1 | 133.1 | 0 | 133.1 | 70.05% | 70.05%
2.2.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 787.5 | 0 | 787.5 | 300 | 0 | 300 | 188.5 | 0 | 188.5 | 188.5 | 0 | 188.5 | 62.83% | 62.83%
2.2.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2574.5 | 0 | 2574.5 | 1000 | 0 | 1000 | 583.4 | 0 | 583.4 | 583.4 | 0 | 583.4 | 58.34% | 58.34%
2.2.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1369 | 0 | 1369 | 550 | 0 | 550 | 546.8 | 0 | 546.8 | 546.8 | 0 | 546.8 | 99.42% | 99.42%
2.2.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5155 | 0 | 5155 | 1800 | 0 | 1800 | 1799.4 | 0 | 1799.4 | 1799.4 | 0 | 1799.4 | 99.97% | 99.97%
2.2.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3937.4 | 0 | 3937.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 514.9 | 0 | 514.9 | 327.9 | 0 | 327.9 | 327.8 | 0 | 327.8 | 327.8 | 0 | 327.8 | 99.97% | 99.97%
2.2.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1011.8 | 0 | 1011.8 | 468.9 | 0 | 468.9 | 468.8 | 0 | 468.8 | 468.8 | 0 | 468.8 | 99.98% | 99.98%
2.2.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3567.9 | 0 | 3567.9 | 1200 | 0 | 1200 | 1059.3 | 0 | 1059.3 | 1059.3 | 0 | 1059.3 | 88.27% | 88.27%
2.2.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1251.1 | 0 | 1251.1 | 570 | 0 | 570 | 469.7 | 0 | 469.7 | 469.7 | 0 | 469.7 | 82.4% | 82.4%
2.2.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2980.3 | 0 | 2980.3 | 993 | 0 | 993 | 973.7 | 0 | 973.7 | 973.7 | 0 | 973.7 | 98.06% | 98.06%
2.2.16 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1120.7 | 0 | 1120.7 | 250.6 | 0 | 250.6 | 250.4 | 0 | 250.4 | 250.4 | 0 | 250.4 | 99.92% | 99.92%
2.2.17 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1175.2 | 0 | 1175.2 | 853.4 | 0 | 853.4 | 790.4 | 0 | 790.4 | 790.4 | 0 | 790.4 | 92.62% | 92.62%
2.2.18 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2968.2 | 0 | 2968.2 | 1000 | 0 | 1000 | 652 | 0 | 652 | 652 | 0 | 652 | 65.2% | 65.2%
2.3 | Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 1362.9 | 0 | 1362.9 | 266.9 | 0 | 266.9 | 80.1 | 0 | 80.1 | 266.9 | 0 | 266.9 | 30.01% | 100%
2.3.1 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 231 |  | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.2 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 266.9 |  | 266.9 | 266.9 | 0 | 266.9 | 80.1 | 0 | 80.1 | 266.9 | 0 | 266.9 | 30.01% | 100%
2.3.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 420.1 |  | 420.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.4 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 444.9 |  | 444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4 | Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района |  |  | 17648.8 | 0 | 17648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.1 | Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 17648.8 | 0 | 17648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 7957 | 0 | 7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5.1 | Строительство парка отдыха в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400.2 |  | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Устройство травмобезопасного покрытия детской игровой площадки ОТ № 3 в п. Красное ул. Новая д.14 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 999.4 | 0 | 999.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок расположенных в селе Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4641.3 | 0 | 4641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Установка универсальной игровой площадки с ограждением в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1916.1 | 0 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 2233.3 | 0 | 2233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Ремонт памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Великовисочное МО «Великовисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Установка стелы «Вечная память участникам Великой Отечественной войны» в деревне Мгла МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299.2 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Обустройство территории возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 784.1 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 4. Капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры |  |  | 4208.2 | 0 | 4208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Инженерные изыскания и разработка проектной документации для проведения капитального ремонта объекта капитального строительства «Подвесной мост в п. Индига» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4208.2 | 0 | 4208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Раздел 5. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Таратина» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Раздел 6. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 227440.4 | 0 | 227440.4 | 35058.8 | 0 | 35058.8 | 33201.5 | 0 | 33201.5 | 33388.3 | 0 | 33388.3 | 94.7% | 95.24%
0
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 186.8

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях
1.1. | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | договор 01/10-03-21 от 10.03.2021 | АО "Агропромэнерго" | Администрация поселения | 2021-04-05 | 266.9 | 80.1 | 266.9 | 80.1 | 266.9
ВСЕГО: | [8 empty] | 80.1 | 266.9 |  | 266.9