## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  |  | План на 01.04.2021 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 84212.2 | 0 | 84212.2 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.1 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4550 | 0 | 4550 | 0
1.2 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1800 | 0 | 1800 | 0
1.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ЛЭП п. Усть-Кара | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1667.7 | 0 | 1667.7 | 0
1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0
1.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1181.8 | 0 | 1181.8 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 17244 | 0 | 17244 | 0
1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 10637 | 0 | 10637 | 0
1.8 | Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5130.6 | 0 | 5130.6 | 0
1.9 | Капитальный ремонт ЛЭП п. Усть-Кара | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 25209 | 0 | 25209 | 0
1.10 | Реконструкция ЛЭП в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 15516 | 0 | 15516 | 0
1.11 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5.5 | 0 | 5.5 | 0
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 44636 | 30000 | 14284 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 9423.7 | 8952.8 | 470.9 | 0
2.2 | Капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1294.7 | 1217.6 | 64.1 | 13
2.3 | Капитальный ремонт ЛЭП д. Белушье | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 15186.2 | 14282.5 | 751.8 | 151.9
2.4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до здания интерната в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 469.2 | 441.3 | 23.3 | 4.6
2.5 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 3 до ТК1 в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 731.4 | 687.8 | 36.3 | 7.3
2.6 | Капитальный ремонт тепловой сети к ИЖД в с.Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4697.6 | 4418 | 232.6 | 47
2.7 | Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 6416.5 | 0 | 6352.5 | 64
2.8 | Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в с. Ома | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 6416.7 | 0 | 6352.5 | 64.2
| Раздел 9. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Приобретение ангара для хранения и ремонта речного флота МП ЗР «СТК» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 128848.2 | 30000 | 98496.2 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
128496.2

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0