## приложение 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на 01.04.2022 |  |  | Фактически освоено на 01.04.2022 |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО: | 37069.7 | 0 | 37069.7 | 1309.3 | 0 | 1309.3 | 396.9 | 0 | 396.9 | 396.9 | 0 | 396.9 | 30.31% | 30.31%
в том числе по мероприятиям
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе: | 465.4 | 0 | 465.4 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 58.1 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 23.3 | 0 | 23.3 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | 1422.1 | 0 | 1422.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 2272.7 | 0 | 2272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | 2454.5 | 0 | 2454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Пустозерский сельсовет" НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО "Великовисочный сельсовет" НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе: | 8297.1 | 0 | 8297.1 | 107.8 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 718.2 | 0 | 718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 654.4 | 0 | 654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 274.3 | 0 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | 114.2 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | 86.7 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 4765.3 | 0 | 4765.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 151.4 | 0 | 151.4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 161.9 | 0 | 161.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 160.9 | 0 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 313.3 | 0 | 313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 106.5 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 122.6 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 144.7 | 0 | 144.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 139.2 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 93.2 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 65.3 | 0 | 65.3 | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | 118.7 | 0 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | 106.3 | 0 | 106.3 | 62.3 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | 4311.9 | 0 | 4311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО "Омский сельсовет" | 5881.5 | 0 | 5881.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: | 11426.8 | 0 | 11426.8 | 1092 | 0 | 1092 | 379.9 | 0 | 379.9 | 379.9 | 0 | 379.9 | 34.79% | 34.79%
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 2346.2 | 0 | 2346.2 | 87.7 | 0 | 87.7 | 87.7 | 0 | 87.7 | 87.7 | 0 | 87.7 | 100% | 100%
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 1724.5 | 0 | 1724.5 | 431 | 0 | 431 | 82.08 | 0 | 82.1 | 82.1 | 0 | 82.1 | 19.04% | 19.05%
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2111.9 | 0 | 2111.9 | 118.9 | 0 | 118.9 | 118.88 | 0 | 118.9 | 118.9 | 0 | 118.9 | 99.98% | 100%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 1682.6 | 0 | 1682.6 | 80 | 0 | 80 | 77.34 | 0 | 77.3 | 77.3 | 0 | 77.3 | 96.67% | 96.62%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 1497.6 | 0 | 1497.6 | 374.4 | 0 | 374.4 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 3.713% | 3.713%
Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 2064 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: | 447.7 | 0 | 447.7 | 68.2 | 0 | 68.2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 21.99% | 21.99%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 81.3 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 93.7 | 0 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 118.4 | 0 | 118.4 | 29.6 | 0 | 29.6 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 50.68% | 50.68%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 154.3 | 0 | 154.3 | 38.6 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе: | 90 | 0 | 90 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11.11% | 11.11%
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40% | 40%
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## приложение 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС
2. | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданскойобороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе:
2.1. | МО "Омский сельсовет" НАО | МК 01-15-29/21 от 17.05.2021 (ООО "М-Айти НАО" 5879650,00) | ООО "М-Айти НАО" | Администрация ЗР |  | 5879650
3. | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе:
3.1. | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" НАО | № 0184300000521000040 от21.12.2021 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация МО | 2022-12-31 | 526200 |  | 87700 |  | 87700
3.2. | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 3569ПКС/1/2022 от 01.01.2022 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация МО | 2022-12-31 | 492480 |  | 82080 |  | 82080
3.3. | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | № 3475/22 от 08.12.2021 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2022-12-31 | 600000 |  | 118880 |  | 118880
3.4. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | № 3302/П от 01.01.2022 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2022-12-31 | 464040 |  | 77340 |  | 77340
3.5. | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | № 3812 от 01.01.2022 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2022-12-31 | 83400 |  | 13900 |  | 13900
4. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе:
4.1. | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 02/39/2022 | ИП Вольский Д.В. | Администрация Сельского поселения | 2022-12-31 | 90000 |  | 15000 |  | 15000
4.2. | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО
4.3. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО
4.4. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
5. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе:
5.1. | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
5.2. | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО
5.3. | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО
5.4. | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО
5.5. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
5.6. | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО
5.7. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО
5.8. | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО
5.9. | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО
5.10. | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО
5.11. | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО
5.12. | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО
5.13. | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО
5.14. | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО
5.15. | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО
6. | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
6.1. | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО
6.2. | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО
6.3. | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО
6.4. | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО
6.5. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
6.6. | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО
6.7. | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО
6.8. | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО
6.9. | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО
6.10. | Сельское поселение "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" НАО
6.11. | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО
6.12. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО
6.13. | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО
6.14. | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО
7. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
8 | Организация мест массового отдыха (пляжи) на селения на водных объектах
9 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги
10 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе:
10.1. | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель за период с 01 по 31.01.2022 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2022-01-31 | 2000 |  | 2000 |  | 2000
10.2. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО
10.3. | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО
10.4. | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО
10.5. | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
10.6. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
10.7. | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО
10.8. | Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО