## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  |  |  | План на 01.04.2022 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 32927.8 | 0 | 32927.8 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0
1.1 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 10141.5 | 0 | 10141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 99.99% | 99.99%
1.4 | Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 0,4 Кв в д. Каменка Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 11215.7 | 0 | 11215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 75306 | 30157.6 | 44410.9 | 737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | Капитальный ремонт ЛЭП в п. Усть-Кара | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 30484.2 | 28670.3 | 1509 | 304.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Поставка и пусконаладочные работы дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в с. Ома | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 8280 | 0 | 8197.2 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1565.6 | 1487.3 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в с. Шойна | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 16600 | 0 | 16434 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в п. Харута | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 8416.7 | 0 | 8332.5 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 9959.5 | 0 | 9859.9 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 9. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Приобретение ангара для хранения и ремонта речного флота МП ЗР «СТК» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 108233.8 | 30157.6 | 77338.7 | 737.5 | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 99.99% | 99.99%
107496.3

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций |  |  | 0184300000421000191 от 13.12.2021 | ООО "СЕВЕРНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-03-31 | 7437 |  | 0 |  | 0
2 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма | ООО "СЕВЕРНАЯ ТЭСК" |  | от 13.06.2020 № 0184300000420000063 | ООО "СЕВЕРНАЯ ТЭСК" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-03-31 | 1800 |  | 0 |  | 0
3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей |  |  | от 19.08.2020 № 0184300000420000131 | ООО «ПРОЕКТСЕРВИС» | МКУ ЗР "Северное" | 2021-03-15 | 1270.528 |  | 1270.5 |  | 1270.5
4 | Поставка и пусконаладочные работы дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2 единиц в с. Ома |  |  | 8/2022 от 03.02.2022 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭНЕРГОДИЗЕЛЬЦЕНТР" | МП ЗР "СЖКС" | 2022-03-31 | 11746.6667 |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5