## приложение 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на 01.04.2022 |  |  | Фактически освоено на 01.04.2022 |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО: | 88609.2 | 0 | 88609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
в том числе по мероприятиям
Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе: | 4775 | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО | 4775 | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе: | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Нераспределенный резерв на приобретение объектов сельского хозяйства животноводческого назначения | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе: | 0 | 0 | 25121.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе: | 10631.1 | 0 | 10631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 6424.1 | 0 | 6424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Омский сельсовет» НАО | 1876.1 | 0 | 1876.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | 2330.9 | 0 | 2330.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ремонт здания коровника на 150 голов с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе: | 13499.1 | 0 | 13499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Приобретение и доставка установки для пастеризации молока в комплекте с сепаратором-сливкоотделителем для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка рулонного пресс-подборщика для МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка навесного фронтального погрузчика, рулонного кантователя, двигателя для трактова МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей колесно-пальцевых, прицепа тракторного для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 5975.9 | 0 | 5975.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Поставка сепаратора-сливкоотделителя для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 333.7 | 0 | 333.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Приобретение косилки ротационной навесной для МКП "Омский животноводческий комплекс" "Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Поставка двух тракторов колесных, косилки ротационной, граблей колесно-пльцевых, захвата для рулонов и фронтального погрузчика для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 6821.5 | 0 | 6821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Иные мероприятия, в том числе: | 991.1 | 0 | 991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.6 | 0% | 0%
Поставка каменного угля для котла-парообразователя МПК "Омский животноводческий комплекс" | 991.1 | 0 | 991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: | 8712.9 | 0 | 8712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Омский сельсовет» НАО | 1873.7 | 0 | 1873.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | 2090.5 | 0 | 2090.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 4748.7 | 0 | 4748.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих при осуществлении деятельности, для обеспечения развития сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Начальник сектора по развитию сельскохозяйственного производства |  | С.Н. Пушкарёв

## приложение 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2
1 | Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе:
1.1 | Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО
2 | Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе:
2.1 | Приобретение объекта «Молочно-товарная ферма на 99 голов крупного рогатого скота в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО
3 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:
3.1 | Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:
3.1.1. | МО «Великовисочный сельсовет» НАО
3.1.2 | МО «Омский сельсовет» НАО
3.1.3 | МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс»
3.2 | Проведение мероприятий по ремонту предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:
3.2.1 | Ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс»
3.2.2 | Ремонт здания коровника на 150 голов в с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс"
3.2.3 | Ремонт системы отопления здания коровника на 200 голов в д. Лабожское МКП "великовисочный животноводческий комплекс"
3.3 | Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе:
3.3.1 | Приобретение и доставка установки для пастеризации молока в комплекте с сепаратором-сливкоотделителем для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» МО «Великовисочный сельсовет» НАО
3.3.2 | Поставка рулонного пресс-подборщика для МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО
3.3.3 | Поставка навесного фронтального погрузчика, рулонного кантователя, двигателя для трактова МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО
3.4 | Иные мероприятия, в том числе:
3.4.1 | Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс»
3.4.2 | Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс»
4 | Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства
4.1 | МО «Омский сельсовет» НАО
4.2 | МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс»
5 | Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства
5.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности
5.2 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности
ИТОГО:
|  | Начальник сектора по развитию сельскохозяйственного производства |  | С.Н. Пушкарёв