## Подпрограмма 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Реализация функций муниципального управления" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  | План на 01.04.2022 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Раздел 1. Осуществление функций органов местного самоуправления |  |  | 94696.9 | 94696.9 | 17090.4 | 17090.4 | 17086.8 | 17086.8 | 17923.4 | 17923.4 | 99.98% | 104.9%
1.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 77131.6 | 77131.6 | 13781 | 13781 | 13777.7 | 13777.7 | 13777.7 | 13777.7 | 99.98% | 99.98%
1.2. | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 17565.3 | 17565.3 | 3309.4 | 3309.4 | 3309.1 | 3309.1 | 4145.7 | 4145.7 | 99.99% | 125.3%
2 | Раздел 2. Диспансеризация муниципальных служащих |  |  | 297.8 | 297.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2 | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | 123.9 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Раздел 3. Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |  | 2137.4 | 2137.4 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.31 | 102.3 | 102.3 | 100% | 100%
3.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 990.5 | 990.5 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 100% | 100%
3.2. | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 328.2 | 328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | 818.7 | 818.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | Раздел 4. Расходы на исполнение публичных обязательств |  |  | 16346.7 | 16346.7 | 2939.6 | 2939.6 | 2939.41 | 2939.41 | 2939.41 | 2939.41 | 99.99% | 99.99%
4.1. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления в соответствии с законом НАО от 01.07.2008 № 35-ОЗ | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3085.3 | 3085.3 | 514.3 | 514.3 | 514.21 | 514.21 | 514.21 | 514.21 | 99.98% | 99.98%
4.2. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в соответствии с законом НАО от 24.10.2007 № 140-ОЗ | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 12211.4 | 12211.4 | 2035.3 | 2035.3 | 2035.2 | 2035.2 | 2035.2 | 2035.2 | 100% | 100%
4.4. | Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1050 | 1050 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 100% | 100%
| ИТОГО по МП |  |  | 113478.8 | 113478.8 | 20132.3 | 20132.3 | 20128.51 | 20128.52 | 20965.11 | 20965.11 | 99.98% | 104.1%
[5 empty] | 308632.8 | 51681.9 | 51681.9 | 51174.21 | 51174.22 | 52010.81 | 52010.81 | 99.02% | 100.6%

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  | План на 01.04.2022 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 98084.7 | 98084.7 | 15488.1 | 15488.1 | 15280.8 | 15280.8 | 15280.8 | 15280.8 | 98.66% | 98.66%
2 | Транспортные расходы | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3572.5 | 3572.5 | 71.4 | 71.4 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 99.86% | 99.86%
| ИТОГО по МП |  |  | 101657.2 | 101657.2 | 15559.5 | 15559.5 | 15352.1 | 15352.1 | 15352.1 | 15352.1 | 98.67% | 98.67%

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  | План на 01.04.2022 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1432.2 | 1432.2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100% | 100%
2 | Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1888.6 | 1888.6 | 216.2 | 216.2 | 216.2 | 216.2 | 216.2 | 216.2 | 100% | 100%
3 | Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 3380.8 | 3380.8 | 250.2 | 250.2 | 250.2 | 250.2 | 250.2 | 250.2 | 100% | 100%

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» |  |  | № 01-15-18/22 от 21.02.2022 | ГБУ НАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НАО» | Администрация Заполярного района | 31.12.2022 | 790.5 |  | 34 |  | 34
2 | Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» |  |  | № 0184300000421000221 от 18.01.2022 | ФГУП «Почта России» по Ненецкому АО | МКУ ЗР "Северное" | 2022 | 1130.955 |  | 216.2 |  | 216.2
|  |  |  | № 0184300000421000219 от 18.01.2022 | ГБУ НАО «Издательский дом НАО» на оказание услуг по печатанию ОПГ «Заполярный вестник+» |  | 2022 | 670.444
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 250.2 |  | 250.2

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
| № пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  | План на 01.04.2022 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
[5 empty] | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1 | Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 491.2 | 491.2 | 10 | 10 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 32% | 32%
| 2 | Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 227.5 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района" | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 112.3 | 112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ИТОГО по МП |  |  | 831 | 831 | 10 | 10 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 32% | 32%

## Подпрограмма 6
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" |  | Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 апреля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
| № пп | Наименование | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  | План на 01.04.2022 |  | Кассовое исполнение |  | Фактически освоено |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
[5 empty] | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1 | Раздел 1. Расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечение твердым топливом |  |  | 38328.8 | 38328.8 | 7675.4 | 7675.4 | 7651.8 | 7651.8 | 7651.8 | 7651.8 | 99.69% | 99.69%
в том числе:
| 1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4185.5 | 4185.5 | 1036.9 | 1036.9 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 99.99% | 99.99%
| 1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1435.5 | 1435.5 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 100% | 100%
| 1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3132.6 | 3132.6 | 1486.8 | 1486.8 | 1486.7 | 1486.7 | 1486.7 | 1486.7 | 99.99% | 99.99%
| 1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1523.4 | 1523.4 | 230 | 230 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | 99.96% | 99.96%
| 1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1458.1 | 1458.1 | 100 | 100 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9% | 85.9%
| 1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1520.3 | 1520.3 | 327.7 | 327.7 | 327.7 | 327.7 | 327.7 | 327.7 | 100% | 100%
| 1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1047.2 | 1047.2 | 120 | 120 | 117.1 | 117.1 | 117.1 | 117.1 | 97.58% | 97.58%
| 1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2596.5 | 2596.5 | 473 | 473 | 472.9 | 472.9 | 472.9 | 472.9 | 99.98% | 99.98%
| 1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1520.8 | 1520.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 98.67% | 98.67%
| 1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 265.8 | 265.8 | 82.4 | 82.4 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 94.3% | 94.3%
| 1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1504.7 | 1504.7 | 108.2 | 108.2 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 99.91% | 99.91%
| 1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2913.1 | 2913.1 | 532.5 | 532.5 | 532.5 | 532.5 | 532.5 | 532.5 | 100% | 100%
| 1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1817.2 | 1817.2 | 400.5 | 400.5 | 400.5 | 400.5 | 400.5 | 400.5 | 100% | 100%
| 1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1808.9 | 1808.9 | 600.2 | 600.2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 99.97% | 99.97%
| 1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2001.5 | 2001.5 | 428 | 428 | 427.9 | 427.9 | 427.9 | 427.9 | 99.98% | 99.98%
| 1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 955.7 | 955.7 | 211.6 | 211.6 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 99.95% | 99.95%
| 1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1612.6 | 1612.6 | 446.5 | 446.5 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 99.98% | 99.98%
| 1.18 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4193.5 | 4193.5 | 443.2 | 443.2 | 443.2 | 443.2 | 443.2 | 443.2 | 100% | 100%
| 1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2835.9 | 2835.9 | 340 | 340 | 339.2 | 339.2 | 339.2 | 339.2 | 99.76% | 99.76%
| 2 | Раздел 2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы |  |  | 48289.3 | 48289.3 | 8054.5 | 8054.5 | 7788.4 | 7788.4 | 7788.4 | 7788.4 | 96.7% | 96.7%
в том числе:
| 2.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2024.9 | 2024.9 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 100% | 100%
| 2.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1883.1 | 1883.1 | 313.9 | 313.9 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 99.97% | 99.97%
| 2.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2815.4 | 2815.4 | 469.3 | 469.3 | 469.2 | 469.2 | 469.2 | 469.2 | 99.98% | 99.98%
| 2.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 267.7 | 267.7 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 99.78% | 99.78%
| 2.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2470.1 | 2470.1 | 412 | 412 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 99.93% | 99.93%
| 2.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2987.6 | 2987.6 | 498 | 498 | 497.9 | 497.9 | 497.9 | 497.9 | 99.98% | 99.98%
| 2.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1810.8 | 1810.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 100% | 100%
| 2.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3202.4 | 3202.4 | 535.8 | 535.8 | 533.7 | 533.7 | 533.7 | 533.7 | 99.61% | 99.61%
| 2.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4504.5 | 4504.5 | 750.8 | 750.8 | 750.7 | 750.7 | 750.7 | 750.7 | 99.99% | 99.99%
| 2.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3796.9 | 3796.9 | 636 | 636 | 632.8 | 632.8 | 632.8 | 632.8 | 99.5% | 99.5%
| 2.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2230.6 | 2230.6 | 371.8 | 371.8 | 371.8 | 371.8 | 371.8 | 371.8 | 100% | 100%
| 2.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3945 | 3945 | 657.5 | 657.5 | 657.5 | 657.5 | 657.5 | 657.5 | 100% | 100%
| 2.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2090.8 | 2090.8 | 348.5 | 348.5 | 348.5 | 348.5 | 348.5 | 348.5 | 100% | 100%
| 2.14 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1704.2 | 1704.2 | 284.1 | 284.1 | 284 | 284 | 284 | 284 | 99.96% | 99.96%
| 2.15 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1859.2 | 1859.2 | 310 | 310 | 309.9 | 309.9 | 309.9 | 309.9 | 99.97% | 99.97%
| 2.16 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 922.8 | 922.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 100% | 100%
| 2.17 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3000.9 | 3000.9 | 500.2 | 500.2 | 240.5 | 240.5 | 240.5 | 240.5 | 48.08% | 48.08%
| 2.18 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 6772.4 | 6772.4 | 1128.8 | 1128.8 | 1128.7 | 1128.7 | 1128.7 | 1128.7 | 99.99% | 99.99%
| 3 | Раздел 3. Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций |  |  | 2666.9 | 2666.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
в том числе:
| 3.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 401.1 | 401.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3.3 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 242.3 | 242.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3.4 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 208.2 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3.5 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 304.7 | 304.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3.6 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 256.4 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3.7 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 256.4 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3.8 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 208.2 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3.9 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 301.3 | 301.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 3.10 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 266.1 | 266.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | Всего по программе |  |  | 89285 | 89285 | 15729.9 | 15729.9 | 15440.2 | 15440.2 | 15440.2 | 15440.2 | 98.16% | 98.16%