**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2021-2030 годы»** **по состоянию на 01.04.2024**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 98 160,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, на 1 квартал 2024 года запланировано 14 494,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 14 494,0 тыс. руб. 100,0 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Краткая информация по выполнению мероприятий** |
|  | | |
| **Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства** | | |
| **1** | Приобретение цеха переработки молока по адресу Ненецкий автономный округ с. Ома для МКП «Омский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 14 494,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%. Заключен контракт № 1 от 21.02.2024 с ИП Коткин Николай Владимирович на сумму 14 494 000,0 руб. Срок исполнения: 29.03.2024. Контракт исполнен в срок. Приобретен цех переработки молока площадью 53,1 кв.м. |