ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы»

(по состоянию на 01.04.2024)

Муниципальная программа «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2024-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» от 10.10.2023 № 317п.

Заказчиками Программы являются: Администрация Заполярного района; Управление финансов Администрации Заполярного района; Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование за счет средств районного бюджета на выполнение мероприятий в сумме 250 719,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.04.2024 составляет 46 775,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение составляет 46 773,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана на 01.04.2024.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Осуществление функций органов местного самоуправления | На 1 квартал 2024 г. запланировано финансирование в сумме 20 797,8 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100 %. |
| Организация и получение дополнительного профессионального образования и других образовательных услуг муниципальными служащими и работниками, замещающими должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | На 1 квартал 2024 г. запланировано финансирование в сумме 455,1 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100 % (455,0 тыс. руб.) Администрация ЗР: Прошли обучение 7 сотрудников Администрации Заполярного района в АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица», ООО «Прогресс-Центр» и ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности». УМИ Администрации ЗР: Дистанционно прошел повышение квалификации один муниципальный служащий по теме: «Особенности организации и осуществления процедур и видов муниципального контроля в 2024-2030 годах в соответствии с Федеральным законом «о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с учетом норм моратория. УФ Администрации ЗР: оплачены командировочные расходы 1 сотрудника, прошедшего обучение в ООО «ФИНЭК-АУДИТ» |
| Расходы на исполнение публичных обязательств | На 1 квартал 2024 г. запланировано финансирование в сумме 2 707,9 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100 % (2 707,7 тыс. руб.). |
| Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» Транспортные расходы | Кассовый расход составил 22 209,7 тыс. руб. при плане 22 211,1 тыс. руб. или 100,0 % от плана на 01.04.2024. |
| Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Предусмотрено на 01.04.2024 – 85.5 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 85.5 тыс. рублей. Заключен Контракт с ГБУ НАО «Издательский дом НАО» № 01-15-2/24 от 26.01.2024 на печать, вёрстку, корректорскую правку и доставку официального бюллетеня Заполярного района в 2024 году, цена контракта 548 450,0 руб., МК № 01-15-6/24 от 13.02.2024 с АО «Почта России» на распространение бюллетеня, сумма контракта 73 140,0 руб. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |
| Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Предусмотрено на 01.04.2024 – 518,3 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 518,2 тыс. рублей. Заключены Контракты: - № 0184300000423000206 от 08.01.2024 с ООО «Типография «Правда Севера» на оказание услуг по печатанию ОПГ «Заполярный вестник+» в 2024 году, цена контракта 1 272 675,0 руб. - № 0184300000423000208 от 08.01.2024 с АО «Почта России» по Ненецкому АО на оказание услуг по распространению ОПГ «Заполярный вестник+» в 2024году, цена контракта 656 700,0 руб. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |