ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»

(по состоянию на 01.04.2024)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2021 № 239п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 18 880,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 18 880,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.04.2024 составляет 357,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета –357,3 тыс. рублей

Кассовое исполнение составляет 182,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 182,3 тыс. рублей, что составляет 51,0 % от плана на 01.04.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | Предусмотрено на 2024 год всего – 61,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 10,3 тыс. руб. Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по улице Ненецкой и квартиры № 23 в доме 3А по улице Рыбников в г. Нарьян-Маре за период январь-февраль 2024 года. |
| 2 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | МКУ ЗР «Северное» с ИП Яковлев А.Н. 17.08.2023 заключен договор № 38у/2023 на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка в границах ранее выделенного земельного участка с кадастровым номером 83:00:080009:637, срок исполнения до 30.10.2023. При завершении работ по Договору Исполнитель предоставляет Заказчику межевой план земельного участка и Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ с указанием перечня и объема выполненных работ. Документы представлены Исполнителем МКУ ЗР «Северное» в январе 2024 года. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 3 | Проведение экспертизы сметного расчета капитального ремонта причалов в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор подряда № 292 от 11.01.2023 с ООО "Архстройэксперт", цена договора 250 000,0 руб. Согласно условиям договора проведена оплата аванса в размере 30% от стоимости договора, которая составила 75 000,0 руб. Окончательная оплата будет произведена по окончании проведения работ. |
| 4 | Оснащение помещения, используемого участковым уполномоченным полиции в здании Администрации Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО входными металлическими дверьми и металлическими решетками на оконные конструкции | Администрацией поселения заключен договор поставки № 1/2024 от 15.01.2024 с ИП Вензелев А.А.. цена договора 62 000,0 руб., срок исполнения-до полного исполнения обязательств. Товар (дверь противопожарная, решетка оконная) поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |