## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2024 год |  |  | План на 01.04.2024 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 233507.9 | 178128.2 | 55379.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 47529.2 | 42304.6 | 5224.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Строительство 24–квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 141299.3 | 129726.6 | 11572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Разработка проектной документации на строительство 16-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6084.7 | 0 | 6084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7544 | 6097 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки с 2 и 3 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3806.3 | 0 | 3806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки 3 и 4 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3898.9 | 0 | 3898.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.7 | Приобретение жилых помещений в с. Шойна Сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2395.8 | 0 | 2395.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Приобретение жилых помещений в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1019.3 | 0 | 1019.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.9 | Приобретение жилых помещений в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11637.9 | 0 | 11637.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.10 | Приобретение 2-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2695.3 | 0 | 2695.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.11 | Приобретение жилых помещений в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5597.2 | 0 | 5597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 93362.3 | 0 | 93362.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 93362.3 | 0 | 93362.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1 | Капитальный ремонт квартиры № 6 в жилом доме № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1815.1 | 0 | 1815.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4710.2 | 0 | 4710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 18 по ул. Первомайская в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4489.6 | 0 | 4489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Озерная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7609 | 0 | 7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 103 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2356.2 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.6 | Капитальный ремонт дома № 7 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 10392.7 | 0 | 10392.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.7 | Капитальный ремонт дома № 32 по кварталу Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6439.4 | 0 | 6439.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | Капитальный ремонт дома № 13 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2575 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.9 | Капитальный ремонт квартиры № 2 дома № 14 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5299.1 | 0 | 5299.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.10 | Ремонт квартиры № 1 дома № 73 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2400.9 | 0 | 2400.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.11 | Капитальный ремонт дома № 116 по ул. Речная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7698.9 | 0 | 7698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.12 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6216.9 | 0 | 6216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.13 | Капитальный ремонт кв. № 1 в жилом доме № 53 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1129.3 | 0 | 1129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.14 | Капитальный ремонт квартиры № 4 жилого дома № 94 в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 314.2 | 0 | 314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.15 | Капитальный ремонт жилого дома № 82 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6506.3 | 0 | 6506.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.16 | Ремонт жилого дома № 90 по ул. Центральная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5724.1 | 0 | 5724.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.17 | Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6220.6 | 0 | 6220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.18 | Капитальный ремонт жилого дома № 105 по ул. Речная в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6119.9 | 0 | 6119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.19 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3288.6 | 0 | 3288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.20 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2056.3 | 0 | 2056.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 5707.1 | 0 | 5707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1. | Подготовка (отсыпка) земельных участков под строительство двух жилых домов в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2253.1 | 0 | 2253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2. | Отсыпка земельных участков под строительство двух жилых домов в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3454 | 0 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 325.7 | 0 | 325.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1. | Подраздел 1. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 238.1 | 0 | 238.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.1. | Снос жилого дома № 81 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 238.1 | 0 | 238.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2. | Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания в муниципальных образованиях |  |  | 87.6 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.1. | Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 87.6 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 220.9 | 0 | 220.9 | 220.9 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Установка терморегуляторов в жилом доме № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 220.9 | 0 | 220.9 | 220.9 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО |  |  | 333147.9 | 178128.2 | 155019.7 | 220.9 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
22757.5

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000017 от 27.02.2024 | ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ" | МКУ ЗР "Северное" | 2025-08-15 | 47529200 |  | 0 |  | 0
2 | Строительство 24–квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения "Поселок Амдерма" ЗР НАО с разработкой проектной документации |  |  | № 0184300000422000192 от 12.09.2022 | ООО «Строительно-монтажное предприятие-83» | МКУ ЗР "Северное" | 31.12.2023, продлен до 20.11.2024 (доп.соглашение) | 141299300 |  | 0 |  | 0
3 | Разработка проектной документации на строительство 16-квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000229 от 12.12.2022 | ООО "НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-12-30 | 6084684 |  | 0 |  | 0
4 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки с 2 и 3 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |  |  | МК № 0184300000423000169 от 09.10.2023 | ООО ГК "СЕМЬ ВЕРШИН" | МКУ ЗР "Северное" | 2024-06-30 | 3806300 |  | 0 |  | 0
5 | Разработка проектной документации на строительство домов блокированной жилой застройки 3 и 4 жилыми блоками в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000423000171 от 11.10.2023 | ООО ГК "СЕМЬ ВЕРШИН" | МКУ ЗР "Северное" | 2024-08-30 | 3898900 |  | 0 |  | 0
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000058 | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" | Администрация поселения | 2024-09-30 | 3291495.83 |  | 0 |  | 0
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Озерная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0045-ЕИС от 01.04.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения | 2024-11-01 | 4604628.8 |  | 0 |  | 0
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 103 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000424000020-(ФЗ-44) от 04.03.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения | 2024-10-15 | 1152757.36 |  | 0 |  | 0
9 | Капитальный ремонт дома № 32 по кварталу Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 18.03.2024 | ИП Абдукадиров А. | Администрация поселения | 2024-12-31 | 4236250.24 |  | 0 |  | 0
10 | Капитальный ремонт дома № 13 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000424000056 от 16.04.2024 | ИП Мишуков А.В. | Администрация поселения | 2024-09-30 | 1638074.02 |  | 0 |  | 0
11 | Отсыпка земельных участков под строительство двух жилых домов в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000424000047 от 09.04.2024 | ООО "АЛЬФА" | МКУ ЗР "Северное" | 2024-08-15 | 3436720.05 |  | 0 |  | 0
12 | Установка терморегуляторов в жилом доме № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 37/РУ-2024 от 12.03.2024 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 31.12.2024 | 220836.25 |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39