## приложение 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  |  | План на отчетный период |  |  |  | Кассовое исполнение на 01.04.2024 |  |  |  | Фактически освоено на 01.04.2024 |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 6 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 6
| Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
|  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО: | 68682.7 | 0 | 68402.8 | 279.9 | 1493.2 | 0 | 1493.2 | 0 | 818.5 | 0 | 818.5 | 0 | 818.5 | 0 | 818.48 | 0 | 54.82% | 54.82%
в том числе по мероприятиям
Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе: | 531.8 | 0 | 531.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 66.4 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 53.2 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 53.2 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 26.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 26.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | 26.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | 1690 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 733.6 | 0 | 733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях, в том числе: | 1155.3 | 0 | 1155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 1155.3 | 0 | 1155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе: | 11596.7 | 0 | 11596.7 | 0 | 180.3 | 0 | 180.3 | 0 | 180.2 | 0 | 180.2 | 0 | 180.2 | 0 | 180.2 | 0 | 99.94% | 99.94%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 9140.1 | 0 | 9140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 153.4 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 286.8 | 0 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | 90.5 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | 157.8 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 167.4 | 0 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 162.2 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 327.6 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 105.5 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | 126.2 | 0 | 126.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | 149.8 | 0 | 149.8 | 0 | 109.4 | 0 | 109.4 | 0 | 109.3 | 0 | 109.3 | 0 | 109.3 | 0 | 109.3 | 0 | 99.91% | 99.91%
Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 95.6 | 0 | 95.6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 68.5 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Юшарский сельсовет"ЗР НАО | 124.7 | 0 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | 109.7 | 0 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | 4930.3 | 0 | 4930.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в Сельском поселении "Канинский сельсовет" ЗР НАО | 11613.4 | 0 | 11613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в Сельском поселении "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | 7216.3 | 0 | 7216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе: | 19366.6 | 0 | 19366.6 | 0 | 1270.1 | 0 | 1270.1 | 0 | 614.3 | 0 | 614.3 | 0 | 614.3 | 0 | 614.28 | 0 | 48.37% | 48.37%
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 2715.4 | 0 | 2715.4 | 0 | 100.2 | 0 | 100.2 | 0 | 100.2 | 0 | 100.2 | 0 | 100.2 | 0 | 100.2 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 1976.3 | 0 | 1976.3 | 0 | 491.3 | 0 | 491.3 | 0 | 81.5 | 0 | 81.5 | 0 | 81.5 | 0 | 81.48 | 0 | 16.59% | 16.59%
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 2418.9 | 0 | 2418.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 1930.1 | 0 | 1930.1 | 0 | 88.1 | 0 | 88.1 | 0 | 88.1 | 0 | 88.1 | 0 | 88.1 | 0 | 88.1 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 1719 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | 2383 | 0 | 2383 | 0 | 136.4 | 0 | 136.4 | 0 | 136.3 | 0 | 136.3 | 0 | 136.3 | 0 | 136.3 | 0 | 99.93% | 99.93%
Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | 3351.4 | 0 | 3351.4 | 0 | 208.2 | 0 | 208.2 | 0 | 208.2 | 0 | 208.2 | 0 | 208.2 | 0 | 208.2 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 2872.5 | 0 | 2872.5 | 0 | 245.9 | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: | 511.8 | 0 | 511.8 | 0 | 33.8 | 0 | 33.8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 44.38% | 44.38%
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 92.9 | 0 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 107.1 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | 135.4 | 0 | 135.4 | 0 | 33.8 | 0 | 33.8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 44.38% | 44.38%
Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | 176.4 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе: | 90 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% | 100%
Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | 100%
Поставка пожарного резервуара объемом 25 м.куб. и его установка в д. Пылемец Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 1897.5 | 0 | 1897.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Приобретение понтонных причалов в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | 524.9 | 0 | 524.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Монтаж основного ограждения по периметру объектов ТЭК с дополнительным ограждением для защиты от подкопа и верхнего ограждения (противолазный козырек), в том числе: | 5595.4 | 0 | 5315.5 | 279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Ограждение объектов ТЭК ДЭС п. Нельмин-Нос | 2710.9 | 0 | 2575.3 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Ограждение объектов ТЭК ДЭС д. Андег | 2884.5 | 0 | 2740.2 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Обустройство двух пожарных водоемов объемом по 72 м.куб. в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | 1410 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Устройство пожарного водоема по ул. Школьная, д. 6-А в с. Шойна Сельского поселения "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | 2975.1 | 0 | 2975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -

## приложение 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях, в том числе:
1.1 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" НАО | № 0184300000523000028 от 19.12.2023 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2024-12-31 | 601200 |  | 100200 |  | 100200
1.2 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 20 3569 от 01.01.2024 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2024-12-31 | 488880 |  | 81480 |  | 81480
1.3 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
1.4 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | № 3302/П от 29.12.2023 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2024-12-31 | 528480 |  | 88080 |  | 88080
1.5 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
1.6 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО
|  | № 1002/2024 от 09.01.2024 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2024-12-31 | 817920 |  | 136320 |  | 136320
1.7 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО
1.8 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | № 207/2024 от 12.01.2024 | ГУП НАО "НКЭС" | Администрация Сельского поселения | 2024-12-31 | 208200 |  | 208200 |  | 208200
2. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе:
2.1 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | № 13 от 01.01.2024 | ИП Вольский Д.В. | Администрация Сельского поселения | 2024-12-31 | 90000 |  | 15000 |  | 15000
2.2 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО
2.3 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
2.4 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО
3 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе:
3.1 | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Постановление № 90 от 21.05.2018, табель за период с 01 по 31.01.2024, с 01 по 29.02.2024, с 01 по 18.03.2024 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2024-01-31 | 4000 |  | 4000 |  | 4000
3.2 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Постановление № 80 от 12.12.2019, табель за период с 01.01.2024 по 29.02.2024 | Физ. Лица | Администрация Сельского поселения | 2024-02-29 | 5000 |  | 5000 |  | 5000
3.3 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО
3.4 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
3.5 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
4 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуацийгражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
4.1 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО
4.2 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО
4.3 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО
4.4 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО
4.5 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО
4.6 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО
4.7 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО
4.8 | Сельское поселение "Юшаский сельсовет" ЗР НАО
4.9 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО
4.10 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО
4.11 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО
4.12 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
4.13 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
4.14 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" НАО
4.15 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО
4.16 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО
4.17 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО
4.18 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО
5 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований, в том числе:
5.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
5.2 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО
5.3 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | № 729 от 27.04.2021 | ЗАО "Джи Ти Эн Ти" | Администрация Сельского поселения | 2024-12-31 | 3000 |  | 3000 |  | 3000
5.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО
5.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО
5.6 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО
5.7 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО
5.8 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО
5.9 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | б/н от 29.01.2024 | ИП Ложкина Т.С. | Администрация Сельского поселения | 2024-01-30 | 109348 |  | 109348 |  | 109348
5.10 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО
5.11 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО
5.12 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО
5.13 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО
5.14 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО
5.15 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | № 09 от 01.03.2024 | ИП Рочев П.Е. | Администрация Сельского поселения | 2023-11-16 | 67900 |  | 67900 |  | 67900
5.16 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО
5.17 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО
6. | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС
7. | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в Сельском поселении "Канинский сельсовет" ЗР НАО
8. | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в Сельском поселении "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО
9 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные работы
10 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах