## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2024 год |  |  |  | План на 01.04.2024 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 1137.8 | 0 | 1137.8 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша,д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 88.8 | 0 | 88.8 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 100% | 100%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 886.5 | 0 | 886.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 71530.4 | 6367 | 61503.2 | 3660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3909.8 | 0 | 3909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3 | Выполнение текстового и графического описания местоположения границ зоны санитарной охраны водозабора в д. Каменка Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО с водоподготовительной установкой | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы БВПУ в д. Вижас Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25950 | 0 | 25690.5 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5 | Ремонтно-восстановительные работы, транспортировка, установка, обвязка и пуско-наладочные работы БВПУ в д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3520 | 0 | 3484.8 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.6 | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд водоподготовительной установки в п. Хорей-Вер СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8200 | 0 | 8118 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.7 | Строительство водопроводной сети в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 19094.9 | 0 | 15912.4 | 3182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.8 | Модернизация БВПУ с увеличением производительности в д. Лабожское Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3335.8 | 0 | 3302.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.9 | Капитальный ремонт ВПУ в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1595.7 | 1500.7 | 79 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.10 | Капитальный ремонт БВПУ в д. Андег | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3186.8 | 2997.2 | 157.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.11 | Капитальный ремонт подводящей сети дренажной линии БВПУ в д. Андег | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 820.9 | 772 | 40.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.12 | Капитальный ремонт подводящей сети и дренажной линии БВПУ в п. Нельмин-Нос | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1166.5 | 1097.1 | 57.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | Итого: |  | 72668.2 | 6367 | 62641 | 3660.2 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 100% | 100%

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, с. Несь, д. Осколково, д. Щелино, д. Вижас, д. Тошвиска |  |  | 01-15-20/23 от 17.04.2023 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | Администрация Заполярного района | 2024-01-31 | 198700 |  | 43.4 |  | 43.4
2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические, паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, д. Осколково, д. Тошвиска |  |  | 01-15-11/24 от 04.03.2024 | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" | Администрация Заполярного района | 2025-01-31 | 886500 |  | 0 |  | 0
3 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО |  |  | № 01-15-7/15 от 25.01.2022 | ООО «Севергеолдобыча-Сервис» | Администрация поселения НАО | 2022-12-30 | 800000 |  | 0 |  | 0
4 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы БВПУ в д. Вижас СП «Омский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 128/2023 от 18.12.2023 | ООО "ДДП ГРУПП" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 27596666.66 |  | 0 |  | 0
5 | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд водоподготовительной установки в п. Хорей-Вер СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 98/2024 от 29.03.2024 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 2902666.66 |  | 0 |  | 0
6 | Ремонтно-восстановительные работы, транспортировка, установка, обвязка и пуско-наладочные работы БВПУ в д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | Контракт № 85/2024 от 18.03.2024 на выполнение ремонтно-восстановительных работ на БВПУ (Блочно-модульная водоподготовительная установка) в д. Пылемец | Общество с ограниченной ответственностью «ДДП ГРУПП» | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2024-12-31 | 1276666.66 |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 43.4 | 0 | 43.4