ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»

(по состоянию на 01.01.2018)

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Последняя редакция муниципальной программы утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 № 266п.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района.

Основные задачи программы:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и оказание финансовой помощи муниципальным образованиям по ликвидации их последствий;

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для укрепления пожарной безопасности в Заполярном районе;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения межнациональных конфликтов;

- повышение антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

На 01.01.2018 было предусмотрено финансовых средств из районного бюджета на реализацию программных мероприятий в сумме 17358,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 14751,1 тыс. рублей или 85,0 % от плана.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 400,0 тыс. руб. За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района на сумму 400,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 365,2 тыс. рублей, что составляет 91,3% от плана. Причина неосвоения 34,8 тыс. рублей: - МО «Коткинский сельсовет» - (10,0 тыс. рублей) - сотрудник с которым заключен был договор на обучение населения (специалист Администрации) находится на больничном после инфаркта. - МО «Приморско-Куйский сельсовет»- (19,7 тыс. рублей) – мероприятия проведены в полном объеме. Оплата произведена по фактическим расходам. - МО «Юшарский сельсовет» - (5, 0 тыс. рублей) – мероприятия проведены в полном объеме. Оплата произведена по фактическим расходам. - МО «Хоседа-Хардский сельсовет» - (0, 1 тыс. рублей) – мероприятия проведены в полном объеме. Оплата произведена по фактическим расходам. За отчетный период проведено обучение 262 человека. |
| 2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР, на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 2269,5 тыс. руб. Из них нераспределенный резерв 33,4 тыс. рублей. За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –1911,9 тыс. руб. Причина не освоения 357,6 тыс. рублей, в том числе 33,4 тыс. рублей нераспределенного резерва связана с отсутствием на территории нижеуказанных муниципальных образований чрезвычайных ситуаций или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС, и обеспечения жизнедеятельности населения, которые требовали бы соответствующего финансирования. Не освоено: - МО «Колгуевский сельсовет» - 78,5 тыс. рублей; - МО «Коткинский сельсовет» - 79,4 тыс. рублей; - МО «Малоземельский сельсовет» -63,0 тыс. рублей; - МО «Тиманский сельсовет» - 74,9 тыс. рублей; -МО «Хоседа- Хардский сельсовет» - 14,7 тыс. рублей; - МО «Хорей-Верский сельсовет» - 0,9 тыс. рублей - МО «Юшарский сельсовет» - 12,4 тыс. рублей; - МО «Поселок Амдерма» - 0,4 тыс. рублей - мероприятия проведены в полном объеме. Оплата произведена по фактическим расходам. - Нераспределенный резерв – 33,4 тыс. рублей – необходимость в использовании отсутствовала. |
| 3. | Оказание единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в результате ЧС | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 200,0 тыс. руб., Затраты предусмотрены по факту. По итогам 2017 года использовано 0,00 рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0 тыс. рублей. Выплаты пострадавшему в результате ЧС населению осуществлялись из резервного фонда Администрации Заполярного района. |
| 4. | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 3430,0 тыс. руб. Затраты предусмотрены по факту. По 2017 года использовано 1787,8 рублей. За отчетный период заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2017 году. За отчетный период 3 вылета воздушного судна на ликвидацию ЧС в п. Амдерма и п. Харута. |
| 5. | Строительство пожарного резервуара на 50 м.куб. в районе улицы Спортивной в п. Красное МО «Приморско –Куйский сельсоет» | МК № 0184300000416000101-0177398-02 от 28.09.2016 заключен с ООО «СТК-Нарьян-Мар». Цена контракта – 775 417,28 руб. Срок контракта – 05.11.2016. Работы выполнены и оплачены. |
| 6. | Строительство местной автоматизированной системы централизованной системы оповещения ГО МР ЗР в МО «Приморско-Куйский сельсовет» | МК № 0184300000417000049-0064304-02 от 19.06.2017 заключен с ООО «ПРОТЕЙ СПЕЦТЕХНИКА». Цена контракта – 4 186 960,0 руб. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2017. Экономия – 21,0 тыс. рублей. |
| 7. | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | Предусмотрено на 2017 год – 0,0 тыс. рублей. |
| 8. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР в МО «Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей» | Муниципальный контракт с ООО «ПРОТЕЙ СпецТехника» № 0184300000517000008 от 15.05.2017 (Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения). Цена контракта 1049999,99 руб. Муниципальный контракт с ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» № 0184300000517000010 (оплата услуг (каналов) связи). Цена контракта 260400,00 руб. Предусмотрено на 2017 год – 1310,4 тыс. рублей. План и кассовое исполнение – 1310,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 1310,4 тыс. рублей. |
| 9. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях» | Предусмотрено – 51,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 51,0 тыс. рублей. Приобретен спутниковый телефон. |
| 9.1. | МО «Шоинский сельсовет» |  |
| 10. | Предоставление межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия «Изготовление, доставка и установка пожарного водоема объемом 17 куб.м. в д. Волоковая МО «Пешский сельсовет» НАО» | Предусмотрено – 328,1 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 328,1 тыс. рублей. |
| 11. | Установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО: | Предусмотрено – 2295,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 2295,7 квартал. |
| 11.1. | МО «Поселок Амдерма» | МК № 0184300000417000090-0064304-01 от 28.08.2017 заключен с ООО "М-АЙТИ НАО. Срок исполнения 28.11.2017. Цена контракта 515 195,0 руб. |
| 11.2. | МО «Омский сельсовет» | МК № 0184300000417000089-0064304-01 от 28.08.2017 заключен с ООО "М-АЙТИ НАО. Срок исполнения 28.11.2017. Цена контракта 481 917,17 руб. |
| 11.3. | МО «Пустозерский сельсовет» | МК № 0184300000417000091-0064304-01 от 28.08.2017 заключен с ООО "М-АЙТИ НАО. Срок исполнения 26.11.2017. Цена контракта 1 298 597,60 руб. |
| 12. | Перечисление межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия «Обустройство противопожарных минерализованных полос, предназначенных для защиты территорий поселений от природных пожаров» | Предусмотрено за отчетный период– 824,4 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 514,5 Причина неисполнения по МО: - МО «Великовисочный сельсовет» - 75,0 тыс. рублей – отсутствие на территории поселений техники способной осуществит указанные мероприятия; - МО «Омский сельсовет» - 104,9 тыс. рублей - мероприятия проведены в полном объеме. Оплата произведена по фактическим расходам. - МО «Пешский сельсовет» - 130,0 тыс. рублей - мероприятия проведены в полном объеме. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 13. | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений, а также печатных изданий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма | Предусмотрено – 80,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период - 39,0 тыс. рублей. Экономия по результатам электронного аукциона – 41,8 тыс. рублей. |
| 14. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на мероприятие «Ликвидация возгорания бытовых отходов на свалке п. Искателей» | Предусмотрено – 1185,1 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период - 1185,1 тыс. рублей |

Целевые показатели:

| Наименование целевых показателей Программы | Единица измерения | План 2017 год | Факт 2017 год | Причина не достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность неработающего населения, прошедших обучение по вопросам ГО и ЧС (от общей численности официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного района) | % | 50 | 100 |  |
| Количество лиц, погибших на пожарах | чел. | 4 | 8 | Недостаточность обеспечения МО первичными средствами пожаротушения, несоблюдение населением правил соблюдения противопожарной безопасности |
| Создание резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС в муниципальных образованиях (от объемов, предусмотренных утвержденными номенклатурами) | % | 50 | 55 |  |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Заполярного района для исполнения части полномочий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах поселений | Тыс. руб. | 2269,5 | 1913,3 | Отсутствие на части территории Заполярного района чрезвычайных ситуаций или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС, и обеспечения жизнедеятельности населения, которые требовали бы соответствующего финансирования. |
| Количество лекций, бесед, семинаров, публикаций в СМИ по вопросам антитеррористической направленности | шт. | 6 | 6 |  |
| Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально-значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности | ед. | 3 | 3 |  |
| Количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района | ед. | 2 | 2 |  |
| Количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии. | ед. | 1 | 1 |  |
| Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых оборудованы противопожарные минерализованные полосы, предназначенные для защиты территорий поселений от природных пожаров | ед. | 4 | 3 | - МО «Великовисочный сельсовет» - 75,0 тыс. рублей – отсутствие на территории поселений техники способной осуществит указанные мероприятия |

Главный специалист сектора ГО и ЧС, ООП,

мобилизационной работы и экологии                                                               В.В. Головченко