ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы

«Управление финансами в муниципальном районе

«Заполярный район» на 2017-2020 годы» за 2018 год

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 248п (в редакции постановлений от 16.02.2017 № 28п, от 28.03.2017 № 52п, от 27.12.2017 № 274п, от 06.04.2018 № 71п, от 26.10.2018 № 210п).

Заказчик и исполнитель Программы - Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы: Повышение качества управления муниципальными финансами.

Одной из основных задач программы является развитие межбюджетных отношений в муниципальном районе «Заполярный район», обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений муниципального района «Заполярный район».

В целях решения указанной задачи разработаны методики расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, которые утверждены решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Получателями межбюджетных трансфертов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов являются муниципальные образования поселений Заполярного района.

За 2018 год при плановых назначениях на указанные цели 176 206,3 тыс. руб. кассовое исполнение составило 158 549,2 тыс. руб. или 90,0%.

В бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 59 787,3 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов перечислены в сумме 98 761,9 тыс. руб. или 100% от распределенной суммы дотации. В бюджет МО «Тиманский сельсовет» не перечислены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 0,2 тыс. руб. Перечисление дотаций производилось по заявкам муниципальных образований поселений.

Остаток нераспределенного резерва составил 17 656,9 тыс. руб.

В программу включены расходы на создание условий для реализации муниципальной программы (содержание Управления финансов Администрации Заполярного района). При плане на 2018 год 24 441,6 тыс. руб. использовано 24 340,5 тыс. руб. или 99,6%. Остаток неосвоенных ассигнований составил 101,1 тыс. руб., в том числе:

- 41,0 тыс. руб. на оплату льготного проезда в отпуск. Экономия сложилась в связи с тем, что не все из запланированных сотрудники воспользовались правом на оплату проезда к месту отдыха, как на себя, так и на иждивенцев, а также в связи разницей между планируемыми и фактическими расходами в среднем на 1 чел.;

- 5 тыс. руб. на оплату услуг связи. Экономия сложилась по расходам, запланированным на предоставление доступа к сети Интернет;

- 12,2 тыс. руб. на содержание имущества (техническое обслуживание оргтехники). Экономия сложилась в связи с тем, что за прошедший период такой необходимости не возникло;

- 37,6 тыс. руб. на оплату прочих услуг (сопровождение ПП). Экономия сложилась по следующим причинам:

- на приобретение доступа к информационно-справочной системе «Госфинансы» (ВИП-версия для бюджетных, казенных и автономных учреждений) на 2018 год было запланировано 77,0 тыс. руб. В декабре 2017 года был заключен субл. договор №286761563 от 05.12.2017г. с ООО «МЦФЭР-пресс» на сумму 84,4 тыс. руб. на период с 19.02 2018 по 18.02.2019, с оплатой 1-ой половины в декабре 2017 года в сумме 42,2 тыс. руб. (за период с 19.02.2017 по 18.07.2018) и 2-ой половины - в июле 2018 года в сумме 42,2 тыс. руб. (за период с 19.07.2018 по 18.02.2019). Экономия составила 34,8 тыс. руб.;

- на оплату за информационно-технологическое сопровождение "1С: Предприятие" на 2018 год было запланировано 15,6 тыс. руб., фактические расходы составили 14,3 тыс. руб., экономия составила 1,3 тыс. руб.;

- в течение 2018 года информации в СМИ не размещалась, запланированные бюджетные ассигнования не освоены, экономия составила 2,0 тыс. руб.

- 0,2 тыс. руб. на приобретение основных средств и материальных запасов (расходы были запланированы в соответствии с утвержденными нормативными затратами на обеспечение функций Управления финансов);

- 5,0 тыс. руб. - в течение года представительские расходы не производились;

- 0,1 тыс. руб. - остаток неосвоенных ассигнований по уплате налога на имущество организаций (перечисление налога за 4 квартал 2018 года по сроку в 2018 году).

В целом по программе за 2018 год бюджетных ассигнований освоены в сумме 182 889,7 тыс. руб. при плановых назначениях на 2018 год 200 647,9 тыс. руб. (или 91,1%).

Начальник Управления финансов

Администрации Заполярного района 	М. Г. Зосимчук

Таратина Ирина Алексеевна

4-8923 (вн.3131)