**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»**

(по состоянию на 01.01.2019)

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Последняя редакция муниципальной программы утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 № 266п.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района.

Основные задачи программы:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и оказание финансовой помощи муниципальным образованиям по ликвидации их последствий;

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для укрепления пожарной безопасности в Заполярном районе;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения межнациональных конфликтов;

- повышение антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

На 31.12.2018 было предусмотрено финансовых средств из районного бюджета на реализацию программных мероприятий в сумме 18843,1 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение составило 14629,8 тыс. рублей или 77,6 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| 1. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 400,0 тыс. руб.  За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района на сумму 400,0 тыс. рублей. На 31.12.2018 план составляет 400,0 тыс. рублей.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 354,5 тыс. рублей, что составляет 88,6% от плана. Причина не освоения 45,5 тыс. рублей:  -МО «Приморско-Куйский сельсовет» - (14,6 тыс. рублей) – Оплата произведена по фактическим расходам.  -МО «Поселок Амдерма» - (10,0 тыс. рублей) – на территории МО отсутствует специалист имеющий соответствующее образование по данному направлению.  -МО «Хоседа-Хардский сельсовет» - (10,0 тыс. рублей) – на территории МО отсутствует специалист имеющий соответствующее образование по данному направлению.  -МО «Малоземельский сельсовет» - (10,0 тыс. рублей) – на территории МО отсутствует специалист имеющий соответствующее образование по данному направлению.  Экономия (900 рублей) :  - МО «Юшарский сельсовет» - (900 рублей) - Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР, на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | На выполнение мероприятий на 31.12.2018 предусмотрено финансирование 2059,1 тыс. руб. Из них нераспределенный резерв 184,7 тыс. рублей. За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1674,8 тыс. руб.  Причина не освоения 384,3 тыс. рублей, в том числе 184,7 тыс. рублей нераспределенного резерва связана с отсутствием на территории нижеуказанных муниципальных образований чрезвычайных ситуаций или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС, и обеспечения жизнедеятельности населения, которые требовали бы соответствующего финансирования, или же расходы произведены по фактическим расходам. Не освоено:  - МО «Андегский сельсовет» - 11,8 тыс. рублей;  - МО «Хоседа-Хардский сельсовет» - 37,7 тыс. рублей;  -МО «Великовисочный сельсовет» - 0,2 тыс. рублей;  -МО «Коткинский сельсовет» - 2,9 тыс. рублей;  -МО «Пешский сельсовет» - 5,4 тыс. рублей;  -МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 1,9 тыс. рублей;  -МО «Хорей-Верский сельсовет» - 13,0 тыс. рублей;  -МО «Юшарский сельсовет» - 7,7 тыс. рублей;  -МО «Поселок Амдерма» - 63,0 тыс. рублей.  - МО «Колгуевский сельсовет» - 56,0 тыс. рублей.  - Нераспределенный резерв – 184,7 тыс. рублей – необходимость в использовании отсутствовала. |
| 3. | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | На выполнение мероприятий предусмотрено на финансирование 3700,0 тыс. руб. Затраты предусмотрены по факту.  За отчетный период заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом, судами на воздушной подушке, речными катерами по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2018 году. За отчетный период осуществлен один выезд на судне на воздушной подушке в паводковый период, а также вылет воздушного судна на предупреждение ЧС. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 287,2 тыс. рублей. |
| 4. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР в МО «Приморско-Куйский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено в 2018 г. финансирование в размере 1222,0 тыс. руб.  Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 1140,5 тыс. рублей. Причина неосвоения 81,5 тыс. рублей – экономия, в связи с заключением контракта с поздним заключением муниципального контракта по предоставлению каналов связи. Оплата произведена по факту предоставления услуг связи. |
| 5. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР в МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | На выполнение мероприятий предусмотрено в 2018 г. финансирование 1437,3 тыс. руб.  За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. Освоено- 1437,3 тыс. рублей. |
| 6. | «Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС» | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 201,1 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 132,3 тыс. рублей. Экономия 68,8 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 7. | Предоставление межбюджетных трансфертов на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях, в том числе» |  |
| 7.1. | МО «Канинский сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 98,9 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 98,3 тыс. рублей. Экономия 0,6 тыс. рублей - оплата произведена по фактическим расходам. |
| 7.2. | МО «Великовисочный сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 1359,7 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 1359,7 тыс. рублей. |
| 8. | Предоставление межбюджетных трансфертов на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: |  |
| 8.1. | МО «Пустозерский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в 2018 г. в размере 70,0 тыс. руб.  За отчетный период освоено- 70,0 тыс. рублей. |
| 8.2. | МО «Омский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в 2018 г. 80,7 тыс. руб.  За отчетный период освоено- 80,7 тыс. рублей. |
| 8.3. | МО «Поселок Амдерма» | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в 2018 г. 94,7 тыс. руб.  За отчетный период освоено- 94,7 тыс. рублей. |
| 9. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Тельвисочный сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 4-х пластиковых емкостей объемом 5 м. куб. в с. Тельвиска" | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 574,1 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 573,9 тыс. рублей. Экономия 0,2 тыс. рублей - оплата произведена по фактическим расходам. |
| 10. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Тельвисочный сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 15 комплектов пожарных щитов в с. Тельвиска" | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 245,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 244,2 тыс. рублей. Экономия 0,8 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 11. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Андегский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в д. Андег" | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 114,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 113,6 тыс. рублей. Экономия 1,2 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 12. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Великовисочный сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 7 комплектов пожарных щитов в с. Великовисочное" | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 100,5 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 99,8 тыс. рублей. Экономия 0,7 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 13. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Канинский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 14 комплектов пожарных щитов в с. Несь" | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 199,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 199,0 тыс. рублей. |
| 14. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Карский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 19 комплектов пожарных щитов в п. Усть-Кара" | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 272,7 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 272,7 тыс. рублей. |
| 15. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Коткинский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 4 комплектов пожарных щитов в с. Коткино" | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 57,4 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 56,8 тыс. рублей. Экономия 0,6 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 16. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Малоземельский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 6 комплектов пожарных щитов в п. Нельмин-Нос" | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 86,1 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 79,2 тыс. рублей. Экономия 6,9 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 17. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Омский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в с. Ома" | Предусмотрено финансирование в 2018 г. – 114,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 114,8 тыс. рублей. |
| 18. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Пешский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 10 комплектов пожарных щитов в с. Нижняя Пеша" | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 142,2 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 142,0 тыс. рублей. Экономия 0,2 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 19. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Приморско-Куйский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 5 комплектов пожарных щитов в с. Красное" | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 100,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 100,0 тыс. рублей. |
| 20. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Пустозерский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 28 комплектов пожарных щитов в с. Оксино" | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 392,5 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 392,5 тыс. рублей. |
| 21. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Тиманский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 13 комплектов пожарных щитов в п. Индига" | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 184,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 175,5 тыс. рублей. Экономия 9,3 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 22. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Хорей-Верский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в п. Хорей-Вер" | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 113,6 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 113,6 тыс. рублей. |
| 23. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Шоинский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в п. Шойна" | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 114,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 114,8 тыс. рублей. |
| 24. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Хоседа-Хардский сельсовет сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 6 комплектов пожарных щитов в п. Харута" | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 120,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 90,0 тыс. рублей. Экономия 30,0 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 25. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Колгуевский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 109 штук огнетушителей ОП-5 (зарядный) в п. Бугрино" | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 140,9 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение – расторжение заключенного контракта в связи со значительными нарушениями условий контракта со стороны поставщика. |
| 26. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе: | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 80,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 51,0 тыс. рублей. Неисполнение 29,0 тыс. рублей. Расходы осуществляются по факту при условии необходимости привлечения ДНД к дежурству. |
| 26.1 | МО «Приморско-Куйский сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 10,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 10,0 тыс. рублей. |
| 26.2 | МО «Тельвисочный сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 10,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 10,0 тыс. рублей. |
| 26.3 | МО «Омский сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 10,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 10,0 тыс. рублей. |
| 26.4 | МО «Тиманский сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 10,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 1,0 тыс. рублей. Неисполнение 9,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 26.5 | МО «Юшарский сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 10,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 10,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 26.6. | МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 10,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 10,0 тыс. рублей. |
| 26.7. | МО «Малоземельский сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 10,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 10,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 26.8. | МО «Великовисочный сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 10,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 10,0 тыс. рублей. |
| 27. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обустройство противопожарных минерализованных полос, предназначенных для защиты территорий поселений от природных пожаров, в том числе: |  |
| 27.1. | МО «Пешский сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 130,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 130,0 тыс. рублей. |
| 27.2. | МО «Великовисочный сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 75,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 75,0 тыс. рублей. |
| 28. | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в МО «Великовисочный сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2018 г.– 4761,4 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 4761,4 тыс. рублей. |

Главный специалист сектора ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии (Головченко В.В)

(Ф.И.О.)