ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

(по состоянию на 01.01.2019)

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п.

Заказчиками Программы являются: Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района»); Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».

Реализация Программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»;

- подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 
№ 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

На 2018 год в рамках Программы запланировано финансирование бюджета на выполнение мероприятий в сумме 261 112,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение составляет 251 000,8 тыс. рублей или 96,1% от плана на 2018 год.

- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления».

На 2018 год в рамках подпрограммы 1 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 91 057,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 88 535,9 тыс. рублей или 97,2 % от плана на 2018 г.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление функций органов местного самоуправления |  |
| 1.1. | Администрация Заполярного района | Остаток в сумме 1 641,8 тыс. руб. образовался по расходам на оплату труда и начисления в связи с периодами временной нетрудоспособности по болезни сотрудников, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника доплата замещающему работнику не производится. Экономия средств на оплату расходов, связанных со служебными командировками обусловлена сокращением количества выездов в судебные заседания за пределы региона, а также в результате сложившихся фактических затрат, согласно действующим тарифам и таксам на авиабилеты и проживание. Фактические расходы на оплату льготного проезда ниже запланированных в связи с приобретением проездных документов с учетом льготных тарифов, установленных на территории региона. Экономия по расходам, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд обусловлена тем, что фактические расходы ниже запланированных, а также в результате проведения конкурсных процедур. Остаток лимитов, предусмотренных на оплату налога на имущество организаций обусловлен передачей имущества в 4 квартале 2017 года в оперативное управление МКУ ЗР «Северное». Мероприятие выполнено. |
| 1.2. | УМИ Администрации Заполярного района | Остаток в сумме 185,3 тыс. руб. Расходы на денежное содержание муниципальных служащих не полностью освоены из-за неполного комплектования одной штатной единицы. Также не в полном объеме произведены расходы на услуги интернет, не заключен договор на доступ к ЭДО; Фактические расходы по оплате проезда к месту отдыха и обратно ниже запланированных. Мероприятие выполнено. |
| 2 | Диспансеризация муниципальных служащих |  |
| 2.1. | Администрация Заполярного района | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 114,2 тыс. руб., кассовый расход 101,6 тыс. руб. Остаток в сумме 12,6 тыс. руб. в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур. Мероприятие выполнено. |
| 2.2. | УМИ Администрации Заполярного района | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 41,0 тыс. руб., кассовый расход 37,2 тыс. руб. Остаток в сумме 3,8 тыс. руб. в связи с тем, что планирование по диспансеризации осуществлялось на основании коммерческих предложений, муниципальный контракт заключен по наименьшей стоимости услуг. Мероприятие выполнено. |
| 2.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 70,9 тыс. руб., кассовый расход 55,0 тыс. руб. Остаток в сумме 15,9 тыс. руб. Неисполнение плановых показателей связано с тем, что на 2018 год расходы были запланированы из расчета на 1 сотрудника: женщины до 40 лет – 5 300,0 руб., женщины старше 40 лет – 6 700,0 руб. На основании представленных коммерческих предложений был заключен договор с ГБУЗ НАО «НОБ» из расчета 5 500,0 руб. на 1 сотрудника. Мероприятие выполнено. |
| 3 | Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |
| 3.1. | Администрация Заполярного района | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 1 038,6 тыс. руб., кассовый расход 1 038,3 тыс. руб. Остаток в сумме 0,3 тыс. руб. в связи с тем, что фактические расходы меньше запланированных. В 2018 году прошли обучение 16 работников Администрации Заполярного района. Мероприятие выполнено. |
| 3.2. | УМИ Администрации Заполярного района | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 249,1 тыс. руб., кассовый расход 206,2 тыс. руб. Остаток в сумме 42,9 тыс. руб. в связи с тем, что планирование расходов по оплате услуг профессиональной переподготовки осуществлялось на основании коммерческих предложений, муниципальный контракт заключен по наименьшей стоимости услуг. В 2018 г. обучение прошли 3 работника УМИ Администрации Заполярного района. Мероприятие выполнено. |
| 3.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 779,1 тыс. руб., кассовый расход 160,7 тыс. руб. Остаток в сумме 618,4 тыс. руб. Неисполнение плановых показателей связано с экономией по расходам, запланированным на командировочные расходы (374,5 тыс. руб.) и на оплату за проведение курсов, специализаций, взносов за участие в семинарах (243,9 тыс. руб.). В 2018 г. прошли обучение 4 работника Управления финансов Администрации Заполярного района. Мероприятие выполнено. |
| 4 | Расходы на исполнение публичных обязательств |  |
| 4.1. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 2 292,6 тыс. руб., кассовый расход 2 292,5 тыс. руб. Остаток в размере 0,1 тыс. руб. Мероприятие выполнено. |
| 4.2. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 10 333,1 тыс. руб., кассовый расход 10 333,0 тыс. руб. Остаток в размере 0,1 тыс. руб. Мероприятие выполнено. |
| 4.3. | Расходы на выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района" | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 834,1 тыс. руб., кассовый расход 833,9 тыс. руб. Остаток в размере 0,2 тыс. руб. Мероприятие выполнено. |
| 4.4. | Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 816,1 тыс. руб., кассовый расход 816,1 тыс. руб. Мероприятие выполнено. |

- Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».

На 2018 год в рамках подпрограммы 2 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 13 914,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 13 096,8 тыс. рублей или 94,1 % от плана на 01.10.2018.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальной собственностью |  |
| 1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 410,8 тыс. руб., кассовый расход 157,0 тыс. руб. Остаток в размере 253,8 тыс. руб. Проведена оценка 13 объектов движимого и недвижимого имущества. Средняя стоимость оценки объекта составила 12000,00 руб. Мероприятие выполнено. |
| 1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 127,0 тыс. руб., кассовый расход 95,3 тыс. руб. Остаток в размере 253,8 тыс. руб. Расходы на изготовление межевых планов 4 земельных участков планировались по коммерческим предложениям. Проведены кадастровые работы в отношении 3 земельных участков в п. Индига-под очистные сооружения, г. Нарьян-Маре - под производственную территорию, п. Хорей-Вер - под модульно-блочную котельную АБКМ-22. Мероприятие выполнено. |
| 1.3. | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | Планируемая сумма на реализацию мероприятия 46,0 тыс. руб., кассовый расход 46,0 тыс. руб. Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по улице Ненецкой и квартиры № 23 в доме 3А по ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре. Мероприятие выполнено. |
| 1.4. | # Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальных и казенных учреждений, в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий |  |
| 1.4.1 | УМИ Администрации Заполярного района | # Планируемая сумма на реализацию мероприятия 453,2 тыс. руб., кассовый расход 0 тыс. руб. Запланированные расходы по оплате услуг отопления по объекту «Спортивное сооружение с игровым залом в п. Амдерма» в 2018 году не производились в связи с изменением сроков передачи объекта в муниципальную казну. Мероприятие не исполнено. |
| 1.4.2. | МКУ ЗР «Северное» | # Планируемая сумма на реализацию мероприятия 11 736,9 тыс. руб., кассовый расход 11 663,6 тыс. руб. Остаток в размере 73,3 тыс. руб. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных. Мероприятие # выполнено. |
| 2 | # Приобретение и содержание муниципального имущества |  |
| 2.1. | Ремонт инженерных сетей в здании Администрации МО "Поселок Амдерма" НАО" | # Планируемая сумма на реализацию мероприятия 1 068,5 тыс. руб. Заключен контракт № 0184300000418000095-0195348-01 от 09.07.2018 с ИП Кузнецов А.В., цена контракта 1 063,1 руб. Фактически оплачено 1 062,6 тыс. руб. Удержаны пени за нарушение условий контракта в сумме 0,5 тыс. руб. Мероприятие выполнено. |
| 2.2. | Установка прибора учета тепловой энергии в здании Администрации МО "Коткинский сельсовет" НАО | # Планируемая сумма на реализацию мероприятия 72,4 тыс. руб. Заключен контракт № 192/РУ-2018 от 21.08.2018 с МП ЗР «Севержилкомсервис», сумма контракта 72,4 тыс. руб. Контракт исполнен и оплачен. |

- Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2018 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 79 769,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 76 263,0 тыс. рублей или 95,6 % от плана на 2018 г.

|  | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное». | # Планируемая сумма на реализацию мероприятия 78 426,7 тыс. руб. Кассовый расход 75 536,3 тыс. руб. Остаток средств составляет 2 890,4 тыс. руб. # Мероприятие выполнено в полном объеме. Образовался остаток в сумме 3 506,0 т.р., в том числе: # - 163,4 т.р. на оплату труда и начисления, связи с тем, что 26.12.2018 от ФСС поступило возмещение оплаты по листкам нетрудоспособности; # - 292,0 т.р. на командировочные расходы, льготный проезд, проезд к месту учебы. Командировки, запланированные в муниципальные образования Заполярного района (МО «Колгуевский сельсовет» НАО, МО «Поселок Амдерма» НАО) для решения вопросов по строительному контролю, были нереализованные, в связи с невозможностью вылета в населенные пункты; # - 294,0 т.р. на услуги связи. Счета за услуги связи и интернет за декабрь 2018 года поступят и будут оплачены в январе 2019 года; # - 615,6 т.р. на транспортные услуги, в связи с тем, что запланированные поездки по населенным пунктам на судне на воздушной подушке, Трэколе и катере исполнены частично на основании заявок Совета МР ЗР и Администрации МР ЗР; # - 691,6 т.р. на коммунальные услуги, в связи с тем, что количественные показатели коммунальных услуг (теплоэнергия, электроэнергия, горячая вода и вывоз ЖБО) ниже запланированных показателей; # - 571,2 т.р. на работы, услуги по содержанию имущества. В связи с неисполнением в срок МК на выполнение работ по ремонту теплового узла учета тепловой энергии в административном здании Губкина 3б в сумме 337,5 т.р; так же экономия образовалась по договору на выполнение работ по ремонту кабинетов в административном здании Губкина 10 в сумме 10,0 т.р; по МК на выполнение работ по ремонту автотранспорта, оплата осуществлялась по факту работ, экономия составила 173,8 т.р; остаток лимитов в сумме 48,9 т.р., образовался в результате конкурсных процедур и заключения прямых договоров с поставщиками услуг. # - 675,4 т.р. на прочие работы и услуги. По оплате за проведение курсов и по страхованию образовалась экономия в сумме 74,5 т.р., в результате заключения договоров с поставщиками услуг; в связи с неисполнением в срок МК на выполнение работ по монтажу узла учета тепловой энергии в административном здании Губкина 3б в сумме 207,8 т.р., и неисполнением договора по определению рыночной стоимости имущества в сумме 10,0 т.р. Остаток лимитов в сумме 383,1 т.р., образовался в результате проведения конкурсных процедур; # - 1,4 т.р. на приобретение прочих основных средств, экономия образовалась в результате проведения торгов; # - 180,1 т.р. на прочие материальные запасы. По МК на приобретение ГСМ образовался остаток в сумме 52,3 т.р., в связи с отсутствием потребности в ГСМ. Остаток в сумме 84,3 т.р. образовался по договору на поставку рекламной и сувенирной продукции, в связи с тем, что оплата производилась по фактически приобретенной сувенирной продукции. Остаток лимитов в сумме 43,5 т.р., образовался в результате заключения прямых договоров с поставщиками услуг; # - 21,3 т.р. на уплату иных платежей. Не поступил счет за 1-й квартал 2019 года на уплату членских взносов за 1 кв. 2019г, а также не была уплачена госпошлина в Арбитражный суд Архангельской области в виду того, что подрядчик исполнил свои обязательства (КТА.ЛЕС - завершение строительства спортзала в п.Амдерма). |
| 2 | Транспортные расходы | # Планируемая сумма на реализацию мероприятия 1 342,3 тыс. руб. Кассовый расход 726,7 тыс. руб. Остаток средств составляет 615,6 тыс. руб. # Экономия образовалась, в связи с тем, что запланированные поездки по населенным пунктам на судне на воздушной подушке, Трэколе и катере исполнены частично на основании заявок Совета МР ЗР и Администрации МР ЗР. Мероприятие выполнено. |

- Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2018 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 2 423,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 2 243,0 тыс. рублей или 92,6 % от плана на 2018 г.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Предусмотрено в 2018 г. – 982,3 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 946,6 тыс. рублей. Заключены контракты № 01-15-28/18/ от 09.01.2018, № 01-15-220/18 от 08.11.2018, № 01-15-239/18 от 14.12.2018 с ГБУ НАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НАО» на оказание услуг по печати печатного издания, общая цена контрактов составляет 706 843,83 руб. Также заключены контракты № 01-15-29/18 от 09.01.2018, № 0184300000418000076-0064304-01 от 25.06.2018, № 01-15-226/18 от 05.11.2018 с ФГУП «Почта России» на оказание услуг по распространению официального бюллетеня, общая сумма контрактов составляет 239 740,6 руб. Контракты исполнены и оплачены. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур. Мероприятие выполнено. |
| 2 | Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Предусмотрено в 2018 г. – 1 305,7 тыс. рублей. Исполнение составило 1 208,6 тыс. рублей. Заключены контракты №0184300000417000123-0291177-01 от 15.01.2018 с ГБУ НАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НАО» на оказание услуг по печати общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+», сумма контракта 497 194,66 руб. Также заключен Контракт № 0184300000417000124-0291177-01 от 09.01.2018 с ФГУП «Почта России» на оказание услуг по распространению печатного издания, сумма контракта 808 420,0 руб., фактически оплачено 711 409,66. Контракты исполнены. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур. Мероприятие выполнено. |
| 3 | Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Предусмотрено в 2018 г. – 135,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 87,8 тыс. рублей. Исполнение 65,0 % в связи с отсутствием потребности в размещении информации. Мероприятие выполнено. |

- Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район».

На 2018 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 1 341,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 992,1 тыс. рублей или 74,0 % от плана на 2018 г.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | Предусмотрено в 2018 г. – 631,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 528,6 тыс. рублей. Экономия средств в сумме 103,1 тыс. руб. в связи с понижением НМЦК в результате проведения торгов на приобретение цветов и универсальных зарядных устройств и USB-флеш-накопителей. Мероприятие выполнено. |
| 2 | Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции | Мероприятие не выполнено в полном объеме. Это связано с тем, что не исполнен контракт, заключенный 25.12.2018 между Администрацией МР "Заполярный район" и ООО "Арктик Менеджмент" на поставку полиграфической продукции с официальной символикой Заполярного района на сумму 167 000, 00 рублей. Срок исполнения истек 31.12.2018, поставщик не исполнил обязательства в короткий срок, установленный для исполнения, в связи с чем продукция будет изготовлена, поставлена и оплачена в 2019 году. Кроме того, в течение года образовалась экономия в результате проведения конкурсных процедур. |
| 3 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района" | Предусмотрено в 2018 г. – 122,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 115,7 тыс. рублей. Экономия средств в сумме 7,0 тыс. руб. Плановые расходы для реализации мероприятия запланированы из расчета средней цены (3 коммерческих предложения). Фактически заключены прямые договоры на сумму меньшую запланированных. Мероприятие выполнено. |

- Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

На 2018 год в рамках подпрограммы 6 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 72 607,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 69 870,0 тыс. рублей или 96,2 % от плана на 2018 г.

| № п/п | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива всего | Предусмотрено в 2018 г. – 22 424,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 19 794,6 тыс. рублей. Экономия средств в сумме 2 629,9 тыс. руб. Перечисление денежных средств в бюджеты поселений осуществлялось на основании заявок администраций поселений. Мероприятие выполнено. |
| 2 | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы | Предусмотрено в 2018 г. – 47 996,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 47 889,4 тыс. рублей. Экономия средств в сумме 107,2 тыс. руб. В связи назначением временно исполняющим обязанности главы МО "Тельвисочный сельсовет" НАО (Решение от 14.09.2018 № 3) приостановлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости Семяшкиной И.А., согласно заявления с 17.09.2018 года (Распоряжение от 17.09.2018 №106-осн.); Выплата ежемесячной доплаты возобновлена с 12.12.2018 года на основании заявления от 11.12.2018 года, в связи с вступлением в должность главы муниципального образования (Постановление от 11.12.2018 г № 167). Мероприятие выполнено. |
| 3 | Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций | Предусмотрено в 2018 г. – 2 186,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 2 186,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объёме. |