Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

"Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район"

на 2019-2022 годы"

за 2019 год

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей |  | Абсолют-ное отклоне-ние | Относи-тельное отклоне-ние | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение устойчивости доходной базы районного бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств | Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | % | не менее 100% | 99,6 | 3 085,4 т.р. | 0,4% | План по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета за 2019 год выполнен не полностью по следующим причинам: - снижение поступлений налога на доходы физических лиц (14,3 млн руб.), что, в основном, обусловлено уменьшением численности работников некоторых предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет», - снижение поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (15,1 млн руб.), что связано с произведенными в отчетном году из районного бюджета возвратами арендных платежей, излишне уплаченных за прошлые периоды. Но в тоже время наблюдается увеличение поступлений единого сельхозналога (18,9 млн руб.), доходов от компенсации затрат районного бюджета (1,7 млн руб.), а также от штрафных санкций (6,1 млн руб.). |
|  | Рост налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет муниципального района «Заполярный район» к году, предшествующему отчетному | да = 1, нет = 0 | 1 | 0 | 13 336,0 т.р. | 1,6% | В сравнении с 2018 годом поступления за отчетный год меньше на 13,3 млн руб., что связано с уменьшением поступлений платежей за негативное воздействие на окружающую среду (34,6 млн руб.), доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (24,2 млн руб.), но в тоже время по некоторым источникам наблюдается рост поступлений (единый сельхозналог – 19,7 млн руб., налог на доходы физических лиц – 15,5 млн руб., поступления от штрафных санкций – 9,7 млн руб.). |
| Повышение эффективности бюджетных расходов путем внедрения программно-целевого принципа при планировании бюджетных ассигнований | Доля расходов районного бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций из окружного бюджета и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий) | % | 91,9 | 88,8 | 3,1% | 96,6% | На 2019 год расходы районного бюджета в рамках муниципальных программ утверждены в сумме 1 187 751,1 т.р. (89,2% от общего объема расходов), кассовое исполнение составило 953 844,0 т.р. (88,8% от общего объема расходов). Исполнение районного бюджета по муниципальным программам: - МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2019-2022 годы" - 218 137,2 т.р. (90,7% плана), - МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" – 246 942,9 т.р. (93,9%), - МП "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" - 471 539,9 т.р. (72,6%), - МП "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2023 годы" – 17 224,0 т.р. (80,7%), - МП "Чистая вода" – исполнения нет |
|  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов | % | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов | Отношение фактического объема предоставленной поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым значениям | % | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
|  | Отношение фактического объема предоставленной поселениям дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к первоначально утвержденным плановым значениям | % | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном районе «Заполярный район» | Размещение на официальном сайте муниципального района «Заполярный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета, в том числе в доступной для граждан форме в актуальном формате | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | - | - |  |
| Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | Не менее 100,0 | 100 | - |  |  |