## Подпрограмма 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Реализация функций муниципального управления" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 января 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Раздел 1. Осуществление функций органов местного самоуправления |  |  | 76406.4 | 76406.4 | 73681.5 | 73681.5 | 73681.5 | 73681.5 | 96.43% | 96.43%
1.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 62250.2 | 62250.2 | 60054.5 | 60054.5 | 60054.5 | 60054.5 | 96.47% | 96.47%
1.2. | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 14156.2 | 14156.2 | 13627 | 13627 | 13627 | 13627 | 96.26% | 96.26%
2 | Раздел 2. Диспансеризация муниципальных служащих и проведение медицинских осмотров (обследований) работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |  | 310.3 | 310.3 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 91.36% | 91.36%
2.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 179.1 | 179.1 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 85.15% | 85.15%
2.2 | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 99.77% | 99.77%
2.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | 88.5 | 88.5 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 99.89% | 99.89%
3 | Раздел 3. Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |  | 1744.5 | 1744.5 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 68.62% | 68.62%
3.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 862 | 862 | 828.6 | 828.6 | 828.6 | 828.6 | 96.13% | 96.13%
3.2. | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 130.7 | 130.7 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 48.58% | 48.58%
3.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | 751.8 | 751.8 | 304.9 | 304.9 | 304.9 | 304.9 | 40.56% | 40.56%
4 | Раздел 4. Расходы на исполнение публичных обязательств |  |  | 15208.9 | 15208.9 | 15151.1 | 15151.1 | 15151.1 | 15151.1 | 99.62% | 99.62%
4.1. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления в соответствии с законом НАО от 01.07.2008 № 35-ОЗ | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3012.8 | 3012.8 | 3012.7 | 3012.7 | 3012.7 | 3012.7 | 100% | 100%
4.2. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы соответствии с законом НАО от 24.10.2007 № 140-ОЗ | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 10400.6 | 10400.6 | 10400.5 | 10400.5 | 10400.5 | 10400.5 | 100% | 100%
4.3. | Расходы на выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района" | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 875.9 | 875.9 | 875.8 | 875.8 | 875.8 | 875.8 | 99.99% | 99.99%
4.4. | Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 919.6 | 919.6 | 862.1 | 862.1 | 862.1 | 862.1 | 93.75% | 93.75%
| ИТОГО по МП |  |  | 93670.1 | 93670.1 | 90313.1 | 90313.1 | 90313.1 | 90313.1 | 96.42% | 96.42%
90313.1
[5 empty] | 262991.8 |  | 246942.9 |  | 246942.9 |  |  | 93.9%
164443.6

## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 января 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Раздел 1. Управление муниципальной собственностью |  |  | 1451.8 | 1451.8 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 755.9 | 52.07% | 52.07%
1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 331.5 | 331.5 | 152.8 | 152.8 | 152.8 | 152.8 | 46.09% | 46.09%
1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 100 | 100 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74% | 74%
1.3. | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 100% | 100%
1.4. | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальных и казенных учреждений, в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий | УМИ Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 972.3 | 972.3 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 49.48% | 49.48%
2 | Раздел 2. Приобретение и содержание муниципального имущества |  |  | 3652 | 3652 | 3650.2 | 3650.2 | 3650.2 | 3650.2 | 99.95% | 99.95%
2.1. | Ремонт бордюров и ограждений на территории административных зданий | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 108.1 | 108.1 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 99.54% | 99.54%
2.2. | Ремонт центрального холла административного здания по ул. Губкина 3Б | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 281.1 | 281.1 | 281 | 281 | 281 | 281 | 99.96% | 99.96%
2.3. | Ремонт системы отопления на цокольном этаже здания Администрации Заполярного района | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 236.5 | 236.5 | 235.3 | 235.3 | 235.3 | 235.3 | 99.49% | 99.49%
2.4. | Приобретение модульного здания в с. Шойна (здание Администрации МО "Шоинский сельсовет" НАО) | Администрация Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3026.3 | 3026.3 | 3026.3 | 3026.3 | 3026.3 | 3026.3 | 100% | 100%
| ИТОГО по МП |  |  | 5103.8 | 5103.8 | 4406.1 | 4406.1 | 4406.1 | 4406.1 | 86.33% | 86.33%
4406.1

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы подпрограммы 2 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 января 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт бордюров и ограждений на территории административных зданий |  |  | № 0184300000419000095 от 23.07.2019 | ИП Туйчиев Садриддин Сайфидинович | МКУ ЗР "Северное" | 2019 | 107.559 |  | 107.6 |  | 107.6
2 | Ремонт центрального холла административного здания по ул. Губкина 3Б |  |  | № 0184300000419000034 от 10.04.2019 | ИП Кузнецов Константин Александрович | МКУ ЗР "Северное" | 2019 | 281.017 |  | 281 |  | 281
3 | Ремонт системы отопления на цокольном этаже здания Администрации Заполярного района |  |  | № 0184300000419000160 от 07.10.2019 | ИП Туйчиев Садриддин Сайфидинович | МКУ ЗР "Северное" | 2019 | 258.8487 |  | 235.3 |  | 235.3
4 | Приобретение модульного здания в с. Шойна (здание Администрации МО "Шоинский сельсовет" НАО) |  |  | № 3298300315019000010 от 24.12.2019 | ООО "Дока" | Администрация МО поселения НАО | 2019 | 3026.3 |  | 3026.3 |  | 3026.3
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 3650.2 | 0 | 3650.2

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 января 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12
1 | Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 79490.6 |  |  | 79490.6 | 73070.4 |  |  | 73070.4 | 73070.4 |  |  | 73070.4 | 91.92% | 91.92%
2 | Транспортные расходы | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4168.6 |  |  | 4168.6 | 2272.5 |  |  | 2272.5 | 2272.5 |  |  | 2272.5 | 54.51% | 54.51%
| ИТОГО по МП |  |  | 83659.2 | 0 | 0 | 83659.2 | 75342.9 | 0 | 0 | 75342.9 | 75342.9 | 0 | 0 | 75342.9 | 90.06% | 90.06%
75342.9

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 января 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1162 | 1162 | 792 | 792 | 792 | 792 | 68.16% | 68.16%
2 | Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1772.7 | 1772.7 | 1552.2 | 1552.2 | 1552.2 | 1552.2 | 87.56% | 87.56%
3 | Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 109 | 109 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 68.99% | 68.99%
| ИТОГО по МП |  |  | 3043.7 | 3043.7 | 2419.4 | 2419.4 | 2419.4 | 2419.4 | 79.49% | 79.49%
2419.4

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 января 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» |  |  | № 01-15-259/18 от 24.12.2018 | ГБУ НАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НАО» | Администрация Заполярного района | 2019 | 596.367 |  | 792 |  | 792
|  |  |  | № 01-15-256/18 от 24.12.2018 | ФГУП «Почта России» |  | 2019 | 271.8965
2 | Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» |  |  | №0184300000418000182-0291177-01 от 11.01.2019 | ГБУ НАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НАО» | МКУ ЗР "Северное" | 2019 | 459.3333 |  | 1552.2 |  | 1552.2
|  |  |  | №0184300000418000181-0291177-01 от 11.01.2019 г. | ФГУП «Почта России» |  | 2019 | 1066.011
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 2344.2 |  | 2344.2

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 января 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
| № пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
[5 empty] | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 575.9 | 575.9 | 471.1 | 471.1 | 471.1 | 471.1 | 81.8% | 81.8%
| 2 | Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 604.1 | 604.1 | 415.8 | 415.8 | 415.8 | 415.8 | 68.83% | 68.83%
| 3 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района" | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 134.6 | 134.6 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 98.59% | 98.59%
| 4 | Разработка дизайн-макета, проектирование с привязкой к местности, изготовление и установка въездного знака Заполярного района | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3283 | 3283 | 1792.5 | 1792.5 | 1792.5 | 1792.5 | 54.6% | 54.6%
|  | ИТОГО по МП |  |  | 4597.6 | 4597.6 | 2812.1 | 2812.1 | 2812.1 | 2812.1 | 61.16% | 61.16%
2812.1

## Подпрограмма 6
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" |  | Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 января 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
| № пп | Наименование | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 |  | Кассовое исполнение |  | Фактически освоено |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
[5 empty] | Всего | бюджет МО | Всего | бюджет МО | Всего | бюджет МО
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 | Раздел 1. Расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечение твердым топливом |  |  | 23549 | 23549 | 22281.9 | 22281.9 | 22281.9 | 22281.9 | 94.62% | 94.62%
в том числе:
| 1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2900.7 | 2900.7 | 2900.7 | 2900.7 | 2900.7 | 2900.7 | 100% | 100%
| 1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 749.7 | 749.7 | 749.7 | 749.7 | 749.7 | 749.7 | 100% | 100%
| 1.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2217.6 | 2217.6 | 2217.4 | 2217.4 | 2217.4 | 2217.4 | 99.99% | 99.99%
| 1.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1222.6 | 1222.6 | 1164.6 | 1164.6 | 1164.6 | 1164.6 | 95.26% | 95.26%
| 1.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1283.4 | 1283.4 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 99.27% | 99.27%
| 1.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 889.9 | 889.9 | 889.8 | 889.8 | 889.8 | 889.8 | 99.99% | 99.99%
| 1.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 917.4 | 917.4 | 917.4 | 917.4 | 917.4 | 917.4 | 100% | 100%
| 1.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1280.6 | 1280.6 | 1066.6 | 1066.6 | 1066.6 | 1066.6 | 83.29% | 83.29%
| 1.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 720.6 | 720.6 | 720.5 | 720.5 | 720.5 | 720.5 | 99.99% | 99.99%
| 1.10 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3090.1 | 3090.1 | 2615.8 | 2615.8 | 2615.8 | 2615.8 | 84.65% | 84.65%
| 1.11 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 283.2 | 283.2 | 243.8 | 243.8 | 243.8 | 243.8 | 86.09% | 86.09%
| 1.12 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1189.2 | 1189.2 | 1189.2 | 1189.2 | 1189.2 | 1189.2 | 100% | 100%
| 1.13 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1054.3 | 1054.3 | 1049.9 | 1049.9 | 1049.9 | 1049.9 | 99.58% | 99.58%
| 1.14 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1597.4 | 1597.4 | 1530.5 | 1530.5 | 1530.5 | 1530.5 | 95.81% | 95.81%
| 1.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1565.9 | 1565.9 | 1565.9 | 1565.9 | 1565.9 | 1565.9 | 100% | 100%
| 1.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 380 | 380 | 366.5 | 366.5 | 366.5 | 366.5 | 96.45% | 96.45%
| 1.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1251.8 | 1251.8 | 865 | 865 | 865 | 865 | 69.1% | 69.1%
| 1.18 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 954.6 | 954.6 | 954.6 | 954.6 | 954.6 | 954.6 | 100% | 100%
| 2 | Раздел 2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы |  |  | 48781.8 | 48781.8 | 48780.8 | 48780.8 | 48780.8 | 48780.8 | 100% | 100%
в том числе:
| 2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1741.8 | 1741.8 | 1741.7 | 1741.7 | 1741.7 | 1741.7 | 99.99% | 99.99%
| 2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3446 | 3446 | 3446 | 3446 | 3446 | 3446 | 100% | 100%
| 2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2805.7 | 2805.7 | 2805.7 | 2805.7 | 2805.7 | 2805.7 | 100% | 100%
| 2.4 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1829 | 1829 | 1828.9 | 1828.9 | 1828.9 | 1828.9 | 99.99% | 99.99%
| 2.5 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2805.1 | 2805.1 | 2805.1 | 2805.1 | 2805.1 | 2805.1 | 100% | 100%
| 2.6 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2403 | 2403 | 2402.9 | 2402.9 | 2402.9 | 2402.9 | 100% | 100%
| 2.7 | МО "Омский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3006.8 | 3006.8 | 3006.8 | 3006.8 | 3006.8 | 3006.8 | 100% | 100%
| 2.8 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4229.4 | 4229.4 | 4229.3 | 4229.3 | 4229.3 | 4229.3 | 100% | 100%
| 2.9 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2827.8 | 2827.8 | 2827.7 | 2827.7 | 2827.7 | 2827.7 | 100% | 100%
| 2.10 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3565.1 | 3565.1 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 100% | 100%
| 2.11 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2094.4 | 2094.4 | 2094.4 | 2094.4 | 2094.4 | 2094.4 | 100% | 100%
| 2.12 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3704.1 | 3704.1 | 3704 | 3704 | 3704 | 3704 | 100% | 100%
| 2.13 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2202.7 | 2202.7 | 2202.6 | 2202.6 | 2202.6 | 2202.6 | 100% | 100%
| 2.14 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1600.1 | 1600.1 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 99.99% | 99.99%
| 2.15 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3451.9 | 3451.9 | 3451.9 | 3451.9 | 3451.9 | 3451.9 | 100% | 100%
| 2.16 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 866.4 | 866.4 | 866.4 | 866.4 | 866.4 | 866.4 | 100% | 100%
| 2.17 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 6202.5 | 6202.5 | 6202.4 | 6202.4 | 6202.4 | 6202.4 | 100% | 100%
| 3 | Раздел 3. Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций |  |  | 586.6 | 586.6 | 586.6 | 586.6 | 586.6 | 586.6 | 100% | 100%
в том числе:
| 3.1 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 100% | 100%
| 3.2 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 100% | 100%
| 3.3 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100% | 100%
|  | Всего по программе |  |  | 72917.4 | 72917.4 | 71649.3 | 71649.3 | 71649.3 | 71649.3 | 98.26% | 98.26%
71649.3