## администр
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2019 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
1. Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»
1.1. финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района | % | 100 | 96.5 | -3.5 | 96.5%
1.2.финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района | % | 100 | 96.3 | -3.7 | 96.3%
1.3. доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих | % | 100 | 98 | -2 | 98%
1.4. доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы,прошедших медицинские осмотры (обследования) от общего количества работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | % | 100 | 100 | 0 | 100%
1.5. доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих | % | 51 | 54 | 3 | 105.9% | В Управлении мниципального имущества Администрации ЗР на 2019 г. было запланировано обучение по программам дополнительного профессионального образования 2 служащих, фактически обучились 3 работника УМИ ЗР.
1.6. доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | % | 11 | 33 | 22 | 300% | На 2019 год было запланироано обучение работников, замещающих долножности, не относящиеся к должностям муниципальной службы по Администрации ЗР- 1 человек, Управление финансов- 1 чел. Фактически обучилось 3 работника Администрации ЗР, 3 работника Управления финансов.
1.7. финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 100%
1.8. количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Заполярного района» (с нарастающим итогом) | гражданин | 11 | 11 | 0 | 100%
1.9.финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | % | 100 | 93.7 | -6.3 | 93.7%
2. Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
2.1. количество изготовленных межевых планов | Ед. | 3 | 4 | 1 | 133.3% | Межевание участков производится по мере возникновения, выявления земельных участков. Проведены кадастровые работы в отношении 4 земельных участков ( при планируемом значении в 3 ед.): под промзону в п. Амдерма, для КПП в д. Ома, под коммунальное обслуживание в д. Снопа, под баню в п. Бугрино.
2.2. количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки стоимости арендной платы за пользование имуществом | Ед. | 25 | 13 | -12 | 52% | Фактически проведено оценко рыночной стоимости по 13 объектам: газовая котельная, наружные сети теплоснабжения, наружные сети газоснабжения, наружные сети водопровода- пос. Красное; рыбоприемный пункт в с. Несь, теплоход «Пустозерск», теплоход «Юрий Россихин», земельного участка под застройку в п. Варнек, недвижимый комплекс «Очистные сооружения в п. Искателей»,сети водоснабжения, сети водоотведения, сети газоснабжения, сети электроснабжения.
2.3. количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт | Ед. | 10 | 10 | 0 | 100%
2.4. количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию их до передачи в собственность МО, в оперативное управление учреждений и предприятий | Объект | 1 | 4 | 3 | 400% | Запланированные расходы по оплате услуг отопления по объекту «Спортивное сооружение с игровым залом в п. Амдерма» в 2019 году не производились в связи с изменением сроков передачи объекта в муниципальную казну. По факту оплачивались затраты по электроэнергии и тепловойй энергии бани Хорей-Вер, электроэнергии 12-ти кварт. дом в п. Харута, бани п. Усть-Кара и п. Бугрино.
2.5. количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году был проведен капитальный (текущий) ремонт | объект | 3 | 3 | 0 | 100%
2.6. количество приобретенных объектов недвижимости для нужд муниципальных образований | объект | 1 | 1 | 0 | 100%
3. Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом"
3.1. финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» | % | 100 | 91.9 | -8.1 | 91.9%
3.2. количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района в населенные пункты Заполярного района | Ед. | 39 | 15 | -24 | 38.46%
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"
4.1. количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Ед. | 180 | 198 | 18 | 110% | в связи с изданием большего количества правовых актов в сравнении с планируемым
4.2. количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Ед. | 86 | 75 | -11 | 87.21%
4.3. количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Ед. | 26 | 21 | -5 | 80.77% | Причина уменьшения выпусков в том, что газету не выпускали в июне 2019 в связи со сменой кадрового состава отдела, ответственного за выпуск газеты
4.4. количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер» | Кв. см | 1500 | 711 | -789 | 47.4% | связи с отсутствием потребности в размещении информации
4.5. количество информационных сообщений / объявлений, размещенных в средствах массовой информации | Шт. | 100 | 66 | -34 | 66% | связи с отсутствием потребности в размещении информации
4.6. возможность размещения информации о деятельности органов самоуправления на сайте Заполярного района | Да/нет | да | да | - | -
5. Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"
5.1. количество проведенных официальных мероприятий | Ед. | 15 | 15 | 0 | 100%
5.2. количество награжденных (поощренных) | Чел. | 20 | 106 | 86 | 530% | фактически награждены 67 сотрудника Почетной грамотой главы Администрации Заполярного района, 39 сотрудников- Благодарностью главы Администрации Заполярного района
6. Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"
6.1. объем потребленной электрической энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений | Тыс. кВт /ч | 265.5 | 252.3 | -13.2 | 95.03% | Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании заявок администраций поселений, фактически потребление электрической энергии меньше планируемого
6.2. объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений | Гкал | 1435.1 | 1446.9 | 11.8 | 100.8% | Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании заявок администраций поселений, фактически потребление тепловой энергии больше планируемого
6.3. объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для целей содержания органов местного самоуправления поселений:
уголь | Тонн | 304 | 308.7 | 4.7 | 101.5% | Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании заявок администраций поселений
дрова | Куб. м | 20 | 10 | -10 | 50%
холодная вода | Куб. м | 221.3 | 310.69 | 89.39 | 140.4%
6.4. финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 100%
6.5. финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации | % | 100 | 100 | 0 | 100%

## комплексная
Отчет целевых показателей муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" (наименование муниципальной программы) по итогам 2019 года
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
|  | план на год | отчет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
1. Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район"
1.1. общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | тыс. кв. м | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 72.73% | Отклонение фактического значения от планового в связи с неисполнением мероприятия "Подготовка земельного участка под строительство 4-х квартирного жилого дома в п. Усть-Кара"
1.2. количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 16 | 11 | -5 | 68.75% | Отклонение фактического значения от планового в связи с неисполнением мероприятия "Подготовка земельного участка под строительство 4-х квартирного жилого дома в п. Усть-Кара"
1.3. количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт | единица | 19 | 16 | -3 | 84.21% | Отклонение фактического значения от планового в связи с неисполнением ряда мероприятий по проведению капитальных ремонтов в жилых домах
1.4. количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых установлены (заменены) индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов | единица | 5 | 5 | 0 | 100%
1.5. количество домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов | единиц | 2 | 2 | 0 | 100%
1.6. количество разработанной проектной документации по содержанию имущества | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
1.7. общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа | тыс. кв. м | 0.3 | 0.3 | 0 | 100%
1.8. количество разработанных проектов по сносу домов | единиц | 6 | 6 | 0 | 100%
1.9. количество обследованных жилых домов с целью проведения ремонта | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
2. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район"
2.1. количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 46 | 46 | 0 | 100%
2.2. количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 3 | 3 | 0 | 100%
2.3. количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 52 | 52 | 0 | 100%
2.4. количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры | объект | 2 | 0 | -2 | 0% | Отклонений фактических показаний в связи с неисполнением мероприятий "Приобретение, доставка и установка модульного здания на базе двух мобильных зданий (блоков) в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов)" и "Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО"
2.5. количество приобретенного оборудования транспортной инфраструктуры | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
2.6. доля населения, имеющего доступ к снегоходным трассам, расположенным на территории муниципального района «Заполярный район» | % | 46.3 | 46.3 | 0 | 100%
2.7. количество проведенных изыскательских работ с целью введения нового судового хода | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
2.8. количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры | объект | 4 | 4 | 0 | 100%
2.9. объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | километр | 0.03 | 0.03 | 0 | 100%
2.10. количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | человек | 14696 | 3339 | -11357 | 22.72% | Отклонение фактического значения от планового в связи с тем, что плановое количество перевезенных пассажиров рассчитано исходя от 50% загрузки максимальной вместимости транспортного средства, осуществляющего перевозки. Фактическое значение сложилось по факту.
3. Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой"
3.1. количество отобранных проб воды | проб | 251 | 218 | -33 | 86.85%
3.2. удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водных объектов (в т. ч. оборудованных водозаборными устройствами, установками), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-бактериологическим показателям | % | 70 | 36.1 | -33.9 | 51.57% | Отклонение плановых значений вызвано сезонным колебанием качества воды, как в подземных, так и поверхностных источниках
3.3. удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водных объектов (в т. ч. оборудованных водозаборными устройствами, установками), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателям | % | 70 | 72.6 | 2.6 | 103.7% | Отклонение плановых значений вызвано сезонным колебанием качества воды, как в подземных, так и поверхностных источниках.
3.4. количество приобретенного оборудования для очистки сточных вод | единица | 2 | 1 | -1 | 50% | Неисполнено мероприятие "Поставка и монтаж локальных очистных сооружений в п. Индига"
3.5. количество построенных очистных сооружений | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Не оплачены работы по мероприятию "Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей" в связи с отсутствием справки Госстройжилнадзора о соответствии построенного объекта техническим регламентам.
3.6. доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | % | 75.6 | 74.1 | -1.5 | 98.02% | Отклонение фактического показателя от планового в связи с неисполненными мероприятиями по поставке ВБПУ в ряде населенных пунктов
4. Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район"
4.1. протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередачи | километр | 4.5 | 4.5 | 0 | 100%
4.2.количество разработанных проектов на реконструкцию объектов теплоэнергетики и водоснабжения | проект | 2 | 1 | -1 | 50% | Не оплачены работы по мероприятию "Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута"
4.3. количество установленных газорегуляторных пунктов | объект | 1 | 0 | -1 | 0% | Не реализовано мероприятие "Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска"
4.4. доля муниципальных образований, имеющих централизованное отопление, в которых в текущем году будут выполнены работы по промывке системы отопления | % | 100 | 100 | 0 | 100%
4.5. количество приобретенных комплектных трансформаторных подстанций | штук | 1 | 1 | 0 | 100%
4.6. количество смонтированных комплектных трансформаторных подстанций | штук | 1 | 1 | 0 | 100%
4.7. количество приобретенных дизель-генераторов | штук | 6 | 6 | 0 | 100%
4.8. количество объектов теплоснабжения, для которых приобретенено дополнительное оборудование | штук | 14 | 14 | 0 | 100%
5. Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район"
5.1. количество объектов образования, по которым было проведено обследование и (или) корректировка проектной документации | объект | 2 | 1 | -1 | 50%
5.2. количество введённых в эксплуатацию спортивных сооружений | объект | 1 | 0 | -1 | 0% | Не исполнено мероприятие "Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций"
5.3. количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений | объект | 1 | 0 | -1 | 0% | Не исполнено мероприятие "Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в п. Хорей-Вер"
5.4. количество помывок в общественных банях | помывка | 72623 | 81050 | 8427 | 111.6% | При планировании количества помывок на 2019 год применялось плановое значение 2018 года. Фактическое значение помывок больше планового
5.5. количество построенных (приобретенных) общественных бань | объект | 1 | 1 | 0 | 100%
5.6. количество отремонтированных общественных бань | объект | 5 | 2 | -3 | 40%
5.7. доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий | % | 100 | 100 | 0 | 100% | По МО «Юшарский сельсовет» НАО, ввиду позднего завоза строительных материалов мероприятие выполнено частично, проведение общестроительных работ по восстановлению мостовых планируется выполнить в 2019 году, остаток неизрасходованных средств составил 167,0 тыс. руб. МО «Андегский сельсовет» НАО, не освоены средства в сумме 81,1 тыс. руб., в связи с оплатой мероприятия за счет средств бюджета МО.
5.8. количество потребленной электроэнергии на уличное освещение | кВт•час | 1076460 | 980071 | -96389 | 91.05%
5.9.количество разработанных проектов на ремонт инженерных сооружений | единиц | 1 | 0 | -1 | 0% | Не исполнено мероприятие "Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное"
5.10. количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами | штук | 62 | 48 | -14 | 77.42%
5.11. количество установленных светильников уличного освещения со светодиодными элементами | штук | 8 | 23 | 15 | 287.5%
5.12. площадь участков, освободившихся в результате сноса зданий, сооружений и иных объектов | кв.м. | 541.3 | 541.3 | 0 | 100%
5.13. количество поставленных детских площадок | штук | 1 | 1 | 0 | 100%
5.14. объем вывезенного песка от придомовых территорий | куб.м. | 792 | 792 | 0 | 100%
5.15. количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия по предотвращению подтопления паводковыми водами | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
5.16. количество отремонтированных памятников в текущем году | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Не выполнено мероприятие "Благоустройство обелиска памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО"
5.17. количество изготовленных межевых планов | единица | 13 | 7 | -6 | 53.85% | В рамках исполнения мероприятия "Проведение кадастровых работ по формированию 13-ти земельных участков под жилые дома в МО «Поселок Амдерма» НАО"не выполнены кадастровые работы по земельным участкам, по которым требуется внесение изменений в правила землепользования.
5.18. количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, специализированной технике и оборудованию | штук | 3 | 3 | 0 | 100%
5.19. количество обследованных объектов незавершенного строительства | объект | 1 | 1 | 0 | 100%
6. Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район"
6.1. доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов | % | 59 | 56.8 | -2.2 | 96.27%
6.2. количество приобретенных объектов недвижимости | объект | 1 | 1 | 0 | 100%
6.3. доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по вывозу стоков из септиков и выгребных ям | % | 5.3 | 5.3 | 0 | 100%
6.4. количество ликвидированных мест размещения отходов | единица | 5 | 2 | -3 | 40%
6.5. количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 28 | 26 | -2 | 92.86% | Не реализовано мероприятие по созданию площадки накопления ТКО в с. Несь
6.6. количество созданных площадок накопления твердых коммунальных отходов | единица | 3 | 2 | -1 | 66.67% | Не реализовано мероприятие по созданию площадки накопления ТКО в с. Несь