ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2023 годы»

(по состоянию на 31.12.2019)

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 №  177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

-  обеспечение безопасности на водных объектах;

-  создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение резерва материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, которые могут привести к гибели или травмированию населения, нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в целях обеспечения безопасности населения и защиты материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- создание условий для функционирования системы профилактики правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 31.12.2019 было предусмотрено финансовых средств из районного бюджета на реализацию программных мероприятий в сумме 21 355,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение составило 17224,0 тыс. рублей или 80,7 % от плана.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Муниципальное образование; Предусмотрено финансирование на 2019 год, тыс. руб.; Освоено на 31.12.2019; Кол-во обученных, чел.; Прим.. МО «Рабочий поселок Искателей»; 10,4; 10,4; 14; --. МО «Канинский сельсовет»; 31,3; 31,3; 10; --. МО «Коткинский сельсовет»; 10,4; 10.0; 10; Экономия - 0,4 тыс. рублей. Оплата произведена по факту.. МО «Малоземельский сельсовет»; 10,4; 10.3; 20; Экономия - 0,1 тыс. рублей. Оплата произведена по факту. МО «Омский сельсовет»; 31,3; 31,3; 32; --. МО «Пешский сельсовет»; 41,7; 41,7; 35; --. МО «Тельвисочный сельсовет»; 31,3; 31,3; 32; --. МО «Тиманский сельсовет»; 20,8; 20,8; 15; --. МО «Хорей-Верский сельсовет»; 20,8; 20,8; 7; --. МО «Приморско-Куйский сельсовет»; 41,7; 14.6; 7; Экономия - 27,1 тыс. рублей. Оплата произведена по факту. МО «Шоинский сельсовет»; 20,8; 20,8; 16; --. МО «Юшарский сельсовет»; 20,8; 19,1; 35; Экономия - 1,7 тыс. рублей. Оплата произведена по факту. МО «Андегский сельсовет»; 10,4; 10,4; 5; --. МО «Великовисочный сельсовет»; 52,1; 52,1; 15; --. МО «Карский сельсовет»; 10,4; 10,4; 12; --. МО «Колгуевский сельсовет»; 10,4; 10,4; 7; --. МО «Пустозерский сельсовет»; 31,3; 31,3; 15; --. МО «Хоседа-Хардский сельсовет»; 10,4; 10,4; 5; --. МО «Поселок Амдерма»; 10,4; 10,4; 5; --. Всего:; 427,1; 397,8; 297. |
| 2 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 3337,0 тыс. руб. Из них МО "Пустозерский сельсовет" НАО 1 106,5 тыс. руб., освоено 1106,5 тыс. руб; МО "Тиманский сельсовет" НАО - 1 174,9 тыс. руб., освоено 1174,6 тыс. руб., неосвоено 0,3 тыс. руб. (оплата произведена по факту); МО "Тельвисочный сельсовет" НАО - 1 055,6 освоено 1 055,6 Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 3 336,7 тыс. руб. Мероприятие выполнено. |
| 3 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 2 542,8 тыс. руб. На 31.12.2019 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 2 020,7 тыс. руб. В основном средства использовались в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости. Неосвоение 522,1 (МО "Поселок Амдерма" НАО, МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО, МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО, МО "Малоземельский сельсовет" НАО) – отсутствие на указанных территориях режимов ЧС, и предпосылок возникновения ЧС в отчетный период. |
| 4 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в 2019 году в сумме 3 855,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 390,0 тыс. руб. Затраты предусмотрены по факту. За отчетный период заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2019 году. За отчетный период осуществлен вылет на предупреждение ЧС, связанное с ликвидацией взрывчатых веществ в районе н.п. Ходовариха. |
| 5 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях. | На выполнение мероприятий предусмотрено в 2019 г. финансирование 4 760,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 4669,5 тыс. руб. Неосвоение 91,1 связано с оказанием услуг НКЭС по предоставлению каналов связи в МО «Великовисочный сельсовет» НАО и МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО не с января 2019 года, а с февраля 2019 года. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в 2019 г. финансирование 255,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 255,7 тыс. руб. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 80,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 57,5 тыс. рублей. Причина не освоения 22,5 тыс. рублей, из них: МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 5,5 тыс. рублей; МО «Малоземельский сельсовет» - 4,5 тыс. рублей; МО «Тиманский сельсовет» - 8,5 тыс. рублей, МО «Юшарский сельсовет» - 4,0 тыс. рублей – оплата дежурства произведена по факту поступивших документов в соответствии с табелем рабочего времени. Мероприятие выполнено. |
| 8 | Приобретение и доставка 109 штук огнетушителей ОП-5 (зарядный) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет». | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 191,1 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 191,1 тыс. рублей. Мероприятие исполнено полностью. |
| 9 | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 21,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 21,0 тыс. рублей. |
| 10 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах. | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 683,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 683,8 тыс. рублей. В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на обустройство и содержание места массового отдыха (пляжа). В результате проведения электронных торгов цена контракта составила 683,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. |
| 11 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 88,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 88,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. |
| 12 | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО «Пустозерский сельсовет». | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 4 375,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 4 375,7тыс. рублей. Мероприятие исполнено. |
| 13 | Установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 736,7 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 736,5 тыс. рублей. В том числе МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 396,7 тыс. руб., МО «Андегский сельсовет» - 339,8 тыс. руб. Мероприятие исполнено. |