## Приложение 9

к Порядку разработки,

утверждения, реализации

муниципальных программ

муниципального образования

"Муниципальный район

"Заполярный район"

Отчет

достижения целевых показателей муниципальной программы

«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы» (наименование муниципальной программы)

по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Численность неработающего населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС (от общей численности официально зарегистрированного неработающего населения на территории Заполярного района) | % | 20 | 60 | - | 40 | Перевыполнение плана связанно с тем, что помимо официально зарегистрированных в центре занятости населения неработающих трудоспособныхграждан, обучение также проходили пенсионеры, которые по сути своей являются безработными, но в то же время не имеют такого статуса. |
| Количество тиражей печатных изданий, баннеров направленных на профилактическую и информационно-пропагандистскую работу – 3 (из расчета не менее 1000 экз. печатных изданий в 1 тираже, или 1 баннер); | чел. | 2 | 2 | - | - | - |
| Объем резервов материальных ресурсов для предупреждения ЧС (от объемов, предусмотренных утвержденными номенклатурами) | % | 70 | 70 | - | - | - |
| Количество погибшего, травмированного населения при ЧС, от общего количества проживающего населения на территории Заполярного района | % | 0 | 0 | - | - | - |
| Количество погибшего, травмированного населения на водных объектах в местах массового отдыха населения | чел | 0 | 0 | - | - | - |
| Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально-значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности | ед. | 5 | 5 | - | - | - |
| Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств защиты антитеррористической направленности социально значимых объектов (места массового пребывания людей) | ед. | 3 | 3 | - | - | - |
| Количество муниципальных образований Заполярного района, которым оказывается поддержка на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка | ед. | 8 | 8 | - | - | - |
| Количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, охваченных муниципальной системой оповещения Заполярного района | ед. | 4 | 4 | - | - | - |
| Количество муниципальных образований Ненецкого автономного округа, расположенных на территории Заполярного района, в которых осуществляется поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения Заполярного района, и которые находятся в рабочем состоянии | ед. | 3 | 3 | - | - | - |
| Количество муниципальных образований Заполярного района, в которых муниципальный жилой фонд оборудован противопожарными щитами или огнетушителями | ед. | 16 | 16 | - | - |  |