## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 26084.7 | 0 | 26084.7 | 26083.5 | 0 | 26083.5 | 26083.5 | 0 | 26083.5 | 100% | 100%
1.1 | Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 20754.9 | 0 | 20754.9 | 20754.9 | 0 | 20754.9 | 20754.9 | 0 | 20754.9 | 100% | 100%
1.2 | Приобретение квартиры в с. Великовисочное МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100% | 100%
1.3 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1171 | 0 | 1171 | 1169.8 | 0 | 1169.8 | 1169.8 | 0 | 1169.8 | 99.9% | 99.9%
1.4 | Приобретение квартиры в поселке Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3658.8 | 0 | 3658.8 | 3658.8 | 0 | 3658.8 | 3658.8 | 0 | 3658.8 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 11551.9 | 0 | 11551.9 | 10955.511 | 0 | 10955.511 | 10955.511 | 0 | 10955.511 | 94.84% | 94.84%
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 10367.5 | 0 | 10367.5 | 10346.089 | 0 | 10346.089 | 10346.089 | 0 | 10346.089 | 99.79% | 99.79%
2.1.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Колхозная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2351.7 | 0 | 2351.7 | 2330.7 | 0 | 2330.7 | 2330.7 | 0 | 2330.7 | 99.11% | 99.11%
2.1.2 | Текущий ремонт жилого дома № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 490.8 | 0 | 490.8 | 490.8 | 0 | 490.8 | 490.8 | 0 | 490.8 | 100% | 100%
2.1.3 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 6 по пер. Лесной в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 438.1 | 0 | 438.1 | 438 | 0 | 438 | 438 | 0 | 438 | 99.98% | 99.98%
2.1.4 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 29 по ул. Центральная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 95 | 0 | 95 | 94.9 | 0 | 94.9 | 94.9 | 0 | 94.9 | 99.89% | 99.89%
2.1.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Победы в п. Нельмин-Нос МО «Малоземельский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 100% | 100%
2.1.6 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1028.5 | 0 | 1028.5 | 1028.419 | 0 | 1028.419 | 1028.419 | 0 | 1028.419 | 99.99% | 99.99%
2.1.7 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Победы в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1462.8 | 0 | 1462.8 | 1462.8 | 0 | 1462.8 | 1462.8 | 0 | 1462.8 | 100% | 100%
2.1.8 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Лесная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 490 | 0 | 490 | 489.97 | 0 | 489.97 | 489.97 | 0 | 489.97 | 99.99% | 99.99%
2.1.9 | Ремонт системы отопления в квартире № 4 дома № 166 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 99.06% | 99.06%
2.2 | Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта жилых домов в муниципальных образованиях |  |  | 1184.4 | 0 | 1184.4 | 609.422 | 0 | 609.422 | 609.422 | 0 | 609.422 | 51.45% | 51.45%
2.2.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 А по ул. Антоновка в п. Бугрино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 178.5 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2.2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2В по ул. Оленная в п. Бугрино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 94.9 | 0 | 94.9 | 88.73 | 0 | 88.73 | 88.73 | 0 | 88.73 | 93.5% | 93.5%
2.2.3 | Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Набережная в п. Бугрино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 136.4 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2.4 | Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Центральная в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 42.5 | 0 | 42.5 | 35.39 | 0 | 35.39 | 35.39 | 0 | 35.39 | 83.27% | 83.27%
2.2.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 6А по пер. Лесной в с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 189.4 | 0 | 189.4 | 139.154 | 0 | 139.154 | 139.154 | 0 | 139.154 | 73.47% | 73.47%
2.2.6 | Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 196.4 | 0 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2.7 | Капитальный ремонт жилого дома № 127 по ул. Рыбацкая в п. Индига | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 329.5 | 0 | 329.5 | 329.5 | 0 | 329.5 | 329.5 | 0 | 329.5 | 100% | 100%
2.2.8 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Оксино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 16.8 | 0 | 16.8 | 16.648 | 0 | 16.648 | 16.648 | 0 | 16.648 | 99.1% | 99.1%
3 | Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 2841.5 | 0 | 2841.5 | 2841.443 | 0 | 2841.443 | 2841.443 | 0 | 2841.443 | 100% | 100%
3.1 | Подготовка земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 100% | 100%
3.2 | Подготовка земельного участка под жилищное строительство в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 624.4 | 0 | 624.4 | 624.343 | 0 | 624.343 | 624.343 | 0 | 624.343 | 99.99% | 99.99%
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 575.3 | 0 | 575.3 | 575.3 | 0 | 575.3 | 575.3 | 0 | 575.3 | 100% | 100%
4.1 | Снос дома № 18 по ул. Пустозерская в д. Устье МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 575.3 | 0 | 575.3 | 575.3 | 0 | 575.3 | 575.3 | 0 | 575.3 | 100% | 100%
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 33.1 | 0 | 33.1 | 12.9 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 12.9 | 38.97% | 38.97%
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 33.1 | 0 | 33.1 | 12.9 | 0 | 12.9 | 12.9 | 0 | 12.9 | 38.97% | 38.97%
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 63.7 | 0 | 63.7 | 63.6 | 0 | 63.6 | 63.6 | 0 | 63.6 | 99.84% | 99.84%
6.1 | Ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирном доме № 5 "Б" по ул. Победы в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 63.7 | 0 | 63.7 | 63.6 | 0 | 63.6 | 63.6 | 0 | 63.6 | 0% | 0%
| ИТОГО |  |  | 41150.2 | 0 | 41150.2 | 40532.254 | 0 | 40532.254 | 40532.254 | 0 | 40532.254 | 98.5% | 98.5%

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01.01.2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000420000141 от 01.09.2020 | ИП Куленко А.Г. | АМО "Колгуевский сельсовет" НАО | 2020-11-30 | 4972.3936 |  | 20754.9 |  | 20754.9
|  |  |  | № 0184300000420000142 от 01.09.2020 |  |  |  | 5191.9538
|  |  |  | № 0184300000420000143 от 01.09.2020 |  |  |  | 5191.9538
|  |  |  | № 0184300000420000144 от 01.09.2020 |  |  |  | 5398.5987
2 | Приобретение квартиры в с. Великовисочное МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  | № 2-КВ/2020 от 14.04.2020 | физ.лицом Стешиц М.И. | АМО "Великовисочный сельсовет" НАО | 2020-12-15 | 500 |  | 500 |  | 500
3 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа |  |  | № 1/2020 от 17.07.2020 | ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» | АМО "Юшарский сельсовет" НАО | 2020-2021 | 51990.6808 |  | 1169.8 |  | 1169.8
4 | Приобретение квартиры в поселке Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000420000187 от 15.12.2020 | ООО «СМП-83» | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | 2020 | 3658.8 |  | 3658.8 |  | 3658.8
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Колхозная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО |  |  | № 018430000042000045 от 25.05.2020 | ИП КАЮМОВ М.А. | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 2020 | 2351.7 |  | 2330.7 |  | 2330.7
6 | Текущий ремонт жилого дома № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО |  |  | № 3 от 21.05.2020 | ИП Каюмов М.А. | АМО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | 31.06.2020 | 490.771 |  | 490.8 |  | 490.8
7 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 6 по пер. Лесной в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  | № 30/П-ИС-19 от 15.09.2019 | ООО "Изьва-строитель" | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 30.10.2019 | 230.917 |  | 230.917 |  | 230.917
|  |  |  | № 30/П-ИС-19 от 15.09.2019 | ООО "Изьва-строитель" | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 30.10.2019 | 207.099 |  | 207.099 |  | 207.099
8 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 29 по ул. Центральная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  | № 31/П-ИС-19 от 15.09.2019 | ООО "Изьва-строитель" | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 30.10.2019 | 73.03 |  | 73.03 |  | 73.03
|  |  |  | № 30/П-ИС-19 от 15.09.2019 | ООО "Изьва-строитель" | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 30.10.2019 | 21.896 |  | 21.896 |  | 21.896
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Победы в п. Нельмин-Нос МО «Малоземельский сельсовет» НАО |  |  | № 09 от 05.08.2019 | ИП Гмырин В.Г. | АМО "Малоземельский сельсовет" НАО | 02.03.2020 | 280.579 |  | 4000 |  | 4000
|  |  |  | № 35 от 12.08.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299.996
|  |  |  | № 39 от 19.08.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299.204
|  |  |  | № 41 от 26.08.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299.998
|  |  |  | № 14 от 02.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 272.591
|  |  |  | № 15 от 09.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 299.998
|  |  |  | № 46 от 16.09.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299.105
|  |  |  | № 17 от 17.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 263.181
|  |  |  | № 20 от 23.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 299.265
|  |  |  | № 22 от 30.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 235.453
|  |  |  | № 51 от 01.10.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299.999
|  |  |  | № 53 от 02.10.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 298.017
|  |  |  | № 52 от 02.10.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 288.064
|  |  |  | № 23 от 02.10.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 264.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000420000054 (ФЗ-44) от 26.05.2020 (доп. соглашение № 1 от 14.08.2020) | ИП Кошкин С.Л. | АМО "Пустозерский сельсовет" НАО | 01.09.2020 | 1028.419 |  | 1028.419 |  | 1028.419
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Победы в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000420000049 от 26.05.2020 | ООО "М-Сервис" | МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | 2020 | 1462.8 |  | 1462.8 |  | 1462.8
12 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Лесная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО |  |  | № Б/02 от 05.10.2019 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | АМО "Андегский сельсовет" НАО | 05.12.2019 | 99.08 |  | 489.97 |  | 489.97
|  |  |  | № Б/03 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2020 | 99.511
|  |  |  | № Б/04 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2021 | 99.967
|  |  |  | № Б/05 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2022 | 95.101
|  |  |  | № Б/06 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2023 | 89.387
|  |  |  | № Б/07 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2024 | 96.96
13 | Ремонт системы отопления в квартире № 4 дома № 166 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО |  |  | № 28/РУ от 04.02.2020 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | АМО "Тиманский сельсовет" НАО | 25.02.2020 | 10.5398 |  | 10.5 |  | 10.5
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 А по ул. Антоновка в п. Бугрино |  |  | № 3 от 13.07.2020 | ИП КАЮМОВ М.А. | АМО "Колгуевский сельсовет" НАО | 2020 | 5871.34 |  | 0 |  | 0
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 2В по ул. Оленная в п. Бугрино |  |  | МК № 1 от 03.07.2020 | ООО "М-Сервис" | АМО "Колгуевский сельсовет" НАО | 10.12.2020 | 2957.6768 |  | 88.73 |  | 88.73
16 | Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Набережная в п. Бугрино |  |  | № 2 от 07.07.2020 | ИП КАЮМОВ М.А. | АМО "Колгуевский сельсовет" НАО | 2020 | 4133.6 |  | 0 |  | 0
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Центральная в п. Каратайка |  |  | № 3/2020 от 04.08.2020 | ИП Безумов А.Е. | АМО "Юшарский сельсовет" НАО | 01.11.2020 | 1179.6787 |  | 35.39 |  | 35.39
18 | Капитальный ремонт жилого дома № 6А по пер. Лесной в с. Коткино |  |  | № 0184300000420000043 от 25.05.2020 | ИП КАЮМОВ М.А. | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 2020 | 4638.5 |  | 139.154 |  | 139.154
19 | Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига |  |  | № б/н от 10.08.2020 | ИП Каюмов М.А. | АМО "Тиманский сельсовет" НАО | 01.12.2020 | 4832.7798 |  | 0 |  | 0
20 | Капитальный ремонт жилого дома № 127 по ул. Рыбацкая в п. Индига |  |  | №1 от 04.08.2020 | ООО "М-Сервис" | АМО "Тиманский сельсовет" НАО | 01.11.2020 | 10657.2677 |  | 329.5 |  | 329.5
21 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Оксино |  |  | № 1 от 18.05.2020 | ИП Титар И.И. | АМО "Пустозерский сельсовет" НАО | 2020-08-01 | 554.915 |  | 16.648 |  | 16.648
22 | Подготовка земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО" |  |  | МК № 0184300000420000022 от 03.04.2020 | ИП Доронин М.С. | АМО "Тельвисочный сельсовет" НАО | 2020 | 2217.1 |  | 2217.1 |  | 2217.1
23 | Подготовка земельного участка под жилищное строительство в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000420000066 от 15.06.2020 | ИП Стремоусова И.В. | АМО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | 30.06.2020 | 624.3433 |  | 624.343 |  | 624.343
24 | Снос дома № 18 по ул. Пустозерская в д. Устье МО «Тельвисочный сельсовет» НАО |  |  | № 1СД-2020 от 05.08.2020 | ИП Семяшкин А.А. | АМО "Тельвисочный сельсовет" НАО | 2020 | 575.3 |  | 575.3 |  | 575.3
25 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  |  |  | МКУ ЗР "Северное" |  |  |  | 12.9 |  | 12.9
26 | Ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирном доме № 5 "Б" по ул. Победы в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО |  |  | от 06.05.2020 № 70/ру | МП ЗР "Севержилкомсервис" | АМО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | 30.09.2020 | 63.6464 |  | 63.6 |  | 63.6
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 40532.296 | 0 | 40532.296

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39