ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за 2020 года

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 №  177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

-  обеспечение безопасности на водных объектах;

-  создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение резерва материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, которые могут привести к гибели или травмированию населения, нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в целях обеспечения безопасности населения и защиты материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- создание условий для функционирования системы профилактики правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2020 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 25 039,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

План на 2020 год составляет 25 039,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 21 312,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 85,1 % от плана на  2020 год.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | В связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг, по решению глав муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, мероприятия по обучению не проводились в следующих муниципальных образованиях: МО «Андегский сельсовет» - 10,8 тыс. рублей, МО «Великовисочный сельсовет» - 54,0 тыс. рублей, МО «Коткинский сельсовет» - 10,8 тыс. рублей, МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 43,2 тыс. рублей, МО «Хорей-Верский сельсовет» - 21,6 тыс. рублей. Не освоено всего в связи с не проведением мероприятия – 140,4 тыс. рублей. Организация обучения населения онлайн методом, учитывая специфику поселений и контингент населения, является невозможным. Также образовалась экономия в результате проведения мероприятия на общую сумму -1.1 тыс. рублей, из них – МО «Малоземельский сельсовет» - 1,0 тыс. рублей, МО «Хоседа-Хардский сельсовет» - 0,1 тыс. рублей. Указанные услуги были оплачены по факту, в соответствии с заключенными договорами. Кассовое и фактическое освоение составило 301,7 тыс. рублей. План на 2020 год – 443,2 тыс. рублей. |
| 2 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в отчетном периоде 6621,3 тыс. руб. На 31.12.2020 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 5718,9 тыс. руб. Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости. Не освоение 902,4 тыс. рублей (МО "Андегский сельсовет" НАО (304,1 тыс. рублей), МО "Колгуевский сельсовет" НАО (89,7 тыс. рублей), МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО (138,4 тыс. рублей), МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО (6,5 тыс. рублей), МО "Поселок Амдерма" НАО (99,3 тыс. рублей), МО "Юшарский сельсовет" НАО (118,4 тыс. рублей), МО «Великовисочный сельсовет» НАО (0,1 тыс. рублей), МО «Коткинский сельсовет» НАО (0,2 тыс. рублей), МО «Малоземельский сельсовет» НАО (126,5 тыс. рублей), МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО (6,9 тыс. рублей), МО «Пустозерский сельсовет» НАО (5,4 тыс. рублей), МО «Тиманский сельсовет» НАО (6,8 тыс. рублей)) – отсутствие на указанных территориях, за исключением МО «Великовисочный сельсовет» НАО, режимов ЧС в отчетный период, а также экономией в результате произведенных закупок товаров и услуг с целью предотвращения предпосылок возникновения ЧС |
| 3 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в 2020 году в сумме 3994,2 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1527,6 тыс. руб. За отчетный период заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным и водным транспортом по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2020 году. За отчетный период осуществлен один вылет на предупреждение и ликвидацию ЧС в МО «Поселок Амдерма» НАО, связанной с уничтожением в результате пожара хлебопекарни. |
| 4 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2020 г. финансирование 7 287,2 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 7251,9 тыс. руб. Не освоение 35,3 тыс. рублей, из них - МО «Великовисочный сельсовет» НАО – 28,5 тыс. рублей; МО «Рабочий поселок Искателей» - 0,1 тыс. рублей; МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 6,6 тыс. рублей, МО «Пустозерский сельсовет» - 0,1 тыс. рублей, связано с экономией в результате проведенных торгов по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем оповещения, а также предоставлению услуг и каналов связи, оплата которых осуществлялась по факту. |
| 5 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2020 г. финансирование 518,2 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 358,1 тыс. руб. Не освоение 160,1 тыс. рублей, из них МО «Поселок Амдерма» - 102,3 тыс. рублей, МО «Андегский сельсовет» -35,8 тыс. рублей, МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 22,0 тыс. рублей, связано: - МО «Поселок Амдерма» - в соответствии с заключенным договором Администрации поселения с ООО «М-Ай-ТИ НАО» работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы видеонаблюдения не осуществлялись в виду неприбытия представителей подрядчика для осуществления указанных работ. Администрацией поселения планируется осуществление претензионной работы в начале 2021 года; - МО «Андегский сельсовет» - услуги оказаны в полном объеме, однако из-за смены в Администрации поселения бухгалтера допущены ошибки, в результате которых не было своевременно запрошено финансирование у Администрации Заполярного района и услуги были оплачены за счет собственных средств бюджета поселения. - МО «Приморско-Куйский сельсовет» - администрацией поселения заключен контракт с единственным поставщиком на оказание услуг с ИП Петунин по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы видеонаблюдения в 2020 году на сумму 96,0 тыс. рублей. Экономия составила 14,0 тыс. рублей. Фактически освоено 88,0 тыс. рублей. Не освоение 8,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенным контрактом связано с поздним поступлением документов за оказанные услуги в декабре 2020 года. |
| 6 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 90,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 70,0 тыс. рублей. Причина не освоения 20,0 тыс. рублей, из них: МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 10,0 тыс. рублей; МО «Тиманский сельсовет» - 3,5 тыс. рублей, МО «Юшарский сельсовет» - 6,5 тыс. рублей – отсутствие мероприятий по выходу на дежурство и отсутствие мероприятий с массовым пребыванием людей в связи с ограничительными мероприятиями, связанные с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг. |
| 7 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 100,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 100,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. Осуществлена закупка мобильной душевой кабины и шезлонгов в количестве 10 шт. на сумму 58190,0 рублей и доставка их до г. Нарьян-Мар на сумму 25178,00 рублей, термометра инфракрасного на сумму 16 600,00 рублей. |
| 8 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 694,9 тыс. рублей. План на отчетный период – 694,9 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 694,8 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. Экономия – 0, 1 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП Слезкина Е.О. от 29.06.2020 № 01-15-44/20 на сумму 694 840 рублей. |
| 9 | Приобретение и доставка 9 горизонтальных емкостей объемом 5 000 литров в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 1921,6 тыс. рублей. План на отчетный период – 1921,6 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 1921,6 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. Заключены муниципальные контракты с ООО «Пожрезерв» № 20/06/05 от 05.06.2020; № 21/06/08 от 08.06.2020; № 22/06/09 от 09.06.2020; № 23/06/10 от 10.06.2020; № 24/06/11 от 11.06.2020 на общую сумму 1921,6 тыс. рублей. |
| 10 | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО «Андегский сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 3368,4 тыс. рублей. План на отчетный период – 3368,4 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 3368,3 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. Экономия -0,1 тыс. рублей в результате осуществления электронных торгов. Заключен муниципальный контракты с ООО «М-АйТИ НАО» от 14.02.2020 № 01-15-11/20 на сумму 3 368 314,3 рублей. |