**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2019-2030 годы»** **по состоянию на 01.07.2024**

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Основные цели программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 69 229,7 тыс. рублей, в том числе 68 949,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 279,9 тыс. руб. – внебюджетные источники.

План на 01.07.2024 составляет 18 738,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 18 660,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 99,6 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| 1 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | План на отчетный период – 5 712,3 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 5 706,8 тыс. руб. Не в полном объеме освоены средства СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. рубл.), СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (0,1 тыс. руб.), СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (5,1 тыс. руб.).  Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | План на отчетный период – 81,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 81,3 тыс. рублей. Не в полном объеме освоены средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (0,2 тыс. руб.).  Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | План на отчетный период – 29,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 24,5 тыс. рублей.  Не в полном объеме освоены средства СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (4,5 тыс. руб.).  Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период – 694,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 627,0 тыс. руб.  Не в полном объеме освоены средства СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (11,4 тыс.руб.), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (16,0 тыс. руб.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (40,5 тыс. руб.).  Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | План на отчетный период – 93,3 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 93,3 тыс. руб. или 100 % от плана на 01.07.2024.  Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 6 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях | План на отчетный период – 513,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 513,7 тыс. руб.  Сельским поселением «Андегский сельсовет» ЗР НАО заключен договор поставки № 22/03/22 от 22.03.2024 с ООО «Пожрезерв» на приобретение товара (рукава пожарные, огнетушители) , цена договора 105 915,0 руб. Также заключен договор поставки № 37/05/13 от 13.05.2024 с ИП Валей Е.В. на поставку товара (постельное белье, одеяла, подушки, раскладушки), цена договора 407 840,0 руб. Товар поставлен и оплачен. |
| 7 | Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в Сельском поселении "Канинский сельсовет" ЗР НАО | План на отчетный период - 11613,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –11613,4 тыс. руб.  Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-1/24 от 09.01.2024 с ООО «М-АйТи» НАО, цена контракта 11 613 382,0 руб., срок 07.06.2024.  Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |