ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2024)

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 386 648,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 6 806,4 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 379 263,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 578,1 тыс. рублей.

План на 01.07.2024 составляет 87 525,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 87 525,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 87 524,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 87 524,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана на 01.07.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов | Исполнение на 01.07.2024 составляет 99,9 % (при плане 207,0 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям | Кассовое исполнение на 01.07.2024 составляет 100%. Проведена оплата по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами за декабрь 2023 года в сумме 932 889,12 рублей, январь-май 2024 г. в сумме 4 495 105,12 руб. |
| 3 | Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района» | Исполнение на 01.07.2024 составляет 100% (при плане 27 904,4 т.р.) Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами за ноябрь, декабрь 2023 г. в сумме 5 524 343,10 руб. , за январь-май 2024 г. в сумме 22 379 988,55 руб. |
| 4 | Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев: Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000423000159 от 25.09.2023 с ИП Коткин, цена контракта 4 645 887,58 руб., срок исполнения 31.01.2024. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 5 | Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев: Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | МКУ ЗР «Северное» заключен Контракт от 22.09.2022 № 0184300000422000200 с ИП Дрокина В.С., (на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (приобретение контейнеров) в д. Белушье, д. Вижас, д. Снопа) на общую сумму 1 809,6 тыс. руб. (д. Белушье – 652 200,0 руб., д. Вижас – 288 800,0 руб., д. Снопа – 868 600,0 руб.), срок действия контракта до 31.03.2023 На 2024 год предусмотрена сумма на оплату поставки контейнера в д. Вижас. Товар поставлен. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев (два 20-футовых контейнера) в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000423000194 от 15.12.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена контракта 159 746,57 руб., срок исполнения не позднее 24.02.2024. Работы подрядчиком выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Приобретение гаража для хранения специализированной техники в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен контракт № 99/2024 от 21.03.2024 с ООО «М-Сервис», цена контракта 40 266 000,0 руб., срок исполнения до 31.12.2024. Объект передан в собственность СЖКС в апреле 2024 г. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Реконструкция объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» (строительство пристройки) | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен контракт от 14.06.2022 № 104/2022 с ООО «НАО-Стом». Цена контракта составляла 8 903 851,42 руб., Окончание работ по условиям контракта – до 15.12.2022. Ввиду несвоевременного исполнения Подрядчиком заключенного договора между заказчиком и подрядчиком в Арбитражном суде Архангельской области по делу А05П-158/2023 велись судебные разбирательства, в ходе которого МП ЗР «Севержилкомсервис» по ходатайству ООО «НАО-Стом» принято решение вышеуказанный контракт не расторгать: завершить работы с действующим подрядчиком. Между МП ЗР «Севержилкомсервис» и ООО «НАО-Стом» заключено дополнительное соглашение к контракту от 12.03.2024 об изменении его стоимости в соответствии с фактически выполненными работами и понесенными затратами, цена контракта составила 8 625 008,40 руб. Работы Подрядчиком выполнены, оплачены. |