## приложение 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование | План на год |  |  | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на 01.07.2022 |  |  | Фактически освоено на 01.07.2022 |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ |  | ОБ | РБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО: | 88609.2 | 0 | 88609.2 | 2251.3 | 0 | 2251.3 | 2251.2 | 0 | 2251.2 | 2251.2 | 0 | 2251.2 | 100% | 100%
в том числе по мероприятиям
Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе: | 4775 | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО | 4775 | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе: | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Нераспределенный резерв на приобретение объектов сельского хозяйства животноводческого назначения | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе: | 25121.3 | 0 | 25121.3 | 333.7 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | 333.7 | 100% | 100%
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе: | 10631.1 | 0 | 10631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 6424.1 | 0 | 6424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 1876.1 | 0 | 1876.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | 2330.9 | 0 | 2330.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ремонт здания коровника на 150 голов с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе: | 13499.1 | 0 | 13499.1 | 333.7 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | 333.7 | 100% | 100%
Приобретение и доставка установки для пастеризации молока в комплекте с сепаратором-сливкоотделителем для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка рулонного пресс-подборщика для МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка навесного фронтального погрузчика, рулонного кантователя, двигателя для трактова МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей колесно-пальцевых, прицепа тракторного для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 5975.9 | 0 | 5975.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Поставка сепаратора-сливкоотделителя для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | 333.7 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | 333.7 | 100% | 100%
Приобретение косилки ротационной навесной для МКП "Омский животноводческий комплекс" "Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Поставка двух тракторов колесных, косилки ротационной, граблей колесно-пальцевых, захвата для рулонов и фронтального погрузчика для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 6821.5 | 0 | 6821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Иные мероприятия, в том числе: | 991.1 | 0 | 991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» для МКП "Омский животноводческий комплекс"Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | 991.1 | 0 | 991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства: | 8712.9 | 0 | 8712.9 | 1917.6 | 0 | 1917.6 | 1917.5 | 0 | 1917.5 | 1917.5 | 0 | 1917.5 | 99.99% | 99.99%
Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | 1873.7 | 0 | 1873.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | 2090.5 | 0 | 2090.5 | 1438 | 0 | 1438 | 1438 | 0 | 1438 | 1438 | 0 | 1438 | 100% | 100%
Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | 4748.7 | 0 | 4748.7 | 479.6 | 0 | 479.6 | 479.5 | 0 | 479.5 | 479.5 | 0 | 479.5 | 99.98% | 99.98%
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих при осуществлении деятельности, для обеспечения развития сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
И.о. начальника сектора по развитию сельскохозяйственного производства |  | О.П. Гамкив

## приложение 2
по состоянию на 01 июля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, руб.
[7 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
2
Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе:
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе:
Приобретение объекта «Молочно-товарная ферма на 99 голов крупного рогатого скота в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:
Разработка проектов на строительство объектов сельского хозяйства, в том числе:
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО
Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства, в том числе:
Нераспределенный резерв на приобретение объектов сельского хозяйства животноводческого назначения
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, в том числе:
Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:
МО «Великовисочный сельсовет» НАО
МО «Омский сельсовет» НАО
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс»
Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений, в том числе:
Ремонт здания коровника на 150 голов с. Великовисочное МКП "Великовисочный животноводческий комплекс"
Ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс»
Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей, в том числе:
Приобретение и доставка установки для пастеризации молока в комплекте с сепаратором-сливкоотделителем для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» МО «Великовисочный сельсовет» НАО
Поставка рулонного пресс-подборщика для МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО
Поставка навесного фронтального погрузчика, рулонного кантователя, двигателя для трактова МКП «Омский животноводческий комплекс» МО «Омский сельсовет» НАО
Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей колесно-пальцевых, прицепа тракторного для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"
Поставка сепаратора-сливкоотделителя для МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" | № 76 от 11.04.2022 | АО "СЦ Плава" | МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс" |  | 333700 | 100110 | 333700 | 100110 | 333700
Приобретение косилки ротационной навесной для МКП "Омский животноводческий комплекс" "Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО
Поставка двух тракторов колесных, косилки ротационной, граблей колесно-пальцевых, захвата для рулонов и фронтального погрузчика для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО
Иные мероприятия, в том числе:
Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс»
Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» для МКП "Омский животноводческий комплекс"Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО
Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства:
МО «Омский сельсовет» НАО
МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | № 2 от 11.04.2022 | ООО «ВЕСТА» | МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» |  | 588 000,0 (не более 600 000,0) | 0 | 588000 | 0 | 588000
| № 2 от 11.04.2022 | ООО "ЭРА" |  |  | 557 250,0 (не более 600 000,0) | 0 | 557250 | 0 | 557250
| № 3 от 11.04.2022 | ООО «ЛогистикСтройСервис» |  |  | 292 740,0 (не более 600 000,0) | 0 | 292740 | 0 | 292740
МО «Великовисочный сельсовет» НАО | № 2697/1-ОТП от 05.04.2022 | АО «Ненецкая нефтяная компания» | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | не позднее 31.12.2022 | 479525.04 | 0 | 479525.04 | 0 | 479525.04
Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих при осуществлении деятельности, для обеспечения развития сельскохозяйственного производства
ИТОГО: | [5 empty] | 100110 | 2251215.04 | 100110 | 2251215.04
| И.о. начальника сектора по развитию сельскохозяйственного производства |  | О.П. Гамкив