## имущество
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  | План на 01.07.2022 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Раздел 1. Управление муниципальной собственностью |  |  | 3381.9 | 3381.9 | 435.7 | 435.7 | 435.2 | 435.2 | 435.2 | 435.2 | 99.89% | 99.89%
1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 270 | 270 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100% | 100%
1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 54.1 | 54.1 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 99.56% | 99.56%
1.4 | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2957.8 | 2957.8 | 399.6 | 399.6 | 399.2 | 399.2 | 399.2 | 399.2 | 99.9% | 99.9%
2 | Раздел 2. Cодержание муниципального имущества |  |  | 4456.5 | 4456.5 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 100% | 100%
2.1 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии |  |  | 863.6 | 863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 39.3 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 75.8 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 90.6 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 82.3 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8. | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 61.7 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9. | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10. | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11. | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12. | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Разработка ПСД на утилизацию емкостей ГСМ в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 523.9 | 523.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Снос (демонтаж) здания основной общеобразовательной школы в д. Волоковая | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 598.2 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Снос (демонтаж) здания начальной общеобразовательной школы в д. Волоковая | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 539.6 | 539.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Снос (демонтаж) здания столярной мастерской в д. Волоковая | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 108.7 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Проведение инженерных работ по восстановлению и оформлению рабочей и исполнительной документации на линию электропередач (ЛЭП-0,4 кВ) в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Установка ограждения с устройством ворот для въезда на территорию земельного участка технического склада МП ЗР «Северная транспортная компания» в районе ул. Угольная в п. Искателей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 942.5 | 942.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Замена системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 100% | 100%
3. | Раздел 3. Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества |  |  | 16810.7 | 16810.7 | 7376.1 | 7376.1 | 7367.6 | 7367.6 | 7367.6 | 7367.6 | 99.88% | 99.88%
3.1. | Ремонт здания гаража в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 1613.1 | 1613.1 | 1613.1 | 1613.1 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 99.5% | 99.5%
3.2. | Ремонт здания аэропорта в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 791.6 | 791.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с универсальном игровым залом в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5373.5 | 5373.5 | 4642.6 | 4642.6 | 4642.4 | 4642.4 | 4642.4 | 4642.4 | 100% | 100%
3.4. | Ремонт снегохода «Arctic Cat Z1» Администрации Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 675.5 | 675.5 | 605.6 | 605.6 | 605.5 | 605.5 | 605.5 | 605.5 | 99.98% | 99.98%
3.5. | Разработка проектной документации на ремонт причалов в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 100% | 100%
3.6. | Ремонт снегохода Arctic Cat Администрации Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 99.9% | 99.9%
3.7. | Ремонт общественного здания «Дом ремёсел» в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 634.3 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Замена септика в здании МКУ «Северное» по ул. Губкина, д. 3Б | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2581.4 | 2581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Капитальный ремонт здания аэропорта в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 1926.5 | 1926.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Ремонт помещения № 2 здания пожарного бокса в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения ЗР НАО | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Раздел 4. Иные мероприятия |  |  | 1350.8 | 1350.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Проведение аудита муниципальных предприятий Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1350.8 | 1350.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 25999.9 | 25999.9 | 8091.8 | 8091.8 | 8082.8 | 8082.8 | 8082.8 | 8082.8 | 99.89% | 99.89%

## имущество 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»
по состоянию на 01 апреля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка ПСД на утилизацию емкостей ГСМ в п. Амдерма |  |  | № 0184300000420000059 от 02.06.2020 | ООО "«Северная теплоэнергетическая сервисная компания»" | МКУ ЗР "Северное" | 2020-12-30 | 523.9 |  | 0 |  | 0
2 | Снос (демонтаж) здания основной общеобразовательной школы в д. Волоковая |  |  | 01-15-15/22 от 21.02.2022 | ИП ЩЕЛКУНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | Администрация ЗР | 2022-12-31 | 355.8394 |  | 0 |  | 0
3 | Снос (демонтаж) здания начальной общеобразовательной школы в д. Волоковая |  |  | 01-15-14/22 от 21.02.2022 | ИП ЩЕЛКУНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | Администрация ЗР | 2022-12-31 | 326.4015 |  | 0 |  | 0
4 | Снос (демонтаж) здания столярной мастерской в д. Волоковая |  |  | 01-15-16/22 от 21.02.2022 | ИП ЩЕЛКУНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | Администрация ЗР | 2022-12-31 | 72.8543 |  | 0 |  | 0
5 | Проведение инженерных работ по восстановлению и оформлению рабочей и исполнительной документации на линию электропередач (ЛЭП-0,4 кВ) в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Договор № 16/2021 от 19.11.21 | ООО «Северная теплоэнергетическая сервисная компания» | Администрация поселения ЗР НАО | 2022-04-06 | 600 |  | 0 |  | 0
6 | Установка ограждения с устройством ворот для въезда на территорию земельного участка технического склада МП ЗР «Северная транспортная компания» в районе ул. Угольная в п. Искателей |  |  | № 0184300000421000199 от 28.12.2021 | ИП Абдукодиров Абдулатиф | МКУ ЗР "Северное" | 2022-06-30 | 945.45 |  | 0 |  | 0
7 | Замена системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Договор № 04/2022-ПС от 09.03.2022 | ООО "Асгард" (работы по монтажу системы АИС в помещении) | Администрация поселения ЗР НАО | 2022-06-30 | 280 |  | 280 |  | 280
8 | Ремонт здания гаража в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО |  |  | 0184300000422000062 от 29.04.2022 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения ЗР НАО | 2022-11-11 | 1604.9736 |  | 1605 |  | 1605
9 | Ремонт здания аэропорта в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО |  |  | 0184300000422000019 от 11.03.2022 | ИП КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Администрация поселения ЗР НАО | 2022-09-30 | 787.566 |  | 0 |  | 0
10 | Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с универсальном игровым залом в п. Амдерма |  |  | МК № 0184300000422000003 от 21.02.2022 | ООО «ПАЛАР» | МКУ ЗР "Северное" | 2022 | 2110.2 |  | 4642.4 |  | 4642.4
|  |  |  | № 33п/2022 от 12.04.2022 |  |  | 2022 | 23.2
|  |  |  | №03 от 02.03.2022 | ИП Дудников В.И. |  | 2022 | 582.0362
|  |  |  | №27у/2022 от 09.03.2022 |  |  | 2022 | 240.136
|  |  |  | № 22 от 13.04.2022 |  |  | 2022 | 2.9
|  |  |  | № 06 от 13.04.2022 |  |  | 2022 | 34.3
|  |  |  | № 24/у2022 от 25.03.2022 | ИП Пригара Н.Г. |  | 2022 | 330.25
|  |  |  | № 25/у2022 от 25.03.2023 |  |  | 2022 | 330.25
|  |  |  | № 28у/2022 от 10.04.2022 |  |  | 2022 | 330.25
|  |  |  | № 29у/2022 от 10.04.2023 |  |  | 2022 | 330.25
|  |  |  | №23п/2022 от 28.02.2022 | ООО "Альфа-строй" |  | 2022 | 110
|  |  |  | №23/СТ-2022 от 23.03.2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 2022 | 50
|  |  |  | № 330-АГ-22 от 12.04.2022 | АО "Нарьян-Марский ОАО" |  | 2022 | 100
|  |  |  | № 39/у/2022/424-АТ-22 от 20.05.2022 |  |  | 2022 | 40
|  |  |  | № 35п/2022 от 26.04.2022 | ИП Передерий М.И. |  | 2022 | 29.7
|  |  |  | № 40п/2022 от 18.05.2022 | ИП Пуляев А.В. |  | 2022 | 8.3
|  |  |  | № 45п/2022 от 14.06.2022 | ИП Каламутдинов Д.А. |  | 2022 | 70
11 | Ремонт снегохода «Arctic Cat Z1» Администрации Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | договор от 01.06.2022 № б/н | ИП Белугина А.А. | Администрация поселения ЗР НАО | 2022 | 527.78 |  | 605.5 |  | 605.5
|  |  |  | от 01.07.2021 № 8 | ИП Нечаева А.Б. |  |  | 77.81
12 | Разработка проектной документации на ремонт причалов в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 264 от 09.11.2021 | ООО «Архстройэксперт» | Администрация поселения ЗР НАО | 2022-03-23 | 595 |  | 416.5 |  | 416.5
13 | Ремонт снегохода Arctic Cat Администрации Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 01/120522/11 от 12.05.2022 | ООО «Северспецтех» | Администрация поселения ЗР НАО | 2022 | 98.17 |  | 98.2 |  | 98.2
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 4642.4 | 0 | 4642.4