## Чистая вода
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Чистая вода"
по состоянию на 01 июля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  |  |  | План на 01.07.2022 |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 11 | 17 | 12 | 19 | 13 | 14
1 | Строительство водопроводной сети в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО (разработка ПСД) | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2799 | 0 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО |  |  | 2799 | 0 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Чистая вода 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Чистая вода"
по состоянию на 01июля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство водопроводной сети в д. Лабожское МО «Великовисочный сельсовет» НАО (разработка ПСД) |  |  | № 0184300000421000140 от 14.09.2021 | ООО "ПРОЕКТГАЗСТРОЙ" | МКУ ЗР "Северное" | 31.12.2022 | 2799 |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39