ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы

«Управление финансами в муниципальном районе

«Заполярный район» на 2019-2025 годы» за 1 полугодие 2021 года

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 08.10.2018 № 197п (в редакции постановлений от 19.02.2019 № 30п, от 07.06.2019 № 90п, от 05.09.2019 № 147п, от 12.03.2020 № 48п, от 02.04.2021 № 78п).

Заказчик и исполнитель Программы - Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Заполярный район».

Одной из основных задач программы является совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов.

В целях решения указанной задачи разработаны методики расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений Заполярного района, которые утверждены решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Получателями межбюджетных трансфертов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов являются муниципальные образования поселений Заполярного района.

На указанные цели Программой предусмотрено финансирование на 2021 год в сумме 211 288,8 тыс. руб. За 1 полугодие 2021 года исполнено 97 588,4 тыс. руб. при плановых назначениях 99 489,0 тыс. руб., или 98,1%. К годовым показателям исполнение составило 46,2%.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислены в запланированном на отчетный период объеме 32 141,3 тыс. руб., что составляет 50,0% от годового плана.

За отчетный период не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, исполнение составило 97,2% от плановых назначений (44,5% от годового плана). Перечислено в бюджеты поселений 65 447,1 тыс. руб. при плане 67 347,7 тыс. руб. Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 1 900,6 тыс. руб. в связи с тем, что перечисление данного вида трансферта в бюджеты поселений осуществлялось на основании заявок администраций поселений (не перечислено 1 900,6 тыс. руб. МО «Хоседа-Хардский сельсовет»).

В программу включены расходы на создание условий для реализации муниципальной программы (содержание Управления финансов Администрации Заполярного района) в общей сумме 33 270,3 тыс. руб.

При плане на 1 полугодие 2021 года 17 018,3 тыс. руб. исполнено 16 529,4 тыс. руб., или 97,1% от плана на отчетный период и 49,7% от годовых бюджетных назначений. Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований планового периода составил 488,9 тыс. руб.

Фактические расходы на содержание Управления финансов в 1 полугодии 2021 года составили 17 503,2 тыс. руб., отклонение кассовых расходов от фактических составило 973,8 тыс. руб.

- На фонд оплаты труда на 2021 год запланировано 23 959,4 тыс. руб., из них утверждено на 1 полугодие 12 243,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12 243,6 тыс. руб., или 51,1% от годового объема и 100% от плана на отчетный период.

Фактические расходы на оплату труда в отчетном периоде составили 12 888,8 тыс. руб. Отклонение кассовых расходов от фактических составило 645,2 тыс. руб. в связи с выплатой заработной платы за июнь по сроку в июле.

- На взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам на 2021 год запланировано 6 995,7 тыс. руб., из них утверждено на 1 полугодие 3 709,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 220,7 тыс. руб., или 46,0% от годового объема и 86,8% от плана на полугодие. Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 488,6 тыс. руб.

Фактические расходы на взносы по обязательному страхованию составили 3 864,9 тыс. руб. Отклонение кассовых расходов от фактических составило 644,2 тыс. руб. в связи с уплатой страховых взносов за июнь по сроку в июле.

- На иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, запланировано 950,0 тыс. руб. (оплата льготного проезда), из них на отчетный период – 360,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 360,0 тыс. руб., или 37,9% от годового объема и 100% от плана на полугодие.

- На закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 2021 году предусмотрено 1 365,2 тыс. руб., из них в 1 полугодии запланировано 705,3 тыс. руб., исполнено 705,1 тыс. руб., или 51,6% от годового объема и 100% от плана на полугодие, в том числе:

- оплата услуг связи – 67,4 тыс. руб.;

- оплата услуг по сопровождению ПО, приобретению лицензии на использование базы данных электронной системы «Госфинансы» - 568,6 тыс. руб.;

- приобретение основных средств – 20,7 тыс. руб.;

- приобретение материальных запасов - 48,5 тыс. руб.

Фактические расходы на закупку товаров, работ, услуг за отчетный период составили 749,5 тыс. руб., отклонение кассовых расходов от фактических составило 44,4 тыс. руб. в связи с:

- оплатой услуг связи за декабрь 2020 года в январе 2021 года на сумму 0,7 тыс. руб.;

- списанием использованных почтовых марок на сумму 1,6 тыс.руб.

- списанием на финансовый результат в январе 2021 года расходов на приобретение неисключительных прав на сумму 43,5 тыс. руб.

В целом в рамках Программы исполнены бюджетные ассигнования на сумму 114 117,8 тыс. руб. при плане на 1 полугодие 2021 года 116 507,3 тыс. руб., или 97,9% от плана. Годовые плановые показатели исполнены 46,7%.

Исполнение программных мероприятий, не имеющих цифрового значения, анализируется и оценивается по итогам года.

И.о. начальника Управления финансов

Администрации Заполярного района 	И.М. Артеева

Батманова Светлана Юрьевна

4-89-23 (вн.3131)