**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2021-2030 годы»** **по состоянию на 01.07.2022**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 88 609,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

План на 01.07.2022 составляет 2 251,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 2 251,2 тыс. руб. или 100 % от плана на 01.07.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| 1 | Поставка сепаратора-сливкоотделителя для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в сумме 333,7 тыс. руб.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 100,0%.  МКП заключен договор на поставку товара от 11.04.2022 № 76 с АО «СЦ Плава» на сумму 333 700,0 руб. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 2 | Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование в сумме 1 917,6 тыс. руб., кассовое исполнение в сумме 1 917,5 тыс. руб., в том числе:  1. Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 479,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период составило 100,0% от плана. Заключен договор купли-продажи оптовой партии товаров от 05.04.2022 № 2697/1-ОТП с АО «Ненецкая нефтяная компания». Цена договора 479 525,04 руб. Приобретено дизельное топливо Арктическое в количестве 6 тонн.  2. МКП «Пешский животноводческий комплекс» в сумме 1 438,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период составило 100,0% от плана. Заключены договоры:  - от 11.04.2022 № 2 с ООО «ВЕСТА» на приобретение пленки для упаковки травяных кормов 50 мм в количестве 24 шт. Цена договора 588 000,0 руб. (не более 600,0 тыс. руб.).  - от 11.04.2022 № 2 с ООО «ЭРА» на приобретение ГСМ. Цена договора 557 250,0 руб. (не более 600,0 тыс. руб.).  - от 11.04.2022 № 3 с ООО «ЛогистикСтройСервис» на приобретение шпагата полимерного 2500-5-с-К сеновязочного в количестве 224 кг и пленки для упаковки травяных кормов 50 мм в количестве 5 шт. Цена договора 292 740,0 руб. (не более 600,0 тыс. руб.). |

И.о. начальника

сектора по развитию

сельскохозяйственного производства О.П. Гамкив