ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2022)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2021 № 239п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 25 999,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 25 999,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2022 составляет 8 091,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 8 091,8 тыс. рублей

Кассовое исполнение составляет 8 082,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 8 082,8 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана на 01.07.2022.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | На оценку рыночной стоимости имущества муниципальной казны предусмотрено финансирование на 2022 год в сумме в размере 270, 0 тыс. руб. План на 2 кв. – 13,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 13,5 тыс. руб. Изготовлены отчеты об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства рыбоприемный пункт в с. Несь и отчет об оценке рыночной стоимости автомобиля УАЗ Патриот. Данные объекты включены в программу приватизации муниципального имущества на 2022 год. |
| 2 | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | Предусмотрено финансирование на 2022 год в сумме 54,1 тыс. руб. План на 2 кв. – 22,6 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период составил 22,5 тыс. руб. Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по ул. Ненецкой и квартиры № 23 в д. №3А по ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре за январь -май 2022 г. |
| 3 | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям | Заключены договоры с МП ЗР «Севержилкомсервис»: - на ремонт системы отопления в здании ФОК п.Амдерма от 30.05.2022 № 72/РУ-2022 (сумма договора 34,6 – оплачен полностью); - на оплату за электроэнергию в здании ФОК п.Амдерма от 17.05.2022 № 158/Э-2022 (сумма договора 908 600,00, оплачено 364,6 тыс. руб. за период с февраля по май 2022 года). |
| 4 | Замена системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО | Заключен Договор № 04/2022-ПС от 09.03.2022 с ООО «Асгард» на проведение работ по монтажу системы АИС в помещении, цена договора 280,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 5 | Ремонт здания гаража в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Поселением заключен МК № 0184300000422000062 от 29.04.2022 с ИП Абдукодиров Абдулатиф, цена контракта 1604,97 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с универсальном игровым залом в п. Амдерма | Предусмотрено финансирование в 2022 г. в сумме 5 373,5 тыс. руб. Исполнение за отчетный период 4 642,4 тыс. руб., что составляет 100,0 % от плана на 01.07.2022. МКУ заключены и оплачены в полном объеме договоры с ИП Дудников В.И. от 02.03.2022 № 03 (на поставку стройматериалов на склад в г. Киров), цена договора 582,0 тыс. руб. и от 09.03.2022 № 16 (на оказание транспортных услуг по перевозке стройматериалов Киров – Воркута), цена договора 240,1 тыс. руб.; № 22 от 13.04.2022 (на оказание услуг по доставке стройматериалов Воркута-Амдерма), сумма договора 2,9 тыс. руб.; № 06 от 13.04.2022 (приобретение стройматериалов), сумма договора 34,3 тыс. руб.; договоры с ИП Пригара Н.Г. от 11.03.2022 № 24/у2022 (перевозка стройматериалов Воркута – Амдерма), сумма договора 330,3 тыс. руб., от 11.03.2022 № 25/у2022, сумма договора 330,3 тыс. руб., от 29.03.2022 № 28/у2022 (перевозка Воркута-Амдерма), сумма договора 330,3 тыс. руб., от 29.03.2022 № 29/у2022 (перевозка Воркута-Амдерма), сумма договора 330,0 тыс. руб., МК № 0184300000422000003 от 21.02.2022 с ООО «Палар» (оказание услуг по ремонту), цена контракта 2 110,2 тыс. руб., договор от 26.04.2022 № 35п/2022 с ИП Передерий М.И. (приобретение утеплителя), сумма договора 29,7 тыс. руб., договор от 18.05.2022 № 40п/2022 с ИП Пуляев А.В. (приобретение уголков и саморезов), сумма договора 8,3 тыс. руб., договор от 12.04.2022 № 33п/2022 (приобретение стройматериалов), сумма договора 23,2 тыс. руб., договор от 14.06.2022 № 45п/2022 с ИП Каламутдинов Д.А. (приобретение ОСП), сумма договора 70,0 тыс. руб. Также заключены: договор с ООО "Альфа-строй" от 28.02.2022 №23п/2022 на приобретение пиломатериалов (бруса) (сумма договора 110,0 тыс. руб., оплачен в сумме 93,3 тыс. руб.), договоры от 12.04.2022 № 330-АГ-22 и от 20.05.2022 № 39у/2022/424-АТ-22 с АО «Нарьян-Марский ОАО» на оказание услуг по перевозке материалов до п. Амдерма (сумма договоров 140,0 тыс. руб., оплачено 116,7 тыс. руб.), догвор с МП ЗР «Севержилкомсервис» от 223.03.2022 № 23/СТ-2022 на оказание услуг техникой и спецтехникой (сумма договора 50,0 тыс. руб., оплачено 10,6 тыс. руб.) Оплата по данным договорам произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |
| 7 | Ремонт снегохода «Arctic Cat Z1» Администрации Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор от 01.06.2022 № б/н с ИП Белугина А.А. на поставку запчастей для снегохода, сумма договора 527,78 тыс. руб. Заключен договор от 01.07.2021 № 8 с ИП Нечаева А.Б. на ремонт техники (доп.соглашение о продлении сроков действия договора), цена договора 77,81 тыс. руб.. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Разработка проектной документации на ремонт причалов в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен МК № 264 от 09.11.2021 с ООО «Архстройэксперт» на разработку проектной документации на ремонт причала № 1 и причала № 2, цена контракта 595 000,00 руб. В 2021 г. поселением оплачен аванс в сумме 178,5 тыс.руб. Окончательный расчет в сумме 416,5 тыс. руб. произведен в 2022 г. Проекты на ремонт причалов Подрядчиком предоставлены, работы оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Ремонт снегохода Arctic Cat Администрации Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор поставки № 01/120522/11 от 12.05.2022 с ООО «Северспецтех», сумма договора 98,17 тыс. руб. Работы по ремонту снегохода выполнены силами администрации поселения. Меропряитие исполнено. |