ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2022)

Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 199п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 296 186,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 296 186,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2022 составляет 97 407,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 97 407,9 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 96 472,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 96 472,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 99,0 % от плана на 01.07.2022.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Исполнение за 1 полугодие 100%. В рамках мероприятия в 2022 году предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань МП ЗР «Севержилкомсервис» в сумме 62 362,1 тыс. руб., и ООО «НАО Ремстрой» в сумме 7 578,8 тыс. руб. |
| 2 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань | Исполнение за 1 полугодие 99,9%. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Благоустройство территорий поселений | Исполнение за 1 полугодие 86,3 % (3 803,7 т.р. при плане 4 408,4 т.р.). В 2 кв. не освоены денежные средства Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (596,7 т.р. - Главой сельского поселения было принято решение о переносе сроков устройства деревянных тротуаров); Сельское поселение «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (5,9 т.р.); Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО (1,9 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Уличное освещение | Исполнение за 2 кв. 98,6 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях | ## Исполнение за 2 кв. 100,0 %. ## Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО – заключен договор подряда от 24.11.2021 № 160/РУ-2021 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по замене 13 уличных светильников в п. Нельмин-Нос, сумма договора 192 778,69 руб. (аванс оплачен в 2021 г. в сумме 57 833,60 руб.) Работы выполнены и оплачены. Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО – заключен договор поставки от 12.05.2021 № б/н с «НПО «Светотехнические решения» на поставку 50 уличных светильников и комплектующих в с. Ома, сумма договора 368 654,00 руб. Работы выполнены и оплачены. Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО – заключен договор подряда от 18.02.2022 № 22/РУ-2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по замене 40 уличных светильников в с. Великовисочное, сумма договора 111 912,80 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 6 | ## Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработка проектной документации |  |
|  | Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | ## Исполнение за 2 кв. 100,0 %. ## МК № 0184300000420000028-1 от 20.04.2020 заключен с ГАУ Архангельской области «Инвестсельстрой». Срок контракта 15.09.2020. цена – 3 150,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. Подрядчиком оплачена неустойка в сумме 362 853,75 руб. за нарушение сроков предоставления проектной документации. |