ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы»

(по состоянию на 01.07.2022)

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п.

Заказчиками Программы являются: Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района»); Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».

Реализация Программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;

- подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование за счет средств районного бюджета на выполнение мероприятий в сумме 309 919,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.07.2022 составляет 134 823,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение составляет 134 236,2 тыс. рублей или 99,6 % от плана на 01.07.2022.

- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления».

На 2022 год в рамках подпрограммы 1 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 113 522,2 тыс. рублей. План на 01.07.2022 составляет 51 862,6 тыс. рублей, кассовое исполнение – 51 851,3 тыс. рублей или 100 % от плана на 01.07.2022.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Осуществление функций органов местного самоуправления | На 2 квартал 2022 г. запланировано финансирование в сумме 44 545,1 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100%. Администрация Заполярного района - фактическое исполнение 39 840,6 тыс. руб. тыс. руб.- начислены заработная плата и страховые взносы на 2 половину июня. УМИ Администрации Заполярного района – фактическое исполнение 8 579,3 тыс. руб.- начислены заработная плата и страховые взносы на 2 половину июня. |
| Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | На 2 квартал 2022 г. запланировано финансирование в сумме 589,1 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100%. Прошли обучение 6 сотрудников Администрации Заполярного района в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр делового и профессионального образования» и АНО ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС», 2 сотрудника обучились дистанционно в ООО «НЦРТ «Единый стандарт». Также обучились 2 сотрудника Управления финансов Администрации Заполярного района, в том числе 1 работник –дистанционно. |
| Расходы на исполнение публичных обязательств | На 2 квартал 2022 г. запланировано финансирование в сумме 6 728,2 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100%. |

- Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2022 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 101 657,2 тыс. рублей. План на 01.07.2022 составляет 41 384,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 41 356,7 тыс. рублей или 99,9 % от плана на 01.07.2022.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» Транспортные расходы | Обеспечение деятельности. Запланировано на 01.07.2022 – 41 384,3 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 41 356,7 тыс. руб. Неосвоение денежных средств в размере 27,6 тыс. руб., в том числе: - коммунальные услуги – 2,7 тыс. руб. не поступили счета за газ за июнь 2022; - прочие работы, услуги – 1,8 тыс. руб. - не поступили счета за июнь 2022 по прохождению предрейсового медосмотра и охраны зданий; - налоги, пошлины, сборы - 19,2 тыс. руб. - средства были необходимы для оплаты за экспертизу, но денежные средства возвращены по причине отказа суда; - другие работы, услуги – 3,9 тыс.руб.- оплата по фактическим расходам, закупка материалов по потребности. |

- Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2022 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 3 380,8 тыс. рублей. План на 01.07.2022 составляет 1 203,4 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1 203,2 тыс. рублей или 100 % от плана на 01.07.2022.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Предусмотрено на 01.07.2022 – 375,7 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 375,7 тыс. рублей. Заключен Контракт № 01-15-18/22 от 21.02.2022 с ГБУ НАО «Издательский дом НАО», цена контракта 790 500,0 т.р. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |
| Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Предусмотрено на 01.07.2022 – 807,8 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 807,7 тыс. рублей. Заключены Контракты: - № 0184300000421000219 от 18.01.2022 с ГБУ НАО «Издательский дом НАО» на оказание услуг по печатанию ОПГ «Заполярный вестник+» в 2022 году, цена контракта 670 444,00 руб. - № 0184300000421000221 от 18.01.2022 с ФГУП «Почта России» по Ненецкому АО на оказание услуг по распространению ОПГ «Заполярный вестник+» в 2022 году, цена контракта 1 130 955,00 руб. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |
| Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Исполнение по данному мероприятию составило 99,5% от плана на 01.07.2022, что составляет 19,8 тыс. рублей. МК 01-15-39/22 от 29.04.2022 заключен с ГБУ НАО «Издательский дом НАО». Цена контракта 60 000,00 руб. |

- Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район».

На 2022 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 831,0 тыс. рублей. План на 01.07.2022 составляет 261,9 тыс. рублей, кассовое исполнение – 253,3 тыс. рублей или 96,7 % от плана на 01.07.2022.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | На 2 квартал 2022 г. запланированы средства в сумме 149,4 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 140,8 тыс. руб. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами (оплата по представительским расходам по договору с ИП Чернев О.В.) |
| Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции | На 2 квартал 2022 запланированы средства в сумме 112,5 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 112,5 тыс. руб. Заключен МК 01-15-44/22 от 27.05.2022 с ООО «Основа», сумма контракта 112,5 тыс. руб. -приобретена эмблемная продукция |

- Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

На 2022 год в рамках подпрограммы 6 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 90 528,5 тыс. рублей. План на 01.07.2022 составляет 40 111,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 39 571,7 тыс. рублей или 98,7 % от плана на 01.07.2022.

Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования поселений Заполярного района. Перечисление денежных средств в бюджеты поселений осуществлялось на основании заявок администраций поселений.