## Подпрограмма 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  | План на 01.07.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 26803.2 | 6197.7 | 20605.5 | 18432.9 | 0 | 18432.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.1 | Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 63.1 | - | 63.1 | 63.1 | - | 63.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.2 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.3 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.4 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.5 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.6 | Приобретение 2 квартир в 2-квартирном жилом доме № 1 в п. Бугрино МО Колгуевский сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8370.3 | 6197.7 | 2172.6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.7 | Приобретение 2-комнатной квартиры в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 809.4 | - | 809.4 | 809.4 |  | 809.4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов |  |  | 51910.9 | 0 | 51910.9 | 5264.1 | 0 | 5264.1 | 264.05 | 0 | 264.05 | 264.05 | 0 | 264.05 | 5.016% | 5.016%
2.1 | Ремонт 12-квартирного жилого дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6500 | - | 6500 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.2 | Текущий ремонт в жилом доме № 28 по ул. Почтовая в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6597.2 | - | 6597.2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.3 | Работы по восстановлению системы отопления в 12-квартирном жилом доме в п. Харута НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 264.1 | - | 264.1 | 264.1 | - | 264.1 | 264.05 | - | 264.05 | 264.05 | - | 264.05 | 99.98% | 99.98%
2.4 | Ремонт системы отопления дома № 82 в с. Великовисочное МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1837 | - | 1837 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.5 | Ремонт жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка МО «Юшарский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6700 | - | 6700 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Ремонт 4-х квартирного жилого дома № 1 в п. Индига, МО «Тиманский сельсовет» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2500 | - | 2500 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.7 | Ремонт 4-х квартирного жилого дома № 2 в п. Индига, МО «Тиманский сельсовет» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2500 | - | 2500 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.8 | Ремонт жилого дома № 5А по ул. Полярная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 923 | - | 923 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.9 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 24089.6 | - | 24089.6 | 5000 | - | 5000 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| Раздел 3. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 1112.9 | 0 | 1112.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Снос ветхих жилых домов в п. Красное: № 20 по ул. Тундровая, № 7 по ул. Новая, № 12 по ул. Пионерская (софинансирование в размере 50% стоимости мероприятия) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 932.4 | - | 932.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.2 | Снос дома № 93 в с. Великовисочное (после пожара) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 180.5 | - | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| Раздел 4. Обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.32 | Обследование жилых домов в п. Амдерма, расположенных по адресам: ул. Дубровина, д. 11; ул. Ленина, д. 3; ул. Центральная, д. 2; ул. Центральная, д. 3, с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
| Раздел 5. Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0% | 0%
5.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
5.2 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
5.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
5.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
5.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 100% | 100%
5.6 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
| Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения |  |  | 858.3 | 0 | 858.3 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Замена индивидуальных приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных домах п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 407.1 | - | 407.1 | 200 | - | 200 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
6.2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах в с. Оксино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 451.2 | - | 451.2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО по МП |  |  | 80765.3 | 6197.7 | 74567.6 | 23977 | 0 | 23977 | 274.05 | 0 | 274.05 | 274.05 | 0 | 274.05 | 1.143% | 1.143%

## Подпрограмма 1 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО» |  |  | № 0184300000417000041-0291177-01 от 30.05.2017 | ООО "Ненецкая строительно-монтажная компания" | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 1253.3 |  | 1190.3 |  | 0
2 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  | от 24.05.2018 № 0184300000418000046-0070756-01 | ИП Курленко А.Г. | Администрация поселения НАО | 2018 | 8780.2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  |  |  | Администрация поселения НАО | 2018 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  | от 21.05.2018 № 0184300000418000047-0253294-01 | ИП Курленко А.Г. | Администрация поселения НАО | 2018 | 8793.44 | 0 | 0 |  | 0
5 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  |  |  | Администрация поселения НАО | 2018 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Приобретение 2-комнатной квартиры в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО» |  |  | от 10.07.2018 № 0184300000418000091-0253294-01 | Чумаченко Н.Г. | Администрация поселения НАО | 2018 | 809.4 | 0 | 0 |  | 0
7 | Работы по восстановлению системы отопления в 12-квартирном жилом доме в п. Харута НАО |  |  | Договора: № 369/РУ-2017 от 23.04.2018; № 368/РУ-2017 от 23.04.2018; № 367/РУ-2017 от 23.04.2018 | МП ЗР "СЖКС" | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 264.1 | 0 | 264.05 |  | 264.05
8 | Раздел 5. Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности
| МО "Колгуевский сельсовет" НАО |  |  | № 005-18/Д от 21.03.2018 | Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО | Администрация поселения НАО | 2018 | 10 |  | 10 |  | 10
9 | Замена индивидуальных приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных домах п. Амдерма |  |  |  | МУП "Амдермасервис" | Администрация поселения НАО | 2018 |  |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 1464.35 | 0 | 274.05

## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  | План на 01.07.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях |  |  | 4316.7 | 0 | 4316.7 | 1643 | 0 | 1643 | 1444.4508 | 0 | 1444.4508 | 1444.4509 | 0 | 1444.4509 | 87.92% | 87.92%
1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 46.7 | - | 46.7 | 20 | - | 20 | 6.3879 | - | 6.3879 | 6.3879 | - | 6.3879 | 31.94% | 31.94%
1.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 776.8 | - | 776.8 | 141 | - | 141 | 140.9343 | - | 140.9343 | 140.9344 | - | 140.9344 | 99.95% | 99.95%
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20.9 | - | 20.9 | 8.5 | - | 8.5 | 8.4617 | - | 8.4617 | 8.4617 | - | 8.4617 | 99.55% | 99.55%
1.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 993.9 | - | 993.9 | 707.4 | - | 707.4 | 707.309 | - | 707.309 | 707.309 | - | 707.309 | 99.99% | 99.99%
1.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 246.7 | - | 246.7 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299.2 | - | 299.2 | 190 | - | 190 | 153.868 | - | 153.868 | 153.868 | - | 153.868 | 80.98% | 80.98%
1.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 889 | - | 889 | 150 | - | 150 | 144.7978 | - | 144.7978 | 144.7978 | - | 144.7978 | 96.53% | 96.53%
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 46.7 | - | 46.7 | 23.3 | - | 23.3 | 23.3 | - | 23.3 | 23.3 | - | 23.3 | 100% | 100%
1.9 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 238.9 | - | 238.9 | 79.7 | - | 79.7 | 13.1405 | - | 13.1405 | 13.1405 | - | 13.1405 | 16.49% | 16.49%
1.10 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 195.2 | - | 195.2 | 100 | - | 100 | 29.4805 | - | 29.4805 | 29.4805 | - | 29.4805 | 29.48% | 29.48%
1.11 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 200.3 | - | 200.3 | 100.3 | - | 100.3 | 99.138 | - | 99.138 | 99.138 | - | 99.138 | 98.84% | 98.84%
1.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 116.8 | - | 116.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.13 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 245.6 | - | 245.6 | 122.8 | - | 122.8 | 117.633 | - | 117.633 | 117.633 | - | 117.633 | 95.79% | 95.79%
| Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |  | 379.3 | 0 | 379.3 | 16.6 | 0 | 16.6 | 16.5997 | 0 | 16.5997 | 16.5997 | 0 | 16.5997 | 100% | 100%
2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 52.1 | - | 52.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | МО "Пустозерский сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 115 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 212.2 | - | 212.2 | 16.6 | - | 16.6 | 16.5997 | - | 16.5997 | 16.5997 | - | 16.5997 | 100% | 100%
| Раздел 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район"(ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  | 18105.204 | 0 | 18105.204 | 9526.8144 | 0 | 9526.8144 | 4421.552 | 0 | 4421.552 | 4421.552 | 0 | 4421.552 | 46.41% | 46.41%
3.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 711.9 | - | 711.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 719.104 | - | 719.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - | - | 226.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 510.7 | - | 510.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 331.7 | - | 331.7 | 102.7 | - | 102.7 | 102.6333 | - | 102.6333 | 102.6333 | - | 102.6333 | 99.94% | 99.94%
3.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 719.1 | - | 719.1 | 219.1 | - | 219.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1817.4 | - | 1817.4 | 362.9 | - | 362.9 | 362.9 | - | 362.9 | 362.9 | - | 362.9 | 100% | 100%
3.8 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3419.7 | - | 3419.7 | 3419.7 | - | 3419.7 | 3279.7557 | - | 3279.7557 | 3279.7557 | - | 3279.7557 | 95.91% | 95.91%
3.9 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 861.5 | - | 861.5 | 617 | - | 617 | 616.91 | - | 616.91 | 616.91 | - | 616.91 | 99.99% | 99.99%
3.10 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 485.4 | - | 485.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 918.7 |  | 918.7 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.12 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - | - | 1174.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.13 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 550.1 | - | 550.1 | 100 | - | 100 | 59.3531 | - | 59.3531 | 59.3531 | - | 59.3531 | - | -
3.14 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 476.4 | - | 476.4 | 130 | - | 130 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.15 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 467.4 | - | 467.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.16 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 4715.3 | - | 4715.3 | 4575.4144 | - | 4575.4144 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| Раздел 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |  |  | 5152 | 0 | 5152 | 593.2 | 0 | 593.2 | 408.7906 | 0 | 408.7906 | 408.7906 | 0 | 408.7906 | 68.91% | 68.91%
4.1 | Подраздел 1. Приобретение, доставка транспортных средств (в том числе запчастей и комплектующих) и ремонт объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 4100.9 | 0 | 4100.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1.1 | Приобретение и доставка судна на воздушной подушке "Нептун 23" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.1 | Ремонтные работы СВП "Леопард" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1100.9 | - | 1100.9 | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -
4.1.2 | Приобретение и доставка модульного здания на базе двух блок-контейнеров в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3000 | - | 3000 | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -
4.2 | Подраздел 2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |  | 1051.1 | 0 | 1051.1 | 593.2 | 0 | 593.2 | 408.7906 | 0 | 408.7906 | 408.7906 | 0 | 408.7906 | 68.91% | 68.91%
4.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 26.6 | - | 26.6 | 13.3 | - | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 98.5 | - | 98.5 | 49 | - | 49 | 48.8785 | - | 48.8785 | 48.8785 | - | 48.8785 | 99.75% | 99.75%
4.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 111.6 | - | 111.6 | 55.8 | - | 55.8 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 53.76% | 53.76%
4.2.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 109.6 | - | 109.6 | 50.6 | - | 50.6 | 50.5858 | - | 50.5858 | 50.5858 | - | 50.5858 | 99.97% | 99.97%
4.2.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 18.1 | - | 18.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
4.2.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 130.7 | - | 130.7 | 65.3 | - | 65.3 | 65.3 | - | 65.3 | 65.3 | - | 65.3 | 100% | 100%
4.2.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 144.8 | - | 144.8 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 | 100% | 100%
4.2.8 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 34.6 | - | 34.6 | 17.3 | - | 17.3 | 10.8035 | - | 10.8035 | 10.8035 | - | 10.8035 | 62.45% | 62.45%
4.2.9 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.9 | - | 72.9 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
4.2.10 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 27.1 | - | 27.1 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 100% | 100%
4.2.11 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 186.1 | - | 186.1 | 138.6 | - | 138.6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
4.2.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90.5 | - | 90.5 | 70.3 | - | 70.3 | 70.2228 | - | 70.2228 | 70.2228 | - | 70.2228 | 99.89% | 99.89%
| Раздел 5. Капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос |  |  | 1483.4 | 0 | 1483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Капитальный ремонт здания аэропорта в п. Харута | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1. | Разработка проектной документации на строительство вертолетной площадки в с. Шойна НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1483.4 |  | 1483.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
| Раздел 6. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Раздел 7. Строительство улично-дорожной сети |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1. | Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО по МП |  |  | 29436.604 | 0 | 29436.604 | 11779.6144 | 0 | 11779.6144 | 6291.393 | 0 | 6291.393 | 6291.3931 | 0 | 6291.3931 | 53.41% | 53.41%

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  |  | План на 01.07.2018 |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Проведение исследований качества воды |  |  | 4224.6 | 0 | 0 | 4224.6 | 0 | 1066.4 | 0 | 0 | 1066.4 | 0 | 1066.33 | 0 | 0 | 1066.33 | 0 | 1066.33 | 0 | 0 | 1066.33 | 0 | 99.99% | 99.99%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волонга, п. Выучейский, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3686.8 |  |  | 3686.8 | - | 1066.4 |  |  | 1066.4 | - | 1066.33 |  |  | 1066.33 | - | 1066.33 |  |  | 1066.33 | - | 99.99% | 99.99%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, п. Выучейский, д. Щелино, д. Волонга, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 537.8 |  |  | 537.8 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0% | 0%
| Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 43155 | 0 | 0 | 43140 | 15 | 1494.4 | 0 | 0 | 1479.4 | 15 | 1494.4 | 0 | 0 | 1479.4 | 15 | 1494.4 | 0 | 0 | 1479.4 | 15 | 100% | 100%
2.1 | Поставка и монтаж станции очистки сточных вод в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2588.4 |  |  | 2588.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | - |  |  | 0 | - | - | -
2.2 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 21672.9 |  |  | 21672.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | - |  |  | 0 | - | - | -
2.3 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1494.4 |  |  | 1479.4 | 15 | 1494.4 |  |  | 1479.4 | 15 | 1494.4 |  |  | 1479.4 | 15 | 1494.4 |  |  | 1479.4 | 15 | 100% | 100%
2.4 | Разработка проектно-сметной и рабочей документации по строительству объекта "Водозабор из поверхностного источника в п. Бугрино" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 17399.3 |  |  | 17399.3 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | - | -
| Раздел 3. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 18690.3 | 0 | 0 | 18503.4 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Поставка и монтаж водоподготовительной установки в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 12200 |  |  | 12078 | 122 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2 | Монтаж и обвязка станции очистки воды в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО. | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4438.1 |  |  | 4393.7 | 44.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.3 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2052.2 |  |  | 2031.7 | 20.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 66069.9 | 0 | 0 | 65868 | 201.9 | 2560.8 | 0 | 0 | 2545.8 | 15 | 2560.73 | 0 | 0 | 2545.73 | 15 | 2560.73 | 0 | 0 | 2545.73 | 15 | 100% | 100%
|  |  |  | 65883 |  |  | 122
44.4
[7 empty] | 20.5 |  | ВИ

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волонга, п. Выучейский, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино |  |  | № 0184300000418000002-0064304-01 от 16.02.2018 | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" | Адм. ЗР | 2018-12-31 | 3686.78 |  | 1066.33 |  | 1066.33
2 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | Адм. ЗР | 2018 | 1494.4 |  | 1494.4 |  | 1494.4
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 2560.73 | 0 | 2560.73

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  | План на 01.07.2018 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
| Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 179314 | 0 | 179314 | 0 | 93010.2 | 0 | 93010.2 | 0 | 76256.5305 | 0 | 76256.5305 | 0 | 76256.5305 | 0 | 76256.5305 | 0 | 81.99% | 81.99%
1.1 | Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | 69486 | - | 69486 | - | 69486 | - | 69486 | - | 69486 | - | 69486 | - | 69486 | - | 69486 | - | 100% | 100%
1.2 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1412.8 | - | 1412.8 | - | 1412.8 | - | 1412.8 | - | 1412.6543 | - | 1412.6543 | - | 1412.6543 | - | 1412.6543 | - | 99.99% | 99.99%
1.3 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1421.7 | - | 1421.7 | - | 1421.7 | - | 1421.7 | - | 1421.6934 | - | 1421.6934 | - | 1421.6934 | - | 1421.6934 | - | 100% | 100%
1.4 | Разработка проектной документации на реконструкцию наружных сетей тепло- и водоснабжения п. Амдерма | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2486.9 | - | 2486.9 | - | 2486.9 | - | 2486.9 | - | 2466.8 | - | 2466.8 | - | 2466.8 | - | 2466.8 | - | 99.19% | 99.19%
1.5 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 86630.6 | - | 86630.6 | - | 1469.4 | - | 1469.4 | - | 1469.3828 | - | 1469.3828 | - | 1469.3828 | - | 1469.3828 | - | 100% | 100%
1.6 | Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1795 | - | 1795 | - | 1795 | - | 1795 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
1.7 | Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2520 | - | 2520 | - | 2520 | - | 2520 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
1.8 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в п. Красное | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2481 | - | 2481 | - | 1338.4 | - | 1338.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
1.9 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2470 | - | 2470 | - | 2470 | - | 2470 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
1.10 | Строительство объекта "Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1160 | - | 1160 | - | 1160 | - | 1160 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
1.11 | Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7450 | - | 7450 | - | 7450 | - | 7450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
| Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 12677.212 | 10000 | 955.612 | 1721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду | Администрация Заполярного района |  | 12084.1 | 10000 | 362.5 | 1721.6 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | -
2.2 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 593.112 | 0 | 593.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2.1 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 144.872 | - | 144.872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 55.016 | - | 55.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 43.264 | - | 43.264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 99.008 | - | 99.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.592 | - | 72.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6 | МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 44.096 | - | 44.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.7 | МО "Омский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 44.928 | - | 44.928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 24.44 | - | 24.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.9 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 64.896 | - | 64.896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 191991.212 | 10000 | 180269.612 | 1721.6 | 93010.2 | 0 | 93010.2 |  | 76256.5305 | 0 | 76256.5305 |  | 76256.5305 | 0 | 76256.5305 |  | 81.99% | 81.99%
178548.012
[6 empty] | 1721.6 |  | ВИ

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" | 28.06.2016 | 18.07.2016 | № 0184300000416000071-0071785-01 от 01.08.2016 | ООО "Оренбург инвест проект" | УЖКХиС Адм. ЗР | 2018-12-31 | 147704.94 |  | 89484.5 |  | 69486
2 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер | 2016-08-22 | 2016-09-29 | 0184300000416000107-0291177-01 от 28.09.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-04-30 | 1339.95 |  | 1412.6543 |  | 1412.6543
3 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер |  |  | № 0184300000416000108-0291177-01 от 28.09.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-04-30 | 1347 |  | 1421.6934 |  | 1421.6934
| Разработка проектной документации на реконструкцию наружных сетей тепло- и водоснабжения п. Амдерма |  |  | № 0184300000416000113-0195348-02 от 24.10.2016 | ООО "ВТР Инжиниринг" | Администрация поселения НАО | 2017-03-31 | 2486.83 |  | 2466.8 |  | 2466.8
4 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | 2016-08-25 | 2016-09-29 | № 0184300000416000105-0291177-01 от 10.10.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 2017-04-30 | 1447.94 |  | 1469.3828 |  | 1469.3828
5 | Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута |  |  | № 0184300000417000099 от 18.09.2017 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2018-05-30 | 1795 |  | 0 |  | 0
6 | Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута |  |  | № 0184300000417000100 от 18.09.2017 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2018-05-30 | 2520 |  | 0 |  | 0
7 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в п. Красное |  |  | № 0184300000418000075 от 02.07.2018 | ООО «Автоспецтехника НАО» | МКУ ЗР "Северное" | 2018-12-31 | 2213.86 |  | 0 |  | 0
8 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска |  |  |  |  | МКУ ЗР "Северное" |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Строительство объекта "Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа" |  |  |  |  | МКУ ЗР "Северное" |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации |  |  | № 0184300000417000132-0291177-02 от 25.01.2018 | ООО «Энергетическая компания «Маяк» | МКУ ЗР "Северное" |  |  |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 96255.0305 | 0 | 76256.5305

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  | План на 01.07.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Строительство объектов образования |  |  | 8656.4 | 0 | 0 | 8656.4 | 8656.4 | 0 | 8656.4 | 963.3353 | 0 | 963.3353 | 963.3353 | 0 | 963.3353 | 11.13% | 11.13%
1.1 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2300 |  | - | 2300 | 2300 | - | 2300 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.2 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад в п. Индига» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4200 |  | - | 4200 | 4200 | - | 4200 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0% | 0%
1.3 | Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное" | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района, МКУ ЗР "Северное" | 480.8 |  | - | 480.8 | 480.8 | - | 480.8 | 480.7957 | - | 480.7957 | 480.7957 | - | 480.7957 | 100% | 100%
1.4 | Обследование незавершенного строительством объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 916.8 |  | - | 916.8 | 916.8 | - | 916.8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.5 | Выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 758.8 |  | - | 758.8 | 758.8 | - | 758.8 | 482.5396 | - | 482.5396 | 482.5396 | - | 482.5396 | 63.59% | 63.59%
| Раздел 2. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 129339.8 | 0 | 0 | 129339.8 | 65091.8 | 0 | 65091.8 | 64060.0352 | 0 | 64060.0352 | 64060.0352 | 0 | 64060.0352 | 98.41% | 98.41%
2.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 55234.2 | 0 | 0 | 55234.2 | 32560 | 0 | 32560 | 32559.2526 | 0 | 32559.2526 | 32559.2526 | 0 | 32559.2526 | 100% | 100%
2.1.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 55234.2 |  | - | 55234.2 | 32560 | - | 32560 | 32559.2526 | - | 32559.2526 | 32559.2526 | - | 32559.2526 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань |  |  | 57839.1 | 0 | 0 | 57839.1 | 31431.8 | 0 | 31431.8 | 30400.7826 | 0 | 30400.7826 | 30400.7826 | 0 | 30400.7826 | 96.72% | 96.72%
2.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6383.4 |  | - | 6383.4 | 3414.7 | - | 3414.7 | 3414.6914 | - | 3414.6914 | 3414.6914 | - | 3414.6914 | 100% | 100%
2.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7451.2 |  | - | 7451.2 | 2575.6 | - | 2575.6 | 2575.5888 | - | 2575.5888 | 2575.5888 | - | 2575.5888 | 100% | 100%
2.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4909.6 |  | - | 4909.6 | 2574.8 | - | 2574.8 | 2574.73 | - | 2574.73 | 2574.73 | - | 2574.73 | 100% | 100%
2.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6340.4 |  | - | 6340.4 | 3629 | - | 3629 | 3628.9903 | - | 3628.9903 | 3628.9903 | - | 3628.9903 | 100% | 100%
2.2.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5936.4 |  | - | 5936.4 | 2968.2 | - | 2968.2 | 2968.1147 | - | 2968.1147 | 2968.1147 | - | 2968.1147 | 100% | 100%
2.2.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10516.6 |  | - | 10516.6 | 5603.4 | - | 5603.4 | 4617.7365 | - | 4617.7365 | 4617.7365 | - | 4617.7365 | 82.41% | 82.41%
2.2.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3687.4 |  | - | 3687.4 | 2598.5 | - | 2598.5 | 2553.4145 | - | 2553.4145 | 2553.4145 | - | 2553.4145 | 98.26% | 98.26%
2.2.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8720.2 |  | - | 8720.2 | 6068 | - | 6068 | 6068 | - | 6068 | 6068 | - | 6068 | 100% | 100%
2.2.9 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3893.9 |  | - | 3893.9 | 1999.6 | - | 1999.6 | 1999.5166 | - | 1999.5166 | 1999.5166 | - | 1999.5166 | 100% | 100%
2.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 16266.5 | 0 | 0 | 16266.5 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 100% | 100%
2.3.1 | Строительство общественной бани в с. Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7352.5 |  | - | 7352.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2 | Приобретение бани в д. Белушье | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1100 |  | - | 1100 | 1100 | - | 1100 | 1100 | - | 1100 | 1100 | - | 1100 | 100% | 100%
2.3.3 | Ремонт помещний бани и наружных инженерных сетей к бане в п. Амдерма | Администрация заполярного района | Администрация поселения НАО | 1000.5 |  | - | 1000.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.4 | Текущий ремонт общественной бани в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1148.2 |  |  | 1148.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.5 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5665.3 |  | - | 5665.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 3. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 48911.9 | 0 | 0 | 48911.9 | 23895.6 | 0 | 23895.6 | 21274.3472 | 0 | 21274.3472 | 21274.3472 | 0 | 21274.3472 | 89.03% | 89.03%
3.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 11558.9 | 0 | 0 | 11558.9 | 1494 | 0 | 1494 | 1357.6599 | 0 | 1357.6599 | 1357.6599 | 0 | 1357.6599 | 90.87% | 90.87%
3.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 81.1 |  | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1962.5 |  | - | 1962.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3732.6 |  | - | 3732.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 696.3 |  | - | 696.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 281.8 |  | - | 281.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.8 |  | - | 216.8 | 22.2 | - | 22.2 | 22.1154 | - | 22.1154 | 22.1154 | - | 22.1154 | 99.62% | 99.62%
3.1.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 159.6 |  | - | 159.6 | 80 | - | 80 | 49.5 | - | 49.5 | 49.5 | - | 49.5 | 61.88% | 61.88%
3.1.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 424.8 |  | - | 424.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 418.6 |  | - | 418.6 | 185 | - | 185 | 183.136 | - | 183.136 | 183.136 | - | 183.136 | 98.99% | 98.99%
3.1.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 438.9 |  | - | 438.9 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 100% | 100%
3.1.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 300 |  | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 813.8 |  | - | 813.8 | 716.9 | - | 716.9 | 716.832 | - | 716.832 | 716.832 | - | 716.832 | 99.99% | 99.99%
3.1.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299 |  | - | 299 | 98.1 | - | 98.1 | 98.1 | - | 98.1 | 98.1 | - | 98.1 | 100% | 100%
3.1.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 314.1 |  | - | 314.1 | 88 | - | 88 | 87.9765 | - | 87.9765 | 87.9765 | - | 87.9765 | 99.97% | 99.97%
3.1.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 378 |  | - | 378 | 103.8 | - | 103.8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.1.16 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 338.5 |  | - | 338.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.17 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 230.9 |  | - | 230.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.18 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 164.8 |  | - | 164.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.19 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 306.8 |  | - | 306.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 35559.5 | 0 | 0 | 35559.5 | 22401.6 | 0 | 22401.6 | 19916.6873 | 0 | 19916.6873 | 19916.6873 | 0 | 19916.6873 | 88.91% | 88.91%
3.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 784.6 |  | - | 784.6 | 557 | - | 557 | 308.2518 | - | 308.2518 | 308.2518 | - | 308.2518 | 55.34% | 55.34%
3.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3583.6 |  | - | 3583.6 | 1790.2 | - | 1790.2 | 1747.548 | - | 1747.548 | 1747.548 | - | 1747.548 | 97.62% | 97.62%
3.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2181.1 |  | - | 2181.1 | 934.1 | - | 934.1 | 934.0365 | - | 934.0365 | 934.0365 | - | 934.0365 | 99.99% | 99.99%
3.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5084.1 |  | - | 5084.1 | 3610 | - | 3610 | 2755.1708 | - | 2755.1708 | 2755.1708 | - | 2755.1708 | 76.32% | 76.32%
3.2.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 893.6 |  | - | 893.6 | 345.5 | - | 345.5 | 345.4605 | - | 345.4605 | 345.4605 | - | 345.4605 | 99.99% | 99.99%
3.2.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 779.5 |  | - | 779.5 | 339.4 | - | 339.4 | 339.3785 | - | 339.3785 | 339.3785 | - | 339.3785 | 99.99% | 99.99%
3.2.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2025.5 |  | - | 2025.5 | 1334.8 | - | 1334.8 | 1334.7663 | - | 1334.7663 | 1334.7663 | - | 1334.7663 | 100% | 100%
3.2.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1219.4 |  | - | 1219.4 | 587.1 | - | 587.1 | 586.9761 | - | 586.9761 | 586.9761 | - | 586.9761 | 99.98% | 99.98%
3.2.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3970.1 |  | - | 3970.1 | 2819 | - | 2819 | 2366.3642 | - | 2366.3642 | 2366.3642 | - | 2366.3642 | 83.94% | 83.94%
3.2.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2886.7 |  | - | 2886.7 | 2128.3 | - | 2128.3 | 2128.2482 | - | 2128.2482 | 2128.2482 | - | 2128.2482 | 100% | 100%
3.2.10 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 590.9 |  | - | 590.9 | 340.9 | - | 340.9 | 309.5365 | - | 309.5365 | 309.5365 | - | 309.5365 | 90.8% | 90.8%
3.2.11 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 778 |  | - | 778 | 453 | - | 453 | 420.547 | - | 420.547 | 420.547 | - | 420.547 | 92.84% | 92.84%
3.2.12 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4079.7 |  | - | 4079.7 | 2380 | - | 2380 | 2293.8921 | - | 2293.8921 | 2293.8921 | - | 2293.8921 | 96.38% | 96.38%
3.2.13 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 975.6 |  | - | 975.6 | 693 | - | 693 | 627.6818 | - | 627.6818 | 627.6818 | - | 627.6818 | 90.57% | 90.57%
3.2.14 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1993.1 |  | - | 1993.1 | 1415.1 | - | 1415.1 | 1248.2511 | - | 1248.2511 | 1248.2511 | - | 1248.2511 | 88.21% | 88.21%
3.2.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1155.9 |  | - | 1155.9 | 950 | - | 950 | 720.9354 | - | 720.9354 | 720.9354 | - | 720.9354 | 75.89% | 75.89%
3.2.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 648.2 |  | - | 648.2 | 354.2 | - | 354.2 | 354.0954 | - | 354.0954 | 354.0954 | - | 354.0954 | 99.97% | 99.97%
3.2.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1929.9 |  | - | 1929.9 | 1370 | - | 1370 | 1095.5472 | - | 1095.5472 | 1095.5472 | - | 1095.5472 | 79.97% | 79.97%
3.3 | Подраздел 3. Ремонт пешеходных переходов и путепроводов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3.1 | Ремонт пешеходного перехода через протоку в д. Андег | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 |  | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4 | Подраздел 4. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 1793.5 | 0 | 0 | 1793.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.4.1 | МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 103.7 |  | - | 103.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 195.7 |  | - | 195.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.3 | МО «Малоземельский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 88.8 |  | - | 88.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.4 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 58.8 |  | - | 58.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 373.7 |  | - | 373.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.6 | МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 972.8 |  | - | 972.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 4. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 468.3 | 0 | 0 | 468.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Покраска фасада объекта культурного наследия регионального значения «Благовещенская церковь» в с. Несь | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 468.3 |  | - | 468.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 5. Строительство спортивных объектов |  |  | 57451.3 | 0 | 0 | 57451.3 | 21588.2 | 0 | 21588.2 | 11482.5136 | 0 | 11482.5136 | 11482.5136 | 0 | 11482.5136 | 53.19% | 53.19%
5.1 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 57371.2 |  | - | 57371.2 | 21555.2 | - | 21555.2 | 11455.822 | - | 11455.822 | 11455.822 | - | 11455.822 | 53.15% | 53.15%
5.2 | Строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 80.1 |  | - | 80.1 | 33 | - | 33 | 26.6916 | - | 26.6916 | 26.6916 | - | 26.6916 | 80.88% | 80.88%
| Раздел 6. Осуществление работ по гарантийным обязательствам на объектах культуры поселений |  |  | 9506.4 | 0 | 0 | 9506.4 | 440.5 | 0 | 440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Ремонтные работы на объекте "Культурно-досуговое учреждение в д. Вижас" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 80.2 |  | - | 80.2 | 80.2 | - | 80.2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
6.2 | Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 8296.2 |  |  | 8296.2 | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -
6.3 | Ремонтные работы на объекте «Корпус школы на 110 мест в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1130 |  | - | 1130 | 360.3 | - | 360.3 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0% | 0%
| Раздел 7. Приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1 | Приобретение и установка 2-х стел участникам ВОВ в д. Белушье и д. Волонга | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
| Раздел 8. Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры |  |  | 853.3 | 0 | 0 | 853.3 | 196.9 | 0 | 196.9 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 59.42% | 59.42%
8.1 | Изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 29.9 |  | - | 29.9 | 29.9 | - | 29.9 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 66.89% | 66.89%
8.2 | Изготовление технических планов на 12 колодцев, находящихся на территории МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 160.1 |  | - | 160.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3 | Изготовление межевых планов на земельные участки и технических планов на колодцы, находящихся на территории МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 68 |  | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.4 | Изготовление технических планов на 4 колодца, находящихся на территории МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 63.3 |  | - | 63.3 | 45 | - | 45 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
8.4 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 65 |  | - | 65 | 65 | - | 65 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 61.54% | 61.54%
8.5 | Изготовление межевого плана на земельный участок под складирование металлолома в п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 410 |  | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.6 | Изготовление межевых планов на земельные участки под места захоронения в МО «Омский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 57 |  | - | 57 | 57 | - | 57 | 57 | - | 57 | 57 | - | 57 | 100% | 100%
| Раздел 9. Разработка программ комплексного развития поселений |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.1 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
| Раздел 10. Иные мероприятия |  |  | 8615.2 | 0 | 0 | 8615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Монтажников, дома 4; 2; 2А; 2Б; 4А; 4Б; 4В; 6В; 6Б; 6А; 6 | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2135.2 |  | - | 2135.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.2 | Снос здания по ул. Центральная д. 10 Б в п. Красное (школьные мастерские) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 861.9 |  | - | 861.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.3 | Установка универсальной спортивной площадки вблизи школы на 100 мест в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1538.7 |  | - | 1538.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.4 | Подготовка земельного участка под устройство детской площадки в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1138.6 |  | - | 1138.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.5 | Подсыпка проездов с целью предотвращения подтопления паводковыми водами территории вокруг жилых домов в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2026.1 |  | - | 2026.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.6 | Устройство детской площадки в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 914.7 |  | - | 914.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 11. Обследование и корректировка проектной документации объектов незавершенного строительства |  |  | 2832.4 | 0 | 0 | 2832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.1 | Обследование объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1408 |  | - | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.2 | Корректировка проектной документации объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1424.4 |  | - | 1424.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 12. Выполнение работ по подготовке документов (описание местоположения границ территориальных зон поселений) для внесения сведений в ЕГРН |  |  | 207.9 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.1 | МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 207.9 |  | - | 207.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 13. Приобретение и доставка транспортных средств для нужд муниципальных образований |  |  | 475.8 | 0 | 0 | 475.8 | 475.8 | 0 | 475.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.1 | Приобретение и доставка лодочного мотора в МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 475.8 |  | - | 475.8 | 475.8 | - | 475.8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| Раздел 14. Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 100%
14.1 | Культурно-досуговое учреждение в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 10 |  | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 100% | 100%
| ИТОГО по МП |  |  | 267328.7 | 0 | 0 | 267328.7 | 120355.2 | 0 | 120355.2 | 97907.2313 | 0 | 97907.2313 | 97907.2313 | 0 | 97907.2313 | 81.35% | 81.35%
245260.3

## Подпрограмма 5 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута» |  |  | № 0184300000417000013 от 03.04.2017 | ООО «СтройКом» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 2300 |  | 0 |  | 0
2 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад в п. Индига» |  |  | № 018430000041700001211:56 от 04.04.2017 | ООО «СтройКом» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 4200 |  | 0 |  | 0
3 | Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное" | 2012-10-24 | 2012-11-19 | Договора подряда № 039-2017; № 040-2017; № 041-2017; № 042-2017; № 043-2017; № 044-2017; № 045-2017 от 25.09.2017 | ООО "СМП-83" | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 480.8 |  | 480.7957 |  | 480.7957
4 | Обследование незавершенного строительством объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000418000023 от 30.03.2018 | ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" | МКУ ЗР "Северное" | 30.09.2018 | 916.76 |  | 0 |  | 0
5 | Выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность | 2013-07-31 | 2013-08-26 | Договора подряда | ООО "СТРОЙУНИВЕРСАЛ, ИП Дудников С.М. | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 482.5 |  | 482.5396 |  | 482.5396
6 | Приобретение бани в д. Белушье |  |  | Договор № 1 от 10.04.2018 | ИП Канев В.Н. | Администрация поселения НАО | 2018 | 1100 |  | 1100 |  | 1100
7 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций |  |  | № 0184300000417000040-0291177-03 от 13.06.2017 | ООО "КТА.ЛЕС" | МКУ ЗР "Северное" | 2018-12-01 | 74153.5 |  | 28238.222 |  | 11455.822
8 | Строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» |  |  | № 33у/2017 от 08.12.2017 | ГУП НАО «НКЭС» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 80.1 |  | 26.6916 |  | 26.6916
9 | Раздел 8. Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры
9.1. | Изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | договор № 3391117 от 29.11.2017 | ИП Полосков А.А. | Администрация поселения НАО | 2018 | 20 |  | 20 |  | 20
9.2. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков |  |  | Договор 27у/2018 от 15.05.2018, Договор 28у/2018 от 15.05.2018 , Контракт 0184300000418000035 от 26.04.2018 | ИП Полосков А.А., ИП Демин А.А. | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 40 |  | 40 |  | 40
9.3. | Изготовление межевых планов на земельные участки под места захоронения в МО «Омский сельсовет» НАО» |  |  | договора № 3410118 от 24.01.2018; № 3430218 от 16.02.2018 | ИП Полосков А.А. | Администрация поселения НАО | 2018 | 57 |  | 57 |  | 57
10 | Приобретение и доставка лодочного мотора в МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000418000068-0195374-01 от 29.06.2018 | ООО "Ямар" | Администрация поселения НАО | 31.08.2018 | 404.43 |  | 0 |  | 0
11 | Культурно-досуговое учреждение в п. Хорей-Вер |  |  | № 006-18/Д от 16.03.2018 | Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 10 |  | 10 |  | 10
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 30455.2489 | 0 | 13672.8489

## Подпрограмма 6
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  | План на 01.07.2018 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14
| Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов |  |  | 5740.4 | 0 | 0 | 5740.4 | 959.3 | 0 | 0 | 959.3 | 291.4458 | 0 | 0 | 291.4458 | 291.4458 | 0 | 0 | 291.4458 | 30.38% | 30.38%
1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 48.7 |  |  | 48.7 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.2 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2239.5 |  |  | 2239.5 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 169.1 |  |  | 169.1 | 16.1 |  |  | 16.1 | 16.0985 |  |  | 16.0985 | 16.0985 |  |  | 16.0985 | 99.99% | 99.99%
1.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 254.9 |  |  | 254.9 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.5 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 251.2 |  |  | 251.2 | 100 |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
1.6 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 263.3 |  |  | 263.3 | 100 |  |  | 100 | 99.9998 |  |  | 99.9998 | 99.9998 |  |  | 99.9998 | 100% | 100%
1.7 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 488.3 |  |  | 488.3 | 62.5 |  |  | 62.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 179.4 |  |  | 179.4 | 98.7 |  |  | 98.7 | 48.4 |  |  | 48.4 | 48.4 |  |  | 48.4 | 49.04% | 49.04%
1.9 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 188.4 |  |  | 188.4 | 94.2 |  |  | 94.2 | 78.4931 |  |  | 78.4931 | 78.4931 |  |  | 78.4931 | 83.33% | 83.33%
1.10 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 226.8 |  |  | 226.8 | 97.3 |  |  | 97.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
1.11 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.1 |  |  | 203.1 | 50 |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
1.12 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 138.5 |  |  | 138.5 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.13 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 98.9 |  |  | 98.9 | 48.5 |  |  | 48.5 | 48.4544 |  |  | 48.4544 | 48.4544 |  |  | 48.4544 | 99.91% | 99.91%
1.14 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 184.1 |  |  | 184.1 | 92 |  |  | 92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
1.15 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 258.3 |  |  | 258.3 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.16 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 417.8 |  |  | 417.8 | 200 |  |  | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
1.17 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 130.1 |  |  | 130.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| Раздел 2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов: |  |  | 1547.4 | 0 | 0 | 1547.4 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 100% | 100%
2.1 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1531.9 |  |  | 1531.9 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
2.2 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 15.5 |  |  | 15.5 | 15.5 |  |  | 15.5 | 15.5 |  |  | 15.5 | 15.5 |  |  | 15.5 | 100% | 100%
| Раздел 3. Приобретение коммунальной (специализированной) техники |  |  | 13979.1 | 0 | 0 | 13979.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Приобретение и поставка специализированной техники до г. Архангельск | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 13979.1 |  |  | 13979.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| Раздел 4. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 9381.1 | 0 | 0 | 9381.1 | 9381.1 | 0 | 0 | 9381.1 | 9365 | 0 | 0 | 9365 | 9365 | 0 | 0 | 9365 | 99.83% | 99.83%
4.1 | Приобретение гаража для хранения коммунальной техники в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 9381.1 |  |  | 9381.1 | 9381.1 |  |  | 9381.1 | 9365 |  |  | 9365 | 9365 |  |  | 9365 | 99.83% | 99.83%
| Раздел 5. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 22570.1 | 0 | 0 | 22570.1 | 14328.1 | 0 | 0 | 14328.1 | 14328.0366 | 0 | 0 | 14328.0366 | 14328.0366 | 0 | 0 | 14328.0366 | 0% | 0%
5.1 | МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 21294.9 |  |  | 21294.9 | 14328.1 |  |  | 14328.1 | 14328.0366 |  |  | 14328.0366 | 14328.0366 |  |  | 14328.0366 | 100% | 100%
5.2 | МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1275.2 |  |  | 1275.2 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 53218.1 | 0 | 0 | 53218.1 | 24684 | 0 | 0 | 24684 | 23999.9824 | 0 | 0 | 23999.9824 | 23999.9824 | 0 | 0 | 23999.9824 | 97.23% | 97.23%

## Подпрограмма 6 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение гаража для хранения коммунальной техники в с. Великовисочное | 2012-10-24 | 2012-11-19 | № 01-15-181/18 от 30.05.2018 | СПК "им. В.И. Ленина" | Администрация Заполярного района | 2018 | 9365 |  | 9365 |  | 9365
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 9365 | 0 | 9365