ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»

(по состоянию на 01.07.2018)

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Последняя редакция муниципальной программы утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 № 266п.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района.

Основные задачи программы:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и оказание финансовой помощи муниципальным образованиям по ликвидации их последствий;

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для укрепления пожарной безопасности в Заполярном районе;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения межнациональных конфликтов;

- повышение антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

На 01.07.2018 было предусмотрено финансовых средств из районного бюджета на реализацию программных мероприятий в сумме 5648,7 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение составило 2065,6 тыс. рублей или 36,57 % от плана.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 400,0 тыс. руб. За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района на сумму 400,0 тыс. рублей. На 01.07.2018 план составляет 170,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 69,0 тыс. рублей, что составляет 49,3% от плана. Причина не освоения 100,0 тыс. рублей: - МО «Тиманский сельсовет» - (10,0 тыс. рублей) - сотрудник с которым должен был быть заключен договор на обучение населения находится на больничном; - МО «Колгуевский сельсовет» - (10,0 тыс. рублей) – позднее поступление документов в МО «Колгуевский сельсовет». Договор заключен. Услуги оказаны в полном объеме. - МО «Пешский сельсовет» - (40,0 тыс. рублей) – причина не освоения не известна. Глава МО находится в отпуске. Сотрудники информацией не владеют. -МО «Приморско-Куйский сельсовет» - (20,0 тыс. рублей) – запланировано на 3 квартал. -МО «Хорей-Верский сельсовет» - (20,0 тыс. рублей) – преподаватель в отпуске. Запланоровано на третий квартал. Экономия (1000 рублей) : - МО «Юшарский сельсовет» - (1000 рублей) - Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР, на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | На выполнение мероприятий по плану предусмотрено финансирование 1078,3 тыс. руб. Из них нераспределенный резерв 259,1 тыс. рублей. За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 478,2 тыс. руб. Причина не освоения 552,1 тыс. рублей, в том числе 259,1 тыс. рублей нераспределенного резерва связана с отсутствием на территории нижеуказанных муниципальных образований чрезвычайных ситуаций или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС, и обеспечения жизнедеятельности населения, которые требовали бы соответствующего финансирования, или же расходы произведены по фактическим расходам. Экономия в связи с оплатой произведенной по фактическим расходам – 47,8 тыс. рублей. Не освоено в связи с отсутствием необходимости: - МО «Андегский сельсовет» - 110,0 тыс. рублей; - МО «Колгуевский сельсовет» - 10,0 тыс. рублей; - МО «Пустозерский сельсовет» -40,0 тыс. рублей; - МО «Тиманский сельовет» - 73,0 тыс. рублей; - МО «Хоседа-Хардский сельсовет» - 60,0 тыс. рублей. Экономия в связи с оплатой произведенной по фактическим расходам: - МО «Великовисочный сельсовет» - не освоено 5,1 тыс. рублей; - МО «Коткинский сельсовет» - не освоено 0,1 тыс. рублей; - МО «Пешский сельсовет» - не освоено 35,0 тыс. рублей; - МО «Юшарский сельсовет» - не освоено 7,6 тыс. рублей. - Нераспределенный резерв – 259,1 тыс. рублей – необходимость в использовании отсутствовала. |
| 3. | Оказание единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в результате ЧС | На выполнение мероприятий по плану предусмотрено финансирование 200,0 тыс. руб., Затраты предусмотрены по факту. По итогам отчетного периода года использовано 0,00 рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0 тыс. рублей. Выплаты пострадавшему в результате ЧС населению не осуществлялись. |
| 4. | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 1850,0 тыс. руб. Затраты предусмотрены по факту. За отчетный период заключен муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом, судами на воздушной подушке, речными катерами по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2018 году. За отчетный период осуществлен один выезд на судне на воздушной подушке в паводковый период. вылетов воздушного судна на ликвидацию ЧС не осуществлялось. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 44,0 тыс. рублей. |
| 5. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР в МО «Приморско-Куйский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 136,1 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен в последней декаде марта. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 136,1 тыс. рублей. |
| 6. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР в МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 405,2 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 405,2 тыс. рублей. |
| 7. | «Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС» | Предусмотрено по плану – 100,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 99,6 тыс. рублей. Экономия 0,4 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 8. | Предоставление межбюджетных трансфертов на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях, в том числе» |  |
| 8.1. | МО «Канинский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 98,9 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 98,3 тыс. рублей. Экономия 0,6 тыс. рублей - оплата произведена по фактическим расходам. |
| 9. | Предоставление межбюджетных трансфертов на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: |  |
| 9.1. | МО «Пустозерский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 35,0 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. Причина не освоения – позднее поступление платежных документов. |
| 9.2. | МО «Омский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 40,4 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. Причина не освоения – позднее поступление платежных документов. |
| 9.3. | МО «Поселок Амдерма» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 47,0 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. Причина не освоения – позднее поступление платежных документов. |
| 10. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Тельвисочный сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 4-х пластиковых емкостей объемом 5 м. куб. в с. Тельвиска" | Администрацией поселения заключены договора с ООО «ГлобалСнаб» на поставку емкостей: № 49/07/02 от 02.07.2018, сумма договора: 99 050 руб.; № 50/07/03 от 03.07.2018, сумма договора: 99 050 руб.; № 51/07/04 от 04.07.2018, сумма договора: 99 050 руб.; № 52/07/05 от 05.07.2018, сумма договора: 99 050 руб.; № 53/07/06 от 06.07.2018, сумма договора: 88 850 руб.; № 54/07/09 от 09.07.2018, сумма договора: 88 850 руб. Емкости находятся в городе Нарьян-Мар. Ориентировочный срок доставки емкостей до с. Тельвиска июль 2018 года после чего Администрацией МО будет произведена оплата. |
| 11. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Тельвисочный сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 15 комплектов пожарных щитов в с. Тельвиска" | Предусмотрено по плану – 245,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 244,2 тыс. рублей. Экономия 0,8 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 12. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Коткинский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 4 комплектов пожарных щитов в с. Коткино" | Предусмотрено по плану – 57,4 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 56,8 тыс. рублей. Экономия 0,6 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 13. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Хоседа-Хардский сельсовет сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 6 комплектов пожарных щитов в п. Харута" | Предусмотрено по плану – 120,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 120,0 тыс. рублей. Причина не освоения – перенос сроков поставки на летний период, не успели в период эксплуатации зимних дорог. |
| 14. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе: | Предусмотрено по плану – 64,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 8,0 тыс. рублей. Неисполнение 72,0 тыс. рублей. Расходы осуществляются по факту при условии необходимости привлечения ДНД к дежурству. |
| 15. | МО «Приморско-Куйский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 16. | МО «Тельвисочный сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 8,0 тыс. рублей. |
| 17. | МО «Омский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 18. | МО «Тиманский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 19. | МО «Юшарский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 20. | МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 21. | МО «Малоземельский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 22. | МО «Великовисочный сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |

Главный специалист сектора ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии                                             (Головченко В.В)

(Ф.И.О.)