## МП Коммунальная инфр
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  |  |  | План на 01.07.2023 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов |  |  | 3526.4 | 0 | 3526.4 | 0 | 482.9 | 0 | 482.9 | 0 | 482.9 | 0 | 482.9 | 0 | 482.9 | 0 | 482.9 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 42.8 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 425.8 | 0 | 425.8 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 100% | 100%
1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 176.6 | 0 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 134.4 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 100.7 | 0 | 100.7 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | 100% | 100%
1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 234.1 | 0 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 248.5 | 0 | 248.5 | 0 | 71.1 | 0 | 71.1 | 0 | 71.1 | 0 | 71.1 | 0 | 71.1 | 0 | 71.1 | 0 | 100% | 100%
1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 240.7 | 0 | 240.7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100% | 100%
1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 486.2 | 0 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 156.6 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 187.4 | 0 | 187.4 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 100% | 100%
1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 222.4 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 213.9 | 0 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 141.9 | 0 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 101.7 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 185.1 | 0 | 185.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 3. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 73002 | 0 | 73002 | 0 | 39026.7 | 0 | 39026.7 | 0 | 37316.9 | 0 | 37316.9 | 0 | 37316.9 | 0 | 37316.9 | 0 | 95.62% | 95.62%
2.1 | Подраздел 1. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 11638.2 | 0 | 11638.2 | 0 | 4460.4 | 0 | 4460.4 | 0 | 4460.3 | 0 | 4460.3 | 0 | 4460.3 | 0 | 4460.3 | 0 | 100% | 100%
2.1.1. | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 11638.2 | 0 | 11638.2 | 0 | 4460.4 | 0 | 4460.4 | 0 | 4460.3 | 0 | 4460.3 |  | 4460.3 | 0 | 4460.3 | 0 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Очистка стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 61363.8 | 0 | 61363.8 | 0 | 34566.3 | 0 | 34566.3 | 0 | 32856.6 | 0 | 32856.6 | 0 | 32856.6 | 0 | 32856.6 | 0 | 95.05% | 95.05%
2.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района» | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 61363.8 | 0 | 61363.8 | 0 | 34566.3 | 0 | 34566.3 | 0 | 32856.6 | 0 | 32856.6 | 0 | 32856.6 | 0 | 32856.6 | 0 | 95.05% | 95.05%
3 | Раздел 4. Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 55219.1 | 47054.9 | 8164.2 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | - | -
3.1 | Подраздел 1. Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев |  |  | 54952.8 | 47054.9 | 7897.9 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | 1520.8 | 0 | - | -
3.1.1 | Сельское поселение "Карский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7000 | 4706.7 | 2293.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.2 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7252.2 | 6270 | 982.2 | 0 | 652.2 | 0 | 652.2 | 0 | 652.2 | 0 | 652.2 | 0 | 652.2 | 0 | 652.2 | 0 | 100% | 100%
3.1.3 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6600 | 6270 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.4 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6300 | 5985 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.5 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5177.1 | 4918.2 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.6 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6900 | 6555 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.7 | Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7857.4 | 6365 | 1492.4 | 0 | 868.6 | 0 | 868.6 | 0 | 868.6 | 0 | 868.6 | 0 | 868.6 | 0 | 868.6 | 0 | 100% | 100%
3.1.8 | Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6300 | 5985 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.9 | Подготовка (отсыпка) земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1566.1 | 0 | 1566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2 | Подраздел 2. Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров |  |  | 266.3 | 0 | 266.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2.1 | МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 266.3 | 0 | 266.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 5. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 2185 | 0 | 2185 | 0 | 2154.6 | 0 | 2154.6 | 0 | 2154.6 | 0 | 2154.6 | 0 | 98.61% | 98.61%
4.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 623.2 | 0 | 623.2 | 0 | 248.4 | 0 | 248.4 | 0 | 248.3 | 0 | 248.3 | 0 | 248.3 | 0 | 248.3 | 0 | 99.96% | 99.96%
4.2 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 356.1 | 0 | 356.1 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 179.8 | 0 | 179.8 | 0 | 179.8 | 0 | 179.8 | 0 | 99.89% | 99.89%
4.3 | Сельское поселение "Карский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 296.8 | 0 | 296.8 | 0 | 123.7 | 0 | 123.7 | 0 | 123.7 | 0 | 123.7 | 0 | 123.7 | 0 | 123.7 | 0 | 100% | 100%
4.4 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 489.6 | 0 | 489.6 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 100% | 100%
4.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 608.4 | 0 | 608.4 | 0 | 253.5 | 0 | 253.5 | 0 | 253.5 | 0 | 253.5 | 0 | 253.5 | 0 | 253.5 | 0 | 100% | 100%
4.6 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 459.9 | 0 | 459.9 | 0 | 191.7 | 0 | 191.7 | 0 | 191.6 | 0 | 191.6 | 0 | 191.6 | 0 | 191.6 | 0 | 99.95% | 99.95%
4.7 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 165.1 | 0 | 165.1 | 0 | 82.6 | 0 | 82.6 | 0 | 68.8 | 0 | 68.8 | 0 | 68.8 | 0 | 68.8 | 0 | 83.29% | 83.29%
4.8 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 252.2 | 0 | 252.2 | 0 | 105.2 | 0 | 105.2 | 0 | 105.1 | 0 | 105.1 | 0 | 105.1 | 0 | 105.1 | 0 | 99.9% | 99.9%
4.9 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 221 | 0 | 221 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 189.6 | 0 | 189.6 | 0 | 189.6 | 0 | 189.6 | 0 | 95.76% | 95.76%
4.10 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" Заполярного районаНенецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 103.9 | 0 | 103.9 | 0 | 34.7 | 0 | 34.7 | 0 | 34.6 | 0 | 34.6 | 0 | 34.6 | 0 | 34.6 | 0 | 99.71% | 99.71%
4.11 | Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 370.9 | 0 | 370.9 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 168.8 | 0 | 168.8 | 0 | 168.8 | 0 | 168.8 | 0 | 99.88% | 99.88%
4.12 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 712.2 | 0 | 712.2 | 0 | 297.8 | 0 | 297.8 | 0 | 297.8 | 0 | 297.8 | 0 | 297.8 | 0 | 297.8 | 0 | 100% | 100%
4.13 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 89 | 0 | 89 | 0 | 44.4 | 0 | 44.4 | 0 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 83.56% | 83.56%
4.14 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 207.7 | 0 | 207.7 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 51.9 | 0 | 51.9 | 0 | 51.9 | 0 | 51.9 | 0 | 99.81% | 99.81%
5 | Раздел 6. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |  |  | 1924.2 | 0 | 1924.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Подраздел 6.2. Выполнение работ по ликвидации несанкционированного места размещения отходов |  |  | 1924.2 | 0 | 1924.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1.1 | Сельское поселения «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1924.2 | 0 | 1924.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | Раздел 7. Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования |  |  | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 100% | 100%
6.1 | Поставка инсинераторной установки в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 6246 | 0 | 100% | 100%
7. | Раздел 8. Иные мероприятия |  |  | 50980.7 | 0 | 50980.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.1 | Расходы на реализацию природоохранных мероприятий | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 50980.7 | 0 | 50980.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8 | Раздел 10. Строительство (приобретение), реконструкция объектов недвижимого имущества, разработка проектной документации |  |  | 64045.4 | 0 | 64045.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.1 | Реконструкция объекта «Гараж для большегрузных машин в п. Харута Ненецкого автономного округа» (строительство пристройки) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8903.9 | 0 | 8903.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.2 | Обследование объекта незавершенного строительства в п. Хорей-Вер с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта под здание гаража | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 10141.5 | 0 | 10141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.3 | Нераспределенный резерв на приобретение объектов недвижимого имущества для хранения специализированной техники | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 259899.8 | 47054.9 | 212844.9 | 0 | 49461.4 | 0 | 49461.4 | 0 | 47721.2 | 0 | 47721.2 | 0 | 47721.2 | 0 | 47721.2 | 0 | 96.48% | 96.48%
|  |  |  | 259899.8058 |  |  |  | 49461.4 |  |  |  | 47721.1966

## МП Коммунальная инфр (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев
| Сельское поселение "Пешский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа (поставка контейнера в д. Белушье) |  |  | МК № 0184300000422000200 от 22.09.2022 | ИП Дрокина В.С. | МКУ ЗР "Северное" | 2023-02-25 | 1809600 |  | 652.2 |  | 652.2
| Сельское поселение "Омский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа (поставка контейнера в д. Снопа) | [8 empty] | 868.6 |  | 868.6
1 | Поставка инсинераторной установки в п. Хорей-Вер |  |  | № 01-15-58/22 от 31.10.2022 | ООО "Эко-спектрум" | Администрация Заполярного района | 30.03.2023 | 6246000 |  | 6246 |  | 6246
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 6246 | 0 | 6246

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39