## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | Заказчик | Исполнитель | План на 2023 год |  |  |  | План на 01.07.2023 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 9959.6 | 0 | 9959.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7437 | 0 | 7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Получение технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 722.6 | 0 | 722.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 43815.1 | 29139.6 | 14236.9 | 438.6 | 1667.6 | 0 | 1650.9 | 16.7 | 1980.7 | 0 | 1650.9 | 329.8 | 1980.7 | 0 | 1650.9 | 329.8 | 100% | 100%
2.1 | Монтаж и пуско-наладочные работы транспортабельного теплогенератора ТТГ(ж) в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1667.6 | 0 | 1650.9 | 16.7 | 1667.6 | 0 | 1650.9 | 16.7 | 1980.7 | 0 | 1650.9 | 329.8 | 1980.7 | 0 | 1650.9 | 329.8 | 100% | 100%
2.2 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК1 до ТК3 котельной № 1 и от ТК1 до здания «Орбита» котельной № 3 в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 5533.2 | 5203.9 | 273.9 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ИЖД № 14 по ул. Центральная до ТК № 7 в д. Макарово | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 6704 | 6305.1 | 331.8 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 1 п. Нельмин-Нос | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 820.7 | 771.8 | 40.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Капитальный ремонт здания котельной в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1849.5 | 1739.4 | 91.5 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Капитальный ремонт здания ДЭС в д. Осколково | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 765.5 | 719.9 | 37.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП №1 до ТП № 2 и от ТП № 1до ТП № 3по ул. Лесная в д. Андег | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4636.8 | 4360.8 | 229.6 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП № 1 до ТП № 3 и от ТП № 1 до ТП № 2 по ул. Набережная, Оленеводов, Береговая, Аэропортовская в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 7511.7 | 7064.7 | 371.8 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП № 1 до ТП № 2, и от ТП № 1 до ТП № 3 в с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 618.9 | 582 | 30.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Капитальный ремонт подпиточной воды с заменой накопительной емкости в котельной №1 с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1282.1 | 1205.8 | 63.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Капитальный ремонт тепловых колодцев ТК 4, ТК 5, ТК 6 и ТК 7 с заменой арматуры в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1261.2 | 1186.2 | 62.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 11163.9 | 0 | 11052.3 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 9. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 0 | 1186.2 | 62.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Приобретение ангара для хранения и ремонта речного флота МП ЗР «СТК» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Раздел 3. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  | 6221 | 0 | 0 | 6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Монтаж и пуско-наладочные работы транспортабельного теплогенератора ТТГ(ж) в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 6221 | 0 | 0 | 6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 4. Иные мероприятия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | УМИ Администрации ЗР | Администрация поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | УМИ Администрации ЗР | МП ЗР "СЖКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышение энергетической эффективности и сокращение потерь энергетических ресурсов | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 59995.7 | 29139.6 | 24196.5 | 6659.6 | 1667.6 | 0 | 1650.9 | 16.7 | 1980.7 | 0 | 1650.9 | 329.8 | 1980.7 | 0 | 1650.9 | 329.8 | 118.8% | 118.8%
[8 empty] | 1650900 |  |  |  | 1650900
53336100
-329.8
|  |  |  | -6659.6 |  |  |  | -16.7

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1.1. | Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма |  |  | 0184300000421000191 от 13.12.2021 | ООО "СЕВЕРНАЯ ТЭСК" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-01-31 | 7437000 |  | 0 |  | 0
1.2. | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма |  |  | № 0184300000420000063 от 13.06.2020 | ООО "СЕВЕРНАЯ ТЭСК" | МКУ ЗР "Северное" | 2021-03-31 | 1800000
2 | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
2.1. | Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер |  |  | № 12/2023 от 15.02.2023 | ООО "Орион" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2023-09-15 | 11163900
2.2. | Монтаж и пуско-наладочные работы транспортабельного теплогенератора ТТГ(ж) в с. Несь |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  | 2023-04-01 | 1980720.09 |  | 1980.7 |  | 1980.7
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 1980.7 | 0 | 1980.7