## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  |  | План на 01.07.2023 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 15 | 12 | 13 | 14
1 | Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях |  |  | 3615.7 | 0 | 3615.7 | 1628.1 | 0 | 1628.1 | 1487.7 | 0 | 1487.7 | 1487.7 | 0 | 1487.7 | 91.38% | 91.38%
1.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 59.3 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 185.4 | 0 | 185.4 | 79.1 | 0 | 79.1 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 99.87% | 99.87%
1.3 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 26.5 | 0 | 26.5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 100%
1.4 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 416.3 | 0 | 416.3 | 216 | 0 | 216 | 215.9 | 0 | 215.9 | 215.9 | 0 | 215.9 | 99.95% | 99.95%
1.5 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 312.8 | 0 | 312.8 | 58.9 | 0 | 58.9 | 58.8 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 58.8 | 99.83% | 99.83%
1.6 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 854.3 | 0 | 854.3 | 768.1 | 0 | 768.1 | 768 | 0 | 768 | 768 | 0 | 768 | 99.99% | 99.99%
1.7 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 438.2 | 0 | 438.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 59.3 | 0 | 59.3 | 29.6 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 29.6 | 100% | 100%
1.9 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 302.8 | 0 | 302.8 | 176.4 | 0 | 176.4 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 20.98% | 20.98%
1.10 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 247.4 | 0 | 247.4 | 62.5 | 0 | 62.5 | 62.1 | 0 | 62.1 | 62.1 | 0 | 62.1 | 99.36% | 99.36%
1.11 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 253.9 | 0 | 253.9 | 70 | 0 | 70 | 69.8 | 0 | 69.8 | 69.8 | 0 | 69.8 | 99.71% | 99.71%
1.12 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 148.1 | 0 | 148.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.13 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 311.4 | 0 | 311.4 | 162.5 | 0 | 162.5 | 162.5 | 0 | 162.5 | 162.5 | 0 | 162.5 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |  | 555.2 | 0 | 555.2 | 55.2 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 55.2 | 100% | 100%
2.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 74.4 | 0 | 74.4 | 37.2 | 0 | 37.2 | 37.2 | 0 | 37.2 | 37.2 | 0 | 37.2 | 100% | 100%
2.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 66.1 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 145.7 | 0 | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 269 | 0 | 269 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 100% | 100%
3 | Раздел 3. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |  | 1949.4 | 0 | 1949.4 | 1162.7 | 0 | 1162.7 | 1034.2 | 0 | 1034.2 | 1034.2 | 0 | 1034.2 | 88.95% | 88.95%
3.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 137.1 | 0 | 137.1 | 117.5 | 0 | 117.5 | 117.4 | 0 | 117.4 | 117.4 | 0 | 117.4 | 99.91% | 99.91%
3.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 155.2 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.4 | Сельское поселени "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 152.4 | 0 | 152.4 | 62.4 | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 62.4 | 100% | 100%
3.5 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.6 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 181.8 | 0 | 181.8 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 100% | 100%
3.7 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 201.4 | 0 | 201.4 | 201.4 | 0 | 201.4 | 201.4 | 0 | 201.4 | 201.4 | 0 | 201.4 | 100% | 100%
3.8 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 99 | 0 | 99 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 100% | 100%
3.9 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 87.4 | 0 | 87.4 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 100% | 100%
3.10 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.11 | Сельское поселени "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 709.1 | 0 | 709.1 | 544.8 | 0 | 544.8 | 416.4 | 0 | 416.4 | 416.4 | 0 | 416.4 | 76.43% | 76.43%
3.12 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 125.9 | 0 | 125.9 | 61.6 | 0 | 61.6 | 61.6 | 0 | 61.6 | 61.6 | 0 | 61.6 | 100% | 100%
4 | Раздел 4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район" |  |  | 32602.8 | 0 | 32602.8 | 8081.2 | 0 | 8081.2 | 7241.1 | 0 | 7241.1 | 7241.1 | 0 | 7241.1 | 89.6% | 89.6%
4.1 | Подраздел 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 18249.8 | 0 | 18249.8 | 8081.2 | 0 | 8081.2 | 7241.1 | 0 | 7241.1 | 7241.1 | 0 | 7241.1 | 89.6% | 89.6%
4.1.1 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1034.9 | 0 | 1034.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.2 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 833.9 | 0 | 833.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.3 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2641.9 | 0 | 2641.9 | 1024 | 0 | 1024 | 1023.9 | 0 | 1023.9 | 1023.9 | 0 | 1023.9 | 99.99% | 99.99%
4.1.4 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4971 | 0 | 4971 | 2813 | 0 | 2813 | 2813 | 0 | 2813 | 2813 | 0 | 2813 | 100% | 100%
4.1.5 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1558.3 | 0 | 1558.3 | 792.4 | 0 | 792.4 | 792.4 | 0 | 792.4 | 792.4 | 0 | 792.4 | 100% | 100%
4.1.6 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 705.6 | 0 | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.7 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1335.4 | 0 | 1335.4 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 100% | 100%
4.1.8 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1707.1 | 0 | 1707.1 | 1200 | 0 | 1200 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 30% | 30%
4.1.9 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 799.7 | 0 | 799.7 | 359.2 | 0 | 359.2 | 359.2 | 0 | 359.2 | 359.2 | 0 | 359.2 | 100% | 100%
4.1.10 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 692.6 | 0 | 692.6 | 692.6 | 0 | 692.6 | 692.6 | 0 | 692.6 | 692.6 | 0 | 692.6 | 100% | 100%
4.1.11 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 695.2 | 0 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.12 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1274.2 |  | 1274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2 | Подраздел 2. Иные мероприятия за счет средств дорожного фонда |  |  | 14353 | 0 | 14353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2.1 | Подсыпка щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения "п.Хонгурей-причал | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2027.6 | 0 | 2027.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.2 | Ремонт участка дороги по ул. Центральная в селе Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9995.5 | 0 | 9995.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.3 | Ремонт участка дороги "Здание ДЭС - грузовой причал" в п. Нельмин-Нос Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2329.9 | 0 | 2329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом |  |  | 5824.9 | 0 | 5824.9 | 2759.3 | 0 | 2759.3 | 2759.2 | 0 | 2759.2 | 2759.2 | 0 | 2759.2 | 100% | 100%
5.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 5824.9 | 0 | 5824.9 | 2759.3 | 0 | 2759.3 | 2759.2 | 0 | 2759.2 | 2759.2 | 0 | 2759.2 | 100% | 100%
6 | Раздел 6. Приобретение (создание) объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 9530.8 | 0 | 9530.8 | 2906.4 | 0 | 2906.4 | 2906.4 | 0 | 2906.4 | 2906.4 | 0 | 2906.4 | 0% | 0%
6.1. | Устройство вертолетной площадки с обустройством сигнального оборудования в с. Оксино Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5570.8 | 0 | 5570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.2. | Поставка понтонных причалов в г. Нарьян-Мар | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3960 | 0 | 3960 | 2906.4 | 0 | 2906.4 | 2906.4 | 0 | 2906.4 | 2906.4 | 0 | 2906.4 | 100% | 100%
8 | Раздел 8. Приобретение транспортных средств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8.1. | Поставка пассажирского судна КС | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.2. | Приобретение автомобиля для МП ЗР «СТК» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Раздел 11. Иные мероприятия |  |  | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1 | Отсыпка щебнем по периметру вертолетной площадки в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| Раздел 9. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение ангара для хранения и ремонта речного флота МП ЗР «СТК» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 55086.8 | 0 | 55086.8 | 16592.9 | 0 | 16592.9 | 15483.8 | 0 | 15483.8 | 15483.8 | 0 | 15483.8 | 93.32% | 93.32%
13148.5

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт участка дороги по ул. Центральная в селе Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | №0184300000423000090 от 19.06.2023 | ООО "Альфа" | Администрация поселения НАО | 2023-12-31 | 9995500 |  | 1714.4 |  | 0
2 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  | № 01-15-23/22 от 30.03.2022 | ИП Калюжный Иван Викторович | Администрация Заполярного района | 01.06.2022-31.05.2024 | 10346947.29 |  | 3149.6 |  | 1435.2
3 | Поставка понтонных причалов в г. Нарьян-Мар |  |  | 0184300000423000027 от 13.03.2023 | ООО "ПК МАЯК" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-05-20 | 2906382.25 |  | 2906.4 |  | 2906.4
|  |  |  | 0184300000423000095 от 26.06.2023 | ИП Протасов В.В. |  | 2023-08-15 | 250000
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 7770.4 | 0 | 4341.6