## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  | План на 01.07.2020 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях |  |  | 2676.9 | 0 | 2676.9 | 1090 | 0 | 1090 | 831.4 | 0 | 831.4 | 831.4 | 0 | 831.4 | 76.28% | 76.28%
1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 50.5 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 158.1 | 0 | 158.1 | 86.7 | 0 | 86.7 | 34.4 | 0 | 34.4 | 34.4 | 0 | 34.4 | 39.68% | 39.68%
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 22.6 | 0 | 22.6 | 14.6 | 0 | 14.6 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 67.81% | 67.81%
1.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 354.8 | 0 | 354.8 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 100% | 100%
1.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 266.6 | 0 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 323.3 | 0 | 323.3 | 208.6 | 0 | 208.6 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 99.71% | 99.71%
1.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 373.5 | 0 | 373.5 | 88.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 88.8 | 100% | 100%
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 50.5 | 0 | 50.5 | 25.2 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 25.2 | - | -
1.9 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 258.1 | 0 | 258.1 | 129.1 | 0 | 129.1 | 60.9 | 0 | 60.9 | 60.9 | 0 | 60.9 | 47.17% | 47.17%
1.10 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 210.9 | 0 | 210.9 | 61.5 | 0 | 61.5 | 61.5 | 0 | 61.5 | 61.5 | 0 | 61.5 | 100% | 100%
1.11 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.4 | 0 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 126.2 | 0 | 126.2 | 40.8 | 0 | 40.8 | 40.7 | 0 | 40.7 | 40.7 | 0 | 40.7 | 99.75% | 99.75%
1.13 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 265.4 | 0 | 265.4 | 132.7 | 0 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |  | 409.8 | 0 | 409.8 | 26.6 | 0 | 26.6 | 16.5 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.5 | 62.03% | 62.03%
2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 56.3 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 124.2 | 0 | 124.2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 229.3 | 0 | 229.3 | 16.6 | 0 | 16.6 | 16.5 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.5 | 99.4% | 99.4%
3 | Раздел 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район"(ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  | 17814 | 0 | 17814 | 3391.4 | 0 | 3391.4 | 3345.1 | 0 | 3345.1 | 3345.1 | 0 | 3345.1 | 98.63% | 98.63%
3.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1095.8 | 0 | 1095.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2797.3 | 0 | 2797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.8 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5263.6 | 0 | 5263.6 | 2100 | 0 | 2100 | 2054.3 | 0 | 2054.3 | 2054.3 | 0 | 2054.3 | 97.82% | 97.82%
3.9 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1506.5 | 0 | 1506.5 | 1056 | 0 | 1056 | 1055.5 | 0 | 1055.5 | 1055.5 | 0 | 1055.5 | 99.95% | 99.95%
3.10 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 747.1 | 0 | 747.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1414 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1807.4 | 0 | 1807.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 846.7 | 0 | 846.7 | 235.4 | 0 | 235.4 | 235.3 | 0 | 235.3 | 235.3 | 0 | 235.3 | 99.96% | 99.96%
3.14 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 733.2 | 0 | 733.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 719.4 | 0 | 719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |  |  | 15355 | 0 | 15355 | 3679 | 0 | 3679 | 3643.906 | 0 | 3643.906 | 3643.906 | 0 | 3643.906 | 94.92% | 99.05%
4.1 | Подраздел 1. Приобретение, доставка транспортных средств (в том числе запчастей и комплектующих) и ремонт объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 942.8 | 0 | 942.8 | 942.8 | 0 | 942.8 | 942.7 | 0 | 942.7 | 942.7 | 0 | 942.7 | 0 | 0
4.1.1 | Приобретение и доставка в г. Нарьян-Мар лодочного мотора YAMAHA F200 | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 942.8 | 0 | 942.8 | 942.8 | 0 | 942.8 | 942.7 | 0 | 942.7 | 942.7 | 0 | 942.7 | 0 | 0
4.2 | Подраздел 2.Приобретение и доставка объектов, оборудования транспортной инфраструктуры |  |  | 12571.6 | 0 | 12571.6 | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 0 | 0
4.2.1 | Поставка и установка остановочного павильона для жидания воздушных судов в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 158.3 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1806.7 | 0 | 1806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Приобретение и доставка двух мобильных зданий (помещения ожидания воздушных судов) в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3745.4 | 0 | 3745.4 | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 0 | 0
4.2.5 | Приобретение и доставка мобильного здания на базе двух блок-контейнеров (помещения ожидания воздушных судов) в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3302.2 | 0 | 3302.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Волоковая МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1539 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Подраздел 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |  | 1176.3 | 0 | 1176.3 | 687.4 | 0 | 687.4 | 652.506 | 0 | 652.506 | 652.506 | 0 | 652.506 | 94.92% | 94.92%
4.3.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 100% | 100%
4.3.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 106.5 | 0 | 106.5 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 100% | 100%
4.3.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 120.6 | 0 | 120.6 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 118.4 | 0 | 118.4 | 80 | 0 | 80 | 79.85 | 0 | 79.85 | 79.85 | 0 | 79.85 | 99.81% | 99.81%
4.3.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 19.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 141.3 | 0 | 141.3 | 110.7 | 0 | 110.7 | 110.7 | 0 | 110.7 | 110.7 | 0 | 110.7 | 100% | 100%
4.3.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 156.5 | 0 | 156.5 | 123.9 | 0 | 123.9 | 123.849 | 0 | 123.849 | 123.849 | 0 | 123.849 | 99.96% | 99.96%
4.3.8 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 59.2 | 0 | 59.2 | 39.8 | 0 | 39.8 | 39.8 | 0 | 39.8 | 39.8 | 0 | 39.8 | 100% | 100%
4.3.9 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.10 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 29.3 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.11 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 230.4 | 0 | 230.4 | 132.2 | 0 | 132.2 | 128.407 | 0 | 128.407 | 128.407 | 0 | 128.407 | 97.13% | 97.13%
4.3.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 97.8 | 0 | 97.8 | 47 | 0 | 47 | 46.1 | 0 | 46.1 | 46.1 | 0 | 46.1 | 98.09% | 98.09%
4.4 | Подраздел 4. Иные мероприятия |  |  | 664.3 | 0 | 664.3 | 481.7 | 0 | 481.7 | 481.6 | 0 | 481.6 | 481.6 | 0 | 481.6 | 99.98% | 99.98%
4.4.1 | Проведение работ по открытию дополнительного судового хода для пассажирского флота в Макаровской курье от основного русла р. Печора до д. Макарово | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 664.3 | 0 | 664.3 | 481.7 | 0 | 481.7 | 481.6 | 0 | 481.6 | 481.6 | 0 | 481.6 | 99.98% | 99.98%
5 | Раздел 5. Проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, дорог |  |  | 10929.6 | 0 | 10929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Устройство вертолетной площадки в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6839.9 | 0 | 6839.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Оксино - аэропорт» (участок от дома № 110 до дома №120) МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1639.7 | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Великовисочное – причал» МО «Великовисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2450 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 7. Строительство улично-дорожной сети |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство моста через р. Кутина в с. Несь Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Раздел 8. Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом |  |  | 6018.9 | 0 | 6018.9 | 3474.6 | 0 | 3474.6 | 3474.5 | 0 | 3474.5 | 3474.5 | 0 | 3474.5 | 100% | 100%
8.1 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 6018.9 | 0 | 6018.9 | 3474.6 | 0 | 3474.6 | 3474.5 | 0 | 3474.5 | 3474.5 | 0 | 3474.5 | 100% | 100%
| Раздел 9. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение ангара для хранения и ремонта речного флота МП ЗР «СТК» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 53204.2 | 0 | 53204.2 | 11661.6 | 0 | 11661.6 | 11311.406 | 0 | 11311.406 | 11311.406 | 0 | 11311.406 | 97% | 97%
0
|  |  |  | 417139.5 | 19255.2 | 397183.1 |  | 0 | 127137.8 |  |  | 80670.5396
63.45%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  | МК № 01-15-2/19 от 25.01.2019 | ИП Рочев В.Н. | Администрация Заполярного района | 31.01.2020 | 3702.23 |  | 3214.52 |  | 343.62
|  |  |  | № 01-15-4/20 от 27.01.2020 | ИП Курленко А.Г. | Администрация Заполярного района | 2020-07-31 | 3314.5482 | 0 | 1138.015 |  | 1138.015
|  |  |  | МК 01-15-40/20 от 25.05.2020 (ИП Калюжный Иван Викторович на 2020 год - 2017054,28; на 2021 го- 3998302,85, на 2022 год-2005119,04) | ИП Калюжный И.В. | Администрация Заполярного района | 2022-05-31 | 8020.5 | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 4352.535 |  | 1481.635
2017054.28
3998302.85
2005119.04
8020476.17

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  |  | План на 01.07.2020 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 2242.2 | 0 | 2242.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: с. Несь, д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пёша, д. Мгла, п. Варнек, с. Шойна, д. Снопа, д. Вижас д. Щелино, д. Пылемец, д. Осколково, д. Кия, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1833.5 | 0 | 1833.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию в населённых пунктах: с. Несь, д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пёша, д. Мгла, п. Варнек, с. Шойна, д. Снопа, д. Вижас д. Щелино, д. Пылемец, д. Осколково, д. Кия, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 408.7 | 0 | 408.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 48600.6 | 0 | 48297 | 303.6 | 20338.3 | 0 | 20338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 20338.3 | 0 | 20338.3 | 0 | 20338.3 | 0 | 20338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д.Снопа МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 7698.6 | 0 | 7621.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки в п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2856.3 |  | 2827.7 | 28.6
2.4 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки в д. Чижа МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8469.2 |  | 8332.5 | 136.7
2.5 | Модернизация водоподготовительной установки в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6128.2 |  | 6066.9 | 61.3
2.6 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3110 |  | 3110 | 0
2.7 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы двух водоподготовительных установок с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| Поставка и монтаж водоподготовительной установки в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Чижа МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| Устройство основной и резервной скважин в п. Выучейский МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 50842.8 | 0 | 50539.2 | 303.6 | 20338.3 | 0 | 20338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей |  |  | № 0184300000417000132-0291177-02 от 25.01.2018 | ООО «Энергетическая компания «Маяк» | МКУ ЗР "Северное" | [5 empty] | 0
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
4 | [11 empty] | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  |  | План на 01.07.2020 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 16147.1 | 0 | 16147.1 | 0 | 8136 | 0 | 8136 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 36.75% | 36.75%
1.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2393 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района, МКУ ЗР "Северное" | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Разработка проектной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1288.7 | 0 | 1288.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту ЛЭП п. Усть-Кара | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2635 | 0 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | Разработка проектной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1694.4 | 0 | 1694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 100% | 100%
1.7 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 218.3 | 0 | 218.3 | 0 | 218.3 | 0 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 377.7 | 0 | 377.7 | 0 | 377.7 | 0 | 377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 40546 | 19255.2 | 20893.2 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1 | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 39762.2 | 19255.2 | 20109.4 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы блочной транспортабельной автоматизированной котельной мощностью 500 кВт в п. Красное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 11793 | 0 | 11675.1 | 117.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2 | Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6902.1 |  | 6833.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в с. Нижняя Пёша | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 5608 | 5383.7 | 168.2 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-315) в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2987.5 | 2868 | 89.6 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1141.7 | 1096 | 34.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.6 | Поставка трансформаторной подстанции в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2083.3 | 1030.8 | 1031.7 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.7 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-250) в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «Оксино») | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2325 | 2232 | 69.7 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | Поставка резервуаров объемом 100 куб.м. для хранения дизельного топлива в кол-ве 3 ед. в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6921.6 | 6644.7 | 207.7 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии |  |  | 783.8 | 0 | 783.8 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 217.4 | 0 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.6 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.7 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 87.3 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.8 | МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 63.5 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 83.4 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.10 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.11 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.1 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.12 | МО "Поселок Амдерма" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 56693.1 | 19255.2 | 37040.3 | 397.6 | 8168.4 | 0 | 8168.4 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 36.6% | 36.6%

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | 28.06.2016 | 18.07.2016 | № 0184300000419000137 от 29.08.2019 | ООО "АВТОСПЕЦТЕХНИКА НАО" | МКУ ЗР "Северное" | 2020-02-29 | 2990 |  | 2990 |  | 2990
2 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска |  |  | Договор № 27р/2020 от 21.05.2020 | ООО "Автоматика Север" | МКУ ЗР "Северное" |  | 150.884
|  |  |  | Договор № 83 от 16.12.2019 | ГУП НАО Ненецкая коммунальная компания" |  |  | 57.8398
3 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма |  |  | МК 0184300000420000063 от 13.06.2020 | ООО "Северная ТЭСК" | МКУ ЗР "Северное" |  | 1800
4 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций |  |  | Контракт 01843000000419000163 от 11.10.2019 | ООО "Элфак" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района, МКУ ЗР "Северное" |  | 4550 |  | 0 |  | 0
5 | Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации |  |  | МК № 0184300000417000132-0291177-02 от 25.01.2018 | ООО «Энергетическая компания «Маяк» | МКУ ЗР "Северное"
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 2990 | 0 | 2990

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  |  | План на 01.07.2020 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2 | Раздел 2. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 133002.5 | 0 | 0 | 133002.5 | 41703 | 0 | 41703 | 40858.3419 | 0 | 40858.3419 | 40858.3419 | 0 | 40858.3419 | 97.97% | 97.97%
2.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 64056.9 | 0 | 0 | 64056.9 | 5957.7 | 0 | 5957.7 | 5957.5195 | 0 | 5957.5195 | 5957.5195 | 0 | 5957.5195 | 100% | 100%
2.1.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 64056.9 |  | 0 | 64056.9 | 5957.7 | 0 | 5957.7 | 5957.5195 | 0 | 5957.5195 | 5957.5195 | 0 | 5957.5195 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 63787.8 | 0 | 0 | 63787.8 | 32170.4 | 0 | 32170.4 | 31326.0224 | 0 | 31326.0224 | 31326.0224 | 0 | 31326.0224 | 97.38% | 97.38%
2.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6897.6 |  | 0 | 6897.6 | 4130.2 | 0 | 4130.2 | 4126.8954 | 0 | 4126.8954 | 4126.8954 | 0 | 4126.8954 | 99.92% | 99.92%
2.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8051.5 |  | 0 | 8051.5 | 2994.4 | 0 | 2994.4 | 2994.3382 | 0 | 2994.3382 | 2994.3382 | 0 | 2994.3382 | 100% | 100%
2.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5305.1 |  | 0 | 5305.1 | 2700 | 0 | 2700 | 2410.7937 | 0 | 2410.7937 | 2410.7937 | 0 | 2410.7937 | 89.29% | 89.29%
2.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7290.6 |  | 0 | 7290.6 | 2976.6 | 0 | 2976.6 | 2976.5007 | 0 | 2976.5007 | 2976.5007 | 0 | 2976.5007 | 100% | 100%
2.2.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6414.6 |  | 0 | 6414.6 | 3427 | 0 | 3427 | 3426.9116 | 0 | 3426.9116 | 3426.9116 | 0 | 3426.9116 | 100% | 100%
2.2.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10883.7 |  | 0 | 10883.7 | 6040 | 0 | 6040 | 6036.0467 | 0 | 6036.0467 | 6036.0467 | 0 | 6036.0467 | 99.93% | 99.93%
2.2.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5890.2 |  | 0 | 5890.2 | 2955.2 | 0 | 2955.2 | 2955.149 | 0 | 2955.149 | 2955.149 | 0 | 2955.149 | 100% | 100%
2.2.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9893.9 |  | 0 | 9893.9 | 4947 | 0 | 4947 | 4399.3871 | 0 | 4399.3871 | 4399.3871 | 0 | 4399.3871 | 88.93% | 88.93%
2.2.9 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3160.6 |  | 0 | 3160.6 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 100%
2.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 5157.8 | 0 | 0 | 5157.8 | 3574.9 | 0 | 3574.9 | 3574.8 | 0 | 3574.8 | 3574.8 | 0 | 3574.8 | 100% | 100%
2.3.1 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5157.8 |  | 0 | 5157.8 | 3574.9 | 0 | 3574.9 | 3574.8 | 0 | 3574.8 | 3574.8 | 0 | 3574.8 | 100% | 100%
3 | Раздел 3. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 76038.9 | 0 | 0 | 76038.9 | 24498.3 | 0 | 24498.3 | 23407.3755 | 0 | 23407.3755 | 23407.3755 | 0 | 23407.3755 | 95.55% | 95.55%
3.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 33025.8 | 0 | 0 | 33025.8 | 2920.9 | 0 | 2920.9 | 2443.1313 | 0 | 2443.1313 | 2443.1313 | 0 | 2443.1313 | 83.64% | 83.64%
3.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 522.1 |  | 0 | 522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 392 |  | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.3 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3775.2 |  | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 686.5 |  | 0 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2003.5 |  | 0 | 2003.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 221.4 |  | 0 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 155 |  | 0 | 155 | 133.3 | 0 | 133.3 | 133.2892 | 0 | 133.2892 | 133.2892 | 0 | 133.2892 | 99.99% | 99.99%
3.1.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1391.4 |  | 0 | 1391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 721.1 |  | 0 | 721.1 | 265.6 | 0 | 265.6 | 265.1638 | 0 | 265.1638 | 265.1638 | 0 | 265.1638 | 99.84% | 99.84%
3.1.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2737 |  | 0 | 2737 | 497.8 | 0 | 497.8 | 497.7002 | 0 | 497.7002 | 497.7002 | 0 | 497.7002 | 99.98% | 99.98%
3.1.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 296.6 |  | 0 | 296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10245.8 |  | 0 | 10245.8 | 1304.9 | 0 | 1304.9 | 1304.0636 | 0 | 1304.0636 | 1304.0636 | 0 | 1304.0636 | 99.94% | 99.94%
3.1.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 279.5 |  | 0 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 308.5 |  | 0 | 308.5 | 67.2 | 0 | 67.2 | 62.9145 | 0 | 62.9145 | 62.9145 | 0 | 62.9145 | 93.62% | 93.62%
3.1.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2365.5 |  | 0 | 2365.5 | 322.1 | 0 | 322.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1.16 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2469.4 |  | 0 | 2469.4 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1.17 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 212.6 |  | 0 | 212.6 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 100% | 100%
3.1.18 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3122 |  | 0 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.19 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1120.7 |  | 0 | 1120.7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 39818.9 | 0 | 0 | 39818.9 | 21577.4 | 0 | 21577.4 | 20964.2441 | 0 | 20964.2441 | 20964.2441 | 0 | 20964.2441 | 97.16% | 97.16%
3.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 814.3 |  | 0 | 814.3 | 408.4 | 0 | 408.4 | 408.4 | 0 | 408.4 | 408.4 | 0 | 408.4 | 100% | 100%
3.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3800.1 |  | 0 | 3800.1 | 2615.2 | 0 | 2615.2 | 2615.1689 | 0 | 2615.1689 | 2615.1689 | 0 | 2615.1689 | 100% | 100%
3.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1684.6 |  | 0 | 1684.6 | 596.3 | 0 | 596.3 | 596.2854 | 0 | 596.2854 | 596.2854 | 0 | 596.2854 | 100% | 100%
3.2.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6297.4 |  | 0 | 6297.4 | 3305.4 | 0 | 3305.4 | 3305.3998 | 0 | 3305.3998 | 3305.3998 | 0 | 3305.3998 | 100% | 100%
3.2.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 814.3 |  | 0 | 814.3 | 460 | 0 | 460 | 312.8461 | 0 | 312.8461 | 312.8461 | 0 | 312.8461 | 68.01% | 68.01%
3.2.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 678.6 |  | 0 | 678.6 | 310 | 0 | 310 | 280.7091 | 0 | 280.7091 | 280.7091 | 0 | 280.7091 | 90.55% | 90.55%
3.2.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2627.5 |  | 0 | 2627.5 | 1064.8 | 0 | 1064.8 | 1064.6509 | 0 | 1064.6509 | 1064.6509 | 0 | 1064.6509 | 99.99% | 99.99%
3.2.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1248.6 |  | 0 | 1248.6 | 613.2 | 0 | 613.2 | 613.1974 | 0 | 613.1974 | 613.1974 | 0 | 613.1974 | 100% | 100%
3.2.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4831.6 |  | 0 | 4831.6 | 3000 | 0 | 3000 | 2973.1233 | 0 | 2973.1233 | 2973.1233 | 0 | 2973.1233 | 99.1% | 99.1%
3.2.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4033.6 |  | 0 | 4033.6 | 2036.6 | 0 | 2036.6 | 2036.5439 | 0 | 2036.5439 | 2036.5439 | 0 | 2036.5439 | 100% | 100%
3.2.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 488.6 |  | 0 | 488.6 | 337.8 | 0 | 337.8 | 337.7827 | 0 | 337.7827 | 337.7827 | 0 | 337.7827 | 99.99% | 99.99%
3.2.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 772.7 |  | 0 | 772.7 | 531.1 | 0 | 531.1 | 530.9789 | 0 | 530.9789 | 530.9789 | 0 | 530.9789 | 99.98% | 99.98%
3.2.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3300.7 |  | 0 | 3300.7 | 1808.5 | 0 | 1808.5 | 1699.1318 | 0 | 1699.1318 | 1699.1318 | 0 | 1699.1318 | 93.95% | 93.95%
3.2.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1173.5 |  | 0 | 1173.5 | 624.3 | 0 | 624.3 | 624.2574 | 0 | 624.2574 | 624.2574 | 0 | 624.2574 | 99.99% | 99.99%
3.2.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2660.1 |  | 0 | 2660.1 | 1334.1 | 0 | 1334.1 | 1334.1 | 0 | 1334.1 | 1334.1 | 0 | 1334.1 | 100% | 100%
3.2.16 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1232.3 |  | 0 | 1232.3 | 550 | 0 | 550 | 480.308 | 0 | 480.308 | 480.308 | 0 | 480.308 | 87.33% | 87.33%
3.2.17 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 814.3 |  | 0 | 814.3 | 704.7 | 0 | 704.7 | 704.6846 | 0 | 704.6846 | 704.6846 | 0 | 704.6846 | 100% | 100%
3.2.18 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2546.1 |  | 0 | 2546.1 | 1277 | 0 | 1277 | 1046.6761 | 0 | 1046.6761 | 1046.6761 | 0 | 1046.6761 | 81.96% | 81.96%
3.3 | Подраздел 3. Ремонт и обследование мостов, пешеходных переходов и путепроводов |  |  | 1416.7 | 0 | 0 | 1416.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.3.1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1416.7 |  | 0 | 1416.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.4 | Подраздел 4. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 1777.5 | 0 | 0 | 1777.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.4.1 | МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 696.1 |  | 0 | 696.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.4.2 | МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1004 |  | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.4.3 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 77.4 |  | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1 | Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия "Благовещенская церковь" в с. Несь МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3150 |  | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Строительство спортивных объектов |  |  | 18014 | 0 | 0 | 18014 | 18014 | 0 | 18014 | 1376.4162 | 0 | 1376.4162 | 1376.4162 | 0 | 1376.4162 | 7.641% | 7.641%
5.1 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 18009 |  | 0 | 18009 | 18009 | 0 | 18009 | 1371.4614 | 0 | 1371.4614 | 1371.4614 | 0 | 1371.4614 | 7.615% | 7.615%
5.2 | Фотофиксация на строящемся объекте "Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.9548 | 0 | 4.9548 | 4.9548 | 0 | 4.9548 | 99.1% | 99.1%
7 | Раздел 7. Приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 526.5 | 0 | 0 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.1 | Благоустройство обелиска памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 526.5 |  | 0 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8 | Раздел 8. Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры |  |  | 570 | 0 | 0 | 570 | 150 | 0 | 150 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 33.33% | 33.33%
8.1 | Проведение кадастровых работ по формированию 6-ти земельных участков под жилые дома в МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.2 | Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельного участка под жилые дома в МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 66.67% | 66.67%
8.3 | Проведение кадастровых работ по формированию 3-х земельных участков под жилые дома в МО «Омский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90 |  | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.4 | Проведение кадастровых работ по формированию 5-ти земельных участков под жилые дома в МО «Хоседа-Хардский мсельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.5 | Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельного участка под жилые дома в МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.6 | Проведение кадастровых работ по формированию 2-х земельных участков под жилые дома в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 60 |  | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 100% | 100%
8.7 | Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельных участков под жилые дома в МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
10 | Раздел 10. Иные мероприятия |  |  | 17382.4 | 0 | 0 | 17382.4 | 677 | 0 | 677 | 677 | 0 | 677 | 677 | 0 | 677 | 100% | 100%
10.1 | II этап обустройства спортивной площадки в районе дома № 30 по ул. Пустозерская в селе Тельвиска | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 780 |  | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
10.2 | Устройство покрытия проездов в районе улиц Набережная и Профсоюзная в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 15632.4 |  | 0 | 15632.4 | 677 | 0 | 677 | 677 | 0 | 677 | 677 | 0 | 677 | 100% | 100%
10.3 | Укрепление откосов проездов в районе ул. Школьная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 970 |  | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
11 | Раздел 11. Обследование и корректировка проектной документации объектов незавершенного строительства |  |  | 1927.2 | 0 | 0 | 1927.2 | 1927.2 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.1 | Корректировка проектной документации объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1927.2 |  | 0 | 1927.2 | 1927.2 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
14 | Раздел 14. Создание условий для развития сельскохозяйственного производств |  |  | 5787.9 | 0 | 0 | 5787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
14.1 | Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
14.2 | Приобретение запчастей к сельскохозяйственной технике для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 787.9 |  | 0 | 787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 256399.4 | 0 | 0 | 256399.4 | 86969.5 | 0 | 86969.5 | 66369.1336 | 0 | 66369.1336 | 66369.1336 | 0 | 66369.1336 | 76.31% | 76.31%

## Подпрограмма 5 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Усть-Кара |  |  | № 0184300000419000054 от 03.06.2019 | ООО «М-Сервис» | МКУ ЗР "Северное" | 2019-12-31 | 3337.6719 |  | 3337.6719 |  | 3337.6719
2 | Ремонт общественной бани в д. Андег |  |  | № 0184300000419000169 от 06.11.2019 | ООО "Орион" | МКУ ЗР "Северное" | 2019-12-31 | 237.1 |  | 237.1 |  | 237.1
3 | Фотофиксация на строящемся объекте "Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО" |  |  | № 54у/2019 от 20.11.2019 | ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" | МКУ ЗР "Северное" | 2019-12-06 | 4.9548 |  | 4.9548 |  | 4.9548
4 | Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельного участка под жилые дома в МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО |  |  | № 3900120 от 31.01.2020 | ИП Полосков | МО "Приморско-Куйский сельсовет" | 2020-12-31 | 20 |  | 20 |  | 20
5 | Корректировка проектной документации объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" |  |  | МК 0184300000418000185-0291177-01 от 01.02.2020 | ООО "ДаВинчи Компани" | МКУ ЗР "Северное" |  | 1927.125
6 | Проведение кадастровых работ по формированию 2-х земельных участков под жилые дома в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО |  |  | № 44-2020 от 18.06.2020 | ООО "Компания "Йороко" | МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | 2020-12-18 | 30 |  | 30 |  | 30
ВСЕГО: | [9 empty] | 3599.7268 |  | 3599.7268