## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  | План на 01.07.2020 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 70190.3 | 0 | 70190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 20754.9 | 0 | 20754.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Разработка проектной документации на строительство 4 квартирного жилого дома в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1830.7 | 0 | 1830.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Приобретение 4-квартирного жилого дома № 1 в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 21331.5 | 0 | 21331.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | Приобретение квартиры в с. Великовисочное МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 25773.2 | 0 | 25773.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 47917.5 | 0 | 47917.5 | 5033.7 | 0 | 5033.7 | 5033.5 | 0 | 5033.5 | 5033.5 | 0 | 5033.5 | 100% | 100%
| Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 46733.1 | 0 | 46733.1 | 5033.7 | 0 | 5033.7 | 5033.5 | 0 | 5033.5 | 5033.5 | 0 | 5033.5 | 100% | 100%
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Колхозная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3223.2 | 0 | 3223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Текущий ремонт жилого дома № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 490.8 | 0 | 490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 6 по пер. Лесной в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 438.1 | 0 | 438.1 | 438.1 | 0 | 438.1 | 438 | 0 | 438 | 438 | 0 | 438 | 99.98% | 99.98%
4 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 29 по ул. Центральная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 94.9 | 0 | 94.9 | 94.9 | 0 | 94.9 | 99.89% | 99.89%
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Победы в п. Нельмин-Нос МО «Малоземельский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 100% | 100%
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1754.8 | 0 | 1754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3315 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 30Б по ул. Пустозерская в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1727.8 | 0 | 1727.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Победы в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2628.2 | 0 | 2628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
10 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11500.4 | 0 | 11500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 5а по ул. Полярная в с. Тельвиска с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 17059.2 | 0 | 17059.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Лесная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 100% | 100%
13 | Ремонт системы отопления в квартире № 4 дома № 166 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 100% | 100%
| Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта жилых домов в муниципальных образованиях |  |  | 1184.4 | 0 | 1184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 А по ул. Антоновка в п. Бугрино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 178.5 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 2В по ул. Оленная в п. Бугрино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 94.9 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
16 | Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Набережная в п. Бугрино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 136.4 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Центральная в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 42.5 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
18 | Капитальный ремонт жилого дома № 6А по пер. Лесной в с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 189.4 | 0 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 196.4 | 0 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
20 | Капитальный ремонт жилого дома № 127 по ул. Рыбацкая в п. Индига | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 329.5 | 0 | 329.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Оксино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 3140.4 | 0 | 3140.4 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | - | -
22 | Подготовка земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 100% | 100%
23 | Подготовка земельного участка под жилищное строительство в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 923.3 | 0 | 923.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 695.3 | 0 | 695.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
24 | Снос дома № 18 по ул. Пустозерская в д. Устье МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 695.3 | 0 | 695.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 25.8 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | - | -
25 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 25.8 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 63.7 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
26 | Ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирном доме № 5 "Б" по ул. Победы в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 63.7 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО |  |  | 122033 | 0 | 122033 | 7276.6 | 0 | 7276.6 | 7250.6 | 0 | 7254.9 | 7250.6 | 0 | 7250.6 | 99.64% | 99.64%

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 6 по пер. Лесной в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  | № 30/П-ИС-19 от 15.09.2019 | ООО "Изьва-строитель" | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 30.10.2019 | 230917 |  | 230917 |  | 230917
|  |  |  | № 30/П-ИС-19 от 15.09.2019 | ООО "Изьва-строитель" | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 30.10.2019 | 207099 |  | 207099 |  | 207099
3 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 29 по ул. Центральная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  | № 31/П-ИС-19 от 15.09.2019 | ООО "Изьва-строитель" | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 30.10.2019 | 73030 |  | 73030 |  | 73030
|  |  |  | № 30/П-ИС-19 от 15.09.2019 | ООО "Изьва-строитель" | АМО "Коткинский сельсовет" НАО | 30.10.2019 | 21896 |  | 73030 |  | 21896
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Победы в п. Нельмин-Нос МО «Малоземельский сельсовет» НАО |  |  | № 09 от 05.08.2019 | ИП Гмырин В.Г. | АМО "Малоземельский сельсовет" НАО | 02.03.2020 | 280579 |  | 280579 |  | 280579
|  |  |  | № 35 от 12.08.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299996 |  | 299996 |  | 299996
|  |  |  | № 39 от 19.08.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299204 |  | 299204 |  | 299204
|  |  |  | № 41 от 26.08.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299998 |  | 299998 |  | 299998
|  |  |  | № 14 от 02.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 272591 |  | 272591 |  | 272591
|  |  |  | № 15 от 09.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 299998 |  | 299998 |  | 299998
|  |  |  | № 46 от 16.09.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299105 |  | 299105 |  | 299105
|  |  |  | № 17 от 17.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 263181 |  | 263181 |  | 263181
|  |  |  | № 20 от 23.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 299265 |  | 299265 |  | 299265
|  |  |  | № 22 от 30.09.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 235453 |  | 235453 |  | 235453
|  |  |  | № 51 от 01.10.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 299999 |  | 299999 |  | 299999
|  |  |  | № 53 от 02.10.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 298017 |  | 298017 |  | 298017
|  |  |  | № 52 от 02.10.2019 | ИП Титар И.И. |  | 02.03.2020 | 288064 |  | 288064 |  | 288064
|  |  |  | № 23 от 02.10.2019 | ИП Гмырин В.Г. |  | 02.03.2020 | 264550 |  | 264550 |  | 264550
5 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Лесная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО |  |  | № Б/02 от 05.10.2019 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | АМО "Андегский сельсовет" НАО | 05.12.2019 | 99080 |  | 490 |  | 490
|  |  |  | № Б/03 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2020 | 99511
|  |  |  | № Б/04 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2021 | 99967
|  |  |  | № Б/05 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2022 | 95101
|  |  |  | № Б/06 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2023 | 89387
|  |  |  | № Б/07 от 05.10.2019 |  |  | 05.12.2024 | 96960
6 | Ремонт системы отопления в квартире № 4 дома № 166 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО |  |  | № 28/РУ от 04.02.2020 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | АМО "Тиманский сельсовет" НАО | 25.02.2020 | 10539.77 |  | 10.6 |  | 10.6
7 | Подготовка земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО" |  |  | МК № 0184300000420000022 от 03.04.2020 | ИП Доронин М.С. | АМО "Тельвисочный сельсовет" НАО | 30.06.2020 | 2217100 |  | 2217.1 |  | 2217.1
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 4586793.7 | 0 | 4535659.7

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39