ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы»

(по состоянию на 30.06.2020)

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 №  177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

-  обеспечение безопасности на водных объектах;

-  создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение резерва материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, которые могут привести к гибели или травмированию населения, нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в целях обеспечения безопасности населения и защиты материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- создание условий для функционирования системы профилактики правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2020 в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 27 678,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

План на 30.06.2020 составляет 3 551,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 2881,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 81,2 % от плана на 30.06.2020.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | В связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг, мероприятия по обучению перенесены на более поздние сроки (МО «Тиманский сельсовет» (21,6 тыс. рублей); МО «Хорей-Верский сельсовет» (21,6 тыс. рублей); МО «Шоинский сельсовет» (21.6 тыс. рублей), МО «Юшарский сельсовет» (21,6 тыс. рублей)). Организация обучения населения онлайн методом, учитывая специфику поселений и контингент населения, является невозможным. Кассовое и фактическое освоение составило 32,5 тыс. рублей (МО «Канинский сельсовет»). |
| 2 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 1035,5 тыс. руб. На 30.06.2020 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 474,7 тыс. руб. Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости. Неосвоение 560,8 (МО "Канинский сельсовет" НАО (278,0 тыс. рублей), МО "Омский сельсовет" НАО (55,5 тыс. рублей), МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО (80,0 тыс. рублей), МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО (28,7 тыс. рублей), МО "Юшарский сельсовет" НАО (118,4 тыс. рублей)) – отсутствие на указанных территориях режимов ЧС, и предпосылок возникновения ЧС в отчетный период, а также экономией в размере 0,2 тыс. рублей в результате (МО «Коткинский сельсовет» - 0,1 тыс. рублей, МО «Пешский сельсовет» - 0,1 тыс. рублей) произведенных закупок товаров и услуг. |
| 3 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в 2020 году в сумме 3994,2 тыс. руб. На плановый период – 0,2 рублей. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. руб. Затраты предусмотрены по факту. За отчетный период заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2020 году. За отчетный период вылеты на предупреждение и ликвидацию ЧС не осуществлялись. |
| 4 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2020 г. финансирование 2 171,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 2171,1 тыс. руб. Не освоение 0,4 связано с погрешностью квартального планирования расходов по данному мероприятию. Из них -МО «Великовисочный сельсовет» НАО – 0,1 тыс. рублей; МО «Рабочий поселок Искателей» - 0,1 тыс. рублей; МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 0,2 тыс. рублей. |
| 5 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2020 г. финансирование 83,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 83,6 тыс. руб. |
| 6 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 90,0 тыс. рублей. В плановом периоде – 41,5 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 20,0 тыс. рублей. Причина не освоения 21,5 тыс. рублей, из них: МО «Омский сельсовет» - 5,0 тыс. рублей; МО «Пустозерский сельсовет» - 3,0 тыс. рублей; МО «Тиманский сельсовет» - 4,5 тыс. рублей, МО «Юшарский сельсовет» - 9,0 тыс. рублей –о граничительные мероприятия, связанные с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг. |
| 7 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 100,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 100,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. Осуществлена закупка мобильной душевой кабины и шезлонгов в количестве 10 шт. на сумму 58190,0 рублей и доставка их до г. Нарьян-Мар на сумму 25178,00 рублей, термометра инфракрасного на сумму 16 600,00 рублей. |