ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2020)

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от  13.11.2019 №  197п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».

На 2020 в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 134 454,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 8 127,8 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 126 200,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 127,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2020 составляет 63 637,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 8 127,8 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 55 509,5 тыс. рублей, внебюджетные источники  - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 61 838,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 8 127,8 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 53 710,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 97,2 % от плана на 01.10.2020.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов | Исполнение за 3 квартал составило 62,3% от плановых показателей. Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием заявок от поселений. (Андегский, Тиманский, Хорей-Верский, Юшарский). Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования поселений Заполярного района. Перечисление денежных средств в бюджеты поселений осуществляется на основании заявок администраций поселений. «Великовисочный сельсовет» НАО фактическое исполнение составило 59,8%, что обусловлено паводком на территории поселения и невозможностью своевременного выполнения работ. «Карский сельсовет» НАО фактическое исполнение составило 53,9%, что обусловлено поздним предоставлением первичных документов. Документы за сентябрь представлены в октябре. |
| 2 | Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям | Оплата производилась по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Мероприятие исполнено в полном объеме. |
| 3 | Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |
|  | МО «Омский сельсовет» НАО | Мероприятие исполнено в части приобретения контейнеров для контейнерных площадок. Администрацией сельсовета заключены договоры: № 4 от 11.06.2020 с ИП Басова Т.В. на приобретение и поставку в с. Ома – 24 контейнеров объемом 1,1 м3, на сумму 100 000,0 руб.; № 4 от 09.06.2020 с ИП Нечаева А.Б. на приобретение и поставку контейнеров объемом 0,36 м3 в д. Вижас – 4 шт. и д. Снопа – 4 шт., на сумму 600,0 тыс. руб. Данные договоры исполнены и оплачены. 21.09.2020 № 205 (вх. № 01-20-2628/20-0-0 от 22.09.2020) поступило обращение главы МО «Омский сельсовет» НАО о рассмотрении вопроса уменьшения финансирования в 2020 году на сумму 1 519,1 тыс. руб. в связи с тем, что заключен МК № 0184300000420000153 от 10.09.2020 с ИП Бобриков П.К. на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления ТКО (контейнерных площадок) в с. Ома - 8 штук, в д. Вижас - 1 штуки, в д. Снопа - 1 штуки, на сумма 986,1 тыс. руб., срок исполнения - август 2021 года. |
|  | МО «Великовисочный сельсовет» НАО | Мероприятие исполнено. По созданию мест (площадок) накопления ТКО (контейнерных площадок) в с. Великовисочное подрядчик ИП Прокушева В.А., МК № 5-ТКО/2020 от 24.06.2020 на сумму 737 080,00 руб. На поставку контейнеров заключены договоры: № 26/06/05 от 05.06.2020 на сумму 494 812,00 руб., № 25/06/08 от 08.06.2020 на сумму210 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены |
|  | МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Мероприятие исполнено. По переустановке и созданию площадок накопления ТКО в с. Тельвиска и д. Устье заключен договор № 1ПТKO/2020 от 11.08.2020 на сумму 497 094,0 руб. По обустройству мест (площадок) накопления ТКО в д. Макарово заключен договор № 2ПТKO/2020 от 11.08.2020 на сумму 201 006,0 руб. Работы выполнены и оплачены |
| 4 | Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |
|  | МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | Оплата произведена по фактическим расходам. Исполнение составило 32,6%. Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием реагентов для промывки контейнеров. Спецрастворы (реагенты) заказаны, доставки будет осуществлена в 4 квартале текущего года, работы по промывке будут произведены в следующем году. Ориентировочная сумма спецрастворов составит 80,0 тыс.руб. |
|  | МО «Пешский сельсовет» НАО | Оплата произведена по фактическим расходам. Исполнение составило 60,2%. Работы начали производить с июня 2020 года. 14.10.2020 года подано обращение на снижение МТ на сумму 252,1 тыс. руб. |
|  | МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО | Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования поселений Заполярного района. Перечисление денежных средств в бюджеты поселений осуществляется на основании заявок администраций поселений. До августа 2020 года на территории поселения имелось пять площадок с пятью заглубленными контейнерами без покрытия. Работы на них не производились. В августе Администрацией сельсовета за счет бюджета поселения площадки были ограждены металлопрофилем в соответствии с требованиями СанПиН. |
|  | МО «Коткинский сельсовет» НАО, МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Исполнение составило 100% |
| 5 | Софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированного места размещения отходов |  |
|  | МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Мероприятие исполнено. Администрацией сельсовета заключен МК № 0184300000420000099 от 16.07.2020 срок исполнения 20.10.2020, по данному МК 09.10.2020 заключено дополнительное соглашение на сумму 2 057 031,20 руб., исполнитель ИП Дасько А.М. Заявка на финансирование от Администрации сельсовета и оплата ожидается в 4 квартале 2020 г. |
|  | МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Мероприятие исполнено. Администрацией сельсовета заключены: - МК № 0184300000420000021 от 03.04.2020 на сумму 18 758 250,00 руб., исполнитель МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» софинансирование АЗР от МК составляет 322 822,76 руб. Данный контракт исполнен частично, расторгнут по обоюдному согласию; - МК № 0184300000420000140 от 31.08.2020 на сумму 7 997 491,46 руб., исполнитель МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие», софинансирование АЗР от МК составляет 239 877,24 руб. Заявка на финансирование от Администрации сельсовета поступила 30.09.2020, распоряжение об оплате № 811 р было подписано 12.10.2020 |
| 6 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники |  |
|  | Приобретение и доставка до г. Нарьян-Мар тракторных прицепов | Мероприятие исполнено. Исполнитель ООО «Промторг». Стоимость контракта составила 2 044,02 тыс. руб. |
|  | Приобретение и доставка до г. Архангельска фронтального погрузчика | Мероприятие исполнено. Исполнитель «ВОЛГОГРАДСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД». Стоимость контракта составила 5 492,7 тыс. руб. |
|  | Приобретение и доставка до г. Архангельска прицепа для колёсного вездехода ТРЭКОЛ | Мероприятие исполнено. ИП Шелутков Александр Владимирович. Стоимость контракта составила 460,0 тыс. руб. |
|  | Приобретение и доставка до г. Архангельска гусеничных тракторов | Мероприятие исполнено. Исполнитель ООО «ТД Союзтехснаб». Стоимость контракта составила 6 130,0 тыс. руб. |
|  | Приобретение и доставка до г. Архангельска снегоочистителя со фрезернороторной установкой | Мероприятие исполнено. Исполнитель ООО «ТЕХИНКОМ-Спецтех». Стоимость контракта составила 8 994,8 тыс. руб. |
| 7 | Создание и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в МО «Канинский сельсовет» НАО | 27.11.2019 Администрацией сельсовета объявлен электронный аукцион, по результатам которого Администрацией заключен муниципальный контракт № 0184300000419000193 от 23.12.2019 с ИП Ледков Н.Г. Цена контракта 8 379 200,37 руб. Исполнение работ 31.10.2020. Работы выполнены и оплачены. |