**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2019-2030 годы»** **за 3 квартал 2020 года**

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение резерва материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, которые могут привести к гибели или травмированию населения, нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в целях обеспечения безопасности населения и защиты материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- создание условий для функционирования системы профилактики правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2020 в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 27 905,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

План на 3 квартал 2020 года составляет 12526,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило11684,4 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 93,3 % от плана на 3 квартал 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | В связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг, мероприятия по обучению перенесены на более поздние сроки (МО «Тиманский сельсовет» (21,6 тыс. рублей); МО «Колгуевский сельсовет» (10,8 тыс. рублей); МО «Хорей-Верский сельсовет» (21,6 тыс. рублей); МО «Шоинский сельсовет» (21.6 тыс. рублей), МО «Юшарский сельсовет» (21,6 тыс. рублей)). Организация обучения населения онлайн методом, учитывая специфику поселений и контингент населения, является невозможным. Кассовое и фактическое освоение составило 65,0 тыс. рублей (МО «Канинский сельсовет», МО «Тельвисочный сельсовет»). |
| 2 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в отчетном периоде 1988,1 тыс. руб. На 30.09.2020 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1359,2 тыс. руб.  Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости. Неосвоение 628,9 (МО "Карский сельсовет" НАО (74,9 тыс. рублей), МО "Колгуевский сельсовет" НАО (89,7 тыс. рублей), МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО (138,4 тыс. рублей), МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО (57,4 тыс. рублей), МО "Поселок Амдерма" НАО (120,1 тыс. рублей), МО "Юшарский сельсовет" НАО (118,4 тыс. рублей)) – отсутствие на указанных территориях режимов ЧС, и предпосылок возникновения ЧС в отчетный период, а также экономией в размере 30,0 тыс. рублей в результате (МО "Омский сельсовет" -11,2 тыс. рублей, МО «Коткинский сельсовет» - 0,1 тыс. рублей, МО "Малоземельский сельсовет" - 0,1 тыс. рублей, МО «Пешский сельсовет» - 0,1 тыс. рублей, МО "Шоинский сельсовет" -18,5 тыс. рублей) произведенных закупок товаров и услуг. |
| 3 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в 2020 году в сумме 3994,2 тыс. руб. На 3 квартал 2020 года – 0,2 рублей. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. руб. Не освоение 0,2 связано с погрешностью квартального планирования расходов по данному мероприятию За отчетный период заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2020 году. За отчетный период вылеты на предупреждение и ликвидацию ЧС не осуществлялись. |
| 4 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2020 г. финансирование 3 902,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 3902,1 тыс. руб. Не освоение 0,6 связано с погрешностью квартального планирования расходов по данному мероприятию. Из них -МО «Великовисочный сельсовет» НАО – 0,1 тыс. рублей; МО «Рабочий поселок Искателей» - 0,2 тыс. рублей; МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 0,2 тыс. рублей, мО «Пустозерский сельсовет» - 0,1 тыс. рублей. |
| 5 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2020 г. финансирование 339,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 240,9 тыс. руб. Не освоение 99,0 тыс. рублей, из них МО «Поселок Амдерма» - 51,2 тыс. рублей, МО «Андегский сельсовет» -47,8 тыс. рублей, связано с некорректным квартальным планированием расходов по данному мероприятию. |
| 6 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 90,0 тыс. рублей. В плановом периоде – 48,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 32,5 тыс. рублей. Причина не освоения 15,5 тыс. рублей, из них: МО «Омский сельсовет» - 5,0 тыс. рублей; МО «Тиманский сельсовет» - 5,0 тыс. рублей, МО «Юшарский сельсовет» - 5,5 тыс. рублей – отсутствие мероприятий по выходу на дежурство и отсутствие мероприятий с массовым пребыванием людей в связи с ограничительными мероприятиями, связанные с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг. |
| 7 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 100,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 100,0 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. Осуществлена закупка мобильной душевой кабины и шезлонгов в количестве 10 шт. на сумму 58190,0 рублей и доставка их до г. Нарьян-Мар на сумму 25178,00 рублей, термометра инфракрасного на сумму 16 600,00 рублей. |
| 8 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 1259,5 тыс. рублей. План на отчетный период – 694,9 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 694,8 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. Экономия – 0, 1 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП Слезкина Е.О. от 29.06.2020 № 01-15-44/20 на сумму 694 840 рублей. |
| 9 | Приобретение и доставка 9 горизонтальных емкостей объемом 5 000 литров в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 1921,6 тыс. рублей. План на отчетный период – 1921,6 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 1621,6 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. Заключены муниципальные контракты с ООО «Пожрезерв» № 20/06/05 от 05.06.2020; № 21/06/08 от 08.06.2020; № 22/06/09 от 09.06.2020; № 23/06/10 от 10.06.2020; № 24/06/11 от 11.06.2020 на общую сумму 1921,6 тыс. рублей. |
| 10 | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО «Андегский сельсовет» | Предусмотрено финансирование в 2020 г. – 3368,4 тыс. рублей. План на отчетный период – 3368,4 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 3368,3 тыс. рублей. Мероприятие исполнено. Экономия -0,1 тыс. рублей в результате осуществления электронных торгов. Заключен муниципальный контракты с ООО «М-АйТИ НАО» от 14.02.2020 № 01-15-11/20 на сумму 3 368 314,3 рублей. |