ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы»

(по состоянию на 01.10.2020)

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п.

Заказчиками Программы являются: Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района»); Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».

Реализация Программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»;

- подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».

На 2020 год в рамках Программы запланировано финансирование за счет средств районного бюджета на выполнение мероприятий в сумме 282 286,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.10.2020 составляет 185 229,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение составляет 174 137,5 тыс. рублей или 94,0 % от плана на 01.10.2020.

- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления».

На 2020 год в рамках подпрограммы 1 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 104 639,1 тыс. рублей. План на 01.10.2020 составляет 69 643,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 69 639,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана на 01.10.2020.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |
| Администрация Заполярного района | На 9 месяцев 2020 года запланировано финансирование в сумме 283,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 283,5 тыс. руб. На 01.10.2020 прошли обучение 8 работников Администрации Заполярного района. |
| Управление финансов Администрации Заполярного района | На 9 месяцев 2020 года запланировано финансирование в сумме 28,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 24,3 тыс. руб. Оплачено обучение специалиста Управления по программе «Специалист в сфере закупок – 2020» и обучение начальника Управления по программам «Охрана труда для руководителей и специалистов» и «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)». |
| Расходы на исполнение публичных обязательств |  |
| Расходы на исполнение публичных обязательств | На 9 месяцев 2020 г. запланировано финансирование в сумме 10 043,1 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100%. |

- Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».

На 2020 год в рамках подпрограммы 2 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 8 108,8 тыс. рублей. План на 01.10.2020 составляет 2 500,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2 319,7 тыс. рублей или 92,8 % от плана на 01.10.2020.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | На выполнение мероприятий по землепользованию и землеустройству предусмотрено финансирование на 2020 год в сумме 781,9, в т.ч: 100,0 тыс. руб (по факту возникновения объектов) на мероприятия по землеустройству и землепользованию; 270,0 тыс. рубл. (45 зем. участков) на оценку и приватизацию имущества; 411,9 тыс. руб. (1 объект) на проведение экспертизы имущества. Произведена оценка 3 объектов на 22,0 тыс. руб. (нежилое помещение по ул. Россихина,д.8, п. Искателей; пассажирского теплохода «Ясавэй», зем.участок по малоэтажную жилую застройку в с. Нижняя-Пеша). Проведены работы по межеванию 1 объекта на сумму 20,0 тыс. руб. (земельный участок под животноводство в д. Лабожское) Расходы на иные объекты запланированы на следующие периоды. |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  |
| Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по улице Ненецкой и квартиры № 23 в доме 3А по ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре. Кассовый расход за 9 месяцев составил 33,2 тыс. руб. |
| Управление муниципальной собственностью | На выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию предусмотрено финансирование на 2020 год в сумме 781,9 тыс. руб., в том числе: - 100,0 тыс. руб. – на мероприятия по землеустройству и землепользованию (по факту возникновения объектов); - 270,0 тыс. руб. – на оценку и приватизацию 45 земельных участков; - 411,9 тыс. руб. – на проведение экспертизы 1 объекта имущества. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 42,0 тыс. руб., в том числе: - 22,0 тыс. руб. – произведена оценка 3 объектов имущества (нежилое помещение по ул. Россихина, д. 8 в п. Искателей, пассажирского теплохода «Ясавэй», земельного участка под малоэтажную жилую застройку в с. Нижняя Пеша); - 20,0 тыс. руб. – проведены работы по межеванию 1 объекта (земельный участок под животноводство в д. Лабожское). |
| Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям | Средства предусмотрены на оплату эксплуатационных расходов по объекту капитального строительства «Очистные сооружения производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей». Государственная регистрация объекта 16.06.2020. Заключены договора на оплату газоснабжения с ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», Контракт 70-ЮЛ/ПТГ/20 от 30.06.2020, сумма 323000,0 руб. и электроснабжения с ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Договор 252/1-2020/1 от 25.06.2020, сумма 82400,00 руб. Кассовое исполнение составляет 100%. |
| Приобретение и доставка лодки Тактика-500DC, лодочного мотора Yamaha F70, прицепа "Трейлер" (Дельфин 5,0) МО "Тельвисочный сельсовет | Заключены договоры купли-продажи: - лодки - № 1/2020 от 25.05.2020 с ИП Казаков А.В. на сумму 360,0 тыс. рублей; - прицепа - № 3/2020 от 25.05.2020 с ИП Казаков А.В. на сумму 52,8 тыс. рублей; - лодочного мотора - № 2/2020 от 25.05.2020 с ИП Казаков А.В. на сумму 490,0 тыс. рублей. Договор № 4/2020 от 01.06.2020 с ИП Ефимов на доставку лодки, лодочного мотора, прицепа на сумму 94,05 тыс. рублей. Мероприятие исполнено полностью. |

- Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2020 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 85 166,8 тыс. рублей. План на 01.10.2020 составляет 53 481,9 тыс. рублей, кассовое исполнение – 49 813,6 тыс. рублей или 93,1 % от плана на 01.10.2020.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное». Транспортные расходы | Обеспечение деятельности. Запланировано на 01.10.2020 – 53 307,1 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 49 673,5 тыс. руб. Неосвоение денежных средств в размере 3 633,6 тыс. руб., в том числе: - коммунальные услуги – 937,8 тыс. руб. не поступили счета за сентябрь 2020 за теплоснабжение, электроснабжение, горячую и холодную воду, вывоз ЖБО и ТБО; - работы, услуги по содержанию имущества – 739,1 тыс. руб. не поступили счета за сентябрь по уборке территории, не поступило счетов за техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, заправки картриджей, ремонтов снегоходной техники и трэкола; - прочие работы, услуги – 401,4 тыс. руб. не поступило счетов за сентябрь по прохождению предрейсового медосмотра, по Консультант+, охраны и установки СЭД для Совета Заполярного района; - ГСМ – 182,9 тыс. руб. Оплата по фактическим расходам; - уплата прочих налогов , сборов – 1,6 тыс. руб. возврат госпошлины; - Прочие основные средства» - 279,9 тыс. руб. заключен МК на приобретение понтона, оплата в октябре 2020; - Приобретение и изготовление мягкого инвентаря и обмундирования – 20,7 тыс. руб. Оплата по фактическим расходам. - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 968,6 тыс. руб. заключены МК и договоры. Оплата по фактическим расходам; - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения – 8,6 тыс. счет за сентябрь 2020 не поступил. Транспортные услуги – запланированы на 9 месяцев 2020 г. денежные средства в размере 174,8 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 140,1 тыс. руб. Неосвоение денежных средств в размере 2 319,4 тыс. Счет за сентябрь на сумму 34,7 тыс. руб. за поездку в Пустозерск от МП ЗР «СТК» поступил в октябре. |

- Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2020 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 2 971,0 тыс. рублей. План на 01.10.2020 составляет 1 388,1 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1 387,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана на 01.10.2020.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Предусмотрено на 01.10.2020 – 492,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 491,9 тыс. рублей. Заключены договор от 17.02.2020 г. № 01-15-14/19 с ФГУП «Почта России» по Ненецкому АО на оказание услуг по распространению печатного издания на сумму 497 568,0 руб. и договор от 23.12.2019 № 01-15-60/19, заключенному с ГБУ НАО «Издательский дом НАО» на оказание услуг по печати, вёрстке, корректорской правке и доставке официального бюллетеня Заполярного района в 2020 году на сумму 242 623,5 руб. |
| Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Предусмотрено на 01.10.2020 – 876,3 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 876,2 тыс. рублей. Заключены договор от 27.12.2019 г. № 0184300000419000198, заключенному с ФГУП «Почта России» по Ненецкому АО на оказание услуг по распространению ОПГ «Заполярный вестник+» в 2020 году и договор от 24.12.2019 № 0184300000419000197, заключенному с ГБУ НАО «Издательский дом НАО» на оказание услуг по печатанию ОПГ «Заполярный вестник+» в первом полугодии 2020 года. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Предусмотрено на 01.10.2020 – 19,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 19,8 тыс. рублей. Исполнение 100%. |

- Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район».

На 2020 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 1 588,5 тыс. рублей. План на 01.10.2020 составляет 252,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 251,8 тыс. рублей или 99,9 % от плана на 01.10.2020.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | На 9 месяцев 2020 г. запланированы средства в сумме 152,8 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 158,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 99,9% от плана. |
| Организация и проведение ежегодного конкурса «Гордость Заполярного района» | Предусмотрено на 01.10.2020 – 93,8 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 93,8 тыс. руб., в том числе: МК № 01-15-23/20 от 20.03.2020 с ООО «Лазергрупп СПБ». Цена контракта 13 300 руб.; 80 458 руб. - выплата 7 премий победителям конкурса «Гордость Заполярного района» |

- Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

На 2020 год в рамках подпрограммы 6 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 79 812,1 тыс. рублей. План на 01.10.2020 составляет 57 964,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 50 724,7 тыс. рублей или 87,5 % от плана на 01.10.2020.

Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования поселений Заполярного района. Перечисление денежных средств в бюджеты поселений осуществлялось на основании заявок администраций поселений.