ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы

«Управление финансами в муниципальном районе

«Заполярный район» на 2019-2022 годы» за 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 08.10.2018 № 197п (в редакции постановлений от 12.03.2020 № 48п).

Заказчик и исполнитель Программы - Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Заполярный район».

Одной из основных задач программы является совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов.

В целях решения указанной задачи разработаны методики расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений Заполярного района, которые утверждены решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Получателями межбюджетных трансфертов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов являются муниципальные образования поселений Заполярного района.

За 9 месяцев 2020 года использовано на указанные цели 136 528,7 тыс. руб. при плановых назначениях 139 167,7 тыс. руб., или 98,1%. К годовым показателям исполнение составило 69,3%.

За отчетный период не полностью освоены бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, исполнение составило 97,0% от плановых назначений, не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 2 639,0 тыс. руб. в связи с тем, что перечисление данного вида трансфертов в бюджеты поселений осуществляется на основании заявок администраций поселений.

В программу включены расходы на создание условий для реализации муниципальной программы (содержание Управления финансов Администрации Заполярного района) в общей сумме 32 829,5 тыс. руб. При плане на 9 месяцев 2020 года 23 363,1 тыс. руб. использовано 23 362,6 тыс. руб., или 100% от плана на отчетный период и 71,2% от годовых бюджетных назначений. Фактические расходы за отчетный период составили 24 638,8 тыс. руб. или 75,1% от годового объема. Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований планового периода составил 0,5 тыс. руб.

На фонд оплаты труда на 2020 год запланировано 23 624,0 тыс. руб., из них утверждено на 9 месяцев 16 600,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 16 600,8 тыс. руб., или 70,3% от годового объема и 100% от плана на отчетный период. Фактические расходы за отчетный период составили 17 505,8 тыс. руб. или 74,1% от годового объема. Отклонение кассовых расходов от фактических составило 905,0 тыс. руб., в связи с выплатой заработной платы за сентябрь и перечисления НДФЛ по сроку в октябре.

На взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам на 2020 год запланировано 6 733,9 тыс. руб., из них утверждено на 9 месяцев 4 776,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 776,0 тыс. руб., или 70,9% от годового объема и 100,0% от плана на отчетный период. Фактические расходы за отчетный период составили 5 151,2 тыс. руб. или 76,5% от годового объема. Отклонение кассовых расходов от фактических составило 375,2 тыс. руб., в связи с уплатой страховых взносов за сентябрь по сроку в октябре.

На иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2020 год запланировано 1 100,8 тыс. руб., из них утверждено на 9 месяцев 1 099,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 099,8 тыс. руб., или 99,9% от годового объема и 100,0% от плана на отчетный период. В рамках указанных расходов оплачены нотариальные действия в сумме 2,4 тыс. руб. за заверение подлинности подписи руководителя на заявлении в налоговую инспекцию, выплачена компенсация при увольнении по соглашению сторон (статья 78 ТК РФ) в сумме 518,9 тыс. руб., оплата льготного проезда – 578,5 тыс. руб. Фактические расходы за отчетный период составили 1 099,8 тыс. руб.

На оплату услуг связи бюджетные ассигнования запланированы в сумме 160,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 160,0 тыс. руб., или 99,9%. Фактические расходы за отчетный период составили 161,0 тыс. руб. Отклонение кассовых расходов от фактических составило 1,0 тыс. руб. в связи с тем, что в январе 2020 года перечислена кредиторская задолженность по счету за декабрь 2019 года.

На оплату услуг по сопровождению ПО, приобретению лицензий на ПО и на использование базы данных электронной системы «Госфинансы» бюджетные ассигнования запланированы в сумме 629,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 628,9 тыс. руб., в том числе:

- приобретение неисключительных прав на ПО – 390,4 тыс. руб. («Плательщики и уплаченные доходы», «Бюджет-Смарт Стандарт»);

- приобретение неисключительной лицензии на использование Электронной системы «Госфинансы» - 75,9 тыс. руб.;

- приобретение лицензий на ПО - 10,6 тыс. руб;

- сопровождение ПО – 150,0 тыс. руб;

- оплата услуг по информационному и рекламному обслуживанию – 2,0 тыс. руб.

Фактические расходы за отчетный период составили 623,9 тыс. руб. Отклонение кассовых расходов от фактических составило -5,0 тыс. руб., в том числе:

- расходы на приобретение неисключительной лицензии на использование Электронной системы «Госфинансы» в период с 20.02.2020 года по 19.02.2021 год в сумме 75,9 тыс. руб. и лицензии на программу «1С Предприятие» в период с 03.04.2020 года по 02.04.2025 года в сумме 6,3 тыс. руб. отнесены на расходы будущих периодов с последующим списанием на текущие расходы;

- за отчетный период расходы будущих периодов списаны на текущие расходы в сумме 77,2 тыс.руб. (база данных «Кадровое дело» в сумме 8,0 тыс.руб. (срок действия договора с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.), ПО ЗАО «Лаборатория Касперского» в сумме 13,3 тыс.руб. (срок действия договора с 30.11.2019г. по 30.11.2020г.), электронная система «Госфинансы» в сумме 55,3 тыс.руб. (срок действия договора с 20.02.2019г. по 19.02.2020г., с 20.02.2020г. по 19.02.2021г.), лицензия на программу «1С Предприятие» в сумме 0,6 тыс.руб. (срок действия договора с 03.04.2020г. по 02.04.2025г.).

На приобретение основных средств и материальных запасов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 97,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100,0%. Фактические расходы за отчетный период составили 97,1 тыс. руб.

В целом по программе освоение бюджетных ассигнований составило 98,4%, или 159 891,3 тыс. руб. при плане на 9 месяцев 2020 года 162 530,8 тыс. руб., годовые плановые показатели исполнены 69,6%.

Исполнение программных мероприятий, не имеющих цифрового значения, анализируется и оценивается по итогам года.

Начальник Управления финансов

Администрации Заполярного района 	И.А. Таратина

Артемьева Евгения Сергеевна

4-89-23 (вн.3132)