## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  | План на 01.10.2020 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях |  |  | 2676.9 | 0 | 2676.9 | 1651.8 | 0 | 1651.8 | 1470.496 | 0 | 1470.496 | 1470.496 | 0 | 1470.496 | 89.02% | 89.02%
1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 50.5 | 0 | 50.5 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0 | 7.94 | 7.94 | 0 | 7.94 | 99.25% | 99.25%
1.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 158.1 | 0 | 158.1 | 152.2 | 0 | 152.2 | 152.15 | 0 | 152.15 | 152.15 | 0 | 152.15 | 99.97% | 99.97%
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 22.6 | 0 | 22.6 | 16.1 | 0 | 16.1 | 15.7 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | 15.7 | 97.52% | 97.52%
1.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 354.8 | 0 | 354.8 | 302 | 0 | 302 | 301.955 | 0 | 301.955 | 301.955 | 0 | 301.955 | 99.99% | 99.99%
1.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 266.6 | 0 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 323.3 | 0 | 323.3 | 242.4 | 0 | 242.4 | 240.611 | 0 | 240.611 | 240.611 | 0 | 240.611 | 99.26% | 99.26%
1.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 373.5 | 0 | 373.5 | 125.5 | 0 | 125.5 | 125.4 | 0 | 125.4 | 125.4 | 0 | 125.4 | 99.92% | 99.92%
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 50.5 | 0 | 50.5 | 25.2 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 25.2 | 100% | 100%
1.9 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 258.1 | 0 | 258.1 | 193.6 | 0 | 193.6 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 97.62% | 97.62%
1.10 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 210.9 | 0 | 210.9 | 160 | 0 | 160 | 159.92 | 0 | 159.92 | 159.92 | 0 | 159.92 | 99.95% | 99.95%
1.11 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.4 | 0 | 216.4 | 162 | 0 | 162 | 20.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 20.4 | 12.59% | 12.59%
1.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 126.2 | 0 | 126.2 | 65.8 | 0 | 65.8 | 56.55 | 0 | 56.55 | 56.55 | 0 | 56.55 | 85.94% | 85.94%
1.13 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 265.4 | 0 | 265.4 | 199 | 0 | 199 | 175.67 | 0 | 175.67 | 175.67 | 0 | 175.67 | 88.28% | 88.28%
2 | Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |  | 409.8 | 0 | 409.8 | 150.8 | 0 | 150.8 | 150.59 | 0 | 150.59 | 150.59 | 0 | 150.59 | 99.86% | 99.86%
2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 56.3 | 0 | 56.3 | 14.7 | 0 | 14.7 | 14.6 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 14.6 | 99.32% | 99.32%
2.2 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 124.2 | 0 | 124.2 | 72.3 | 0 | 72.3 | 72.27 | 0 | 72.27 | 72.27 | 0 | 72.27 | 99.96% | 99.96%
2.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 229.3 | 0 | 229.3 | 63.8 | 0 | 63.8 | 63.72 | 0 | 63.72 | 63.72 | 0 | 63.72 | 99.87% | 99.87%
3 | Раздел 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район"(ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  | 17814 | 0 | 17814 | 10985.75 | 0 | 10985.75 | 7807.91 | 0 | 7807.91 | 7807.91 | 0 | 7807.91 | 71.07% | 71.07%
3.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1095.8 | 0 | 1095.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 883 | 0 | 883 | 36.7 | 0 | 36.7 | 36.6 | 0 | 36.6 | 36.6 | 0 | 36.6 | 99.73% | 99.73%
3.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2797.3 | 0 | 2797.3 | 1450.2 | 0 | 1450.2 | 1450.11 | 0 | 1450.11 | 1450.11 | 0 | 1450.11 | 99.99% | 99.99%
3.8 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5263.6 | 0 | 5263.6 | 3860.4 | 0 | 3860.4 | 3860.3 | 0 | 3860.3 | 3860.3 | 0 | 3860.3 | 100% | 100%
3.9 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1506.5 | 0 | 1506.5 | 1434.55 | 0 | 1434.55 | 1434.46 | 0 | 1434.46 | 1434.46 | 0 | 1434.46 | 99.99% | 99.99%
3.10 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 747.1 | 0 | 747.1 | 628.8 | 0 | 628.8 | 628.72 | 0 | 628.72 | 628.72 | 0 | 628.72 | 99.99% | 99.99%
3.11 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1414 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1807.4 | 0 | 1807.4 | 1807.4 | 0 | 1807.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.13 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 846.7 | 0 | 846.7 | 538.6 | 0 | 538.6 | 397.72 | 0 | 397.72 | 397.72 | 0 | 397.72 | 73.84% | 73.84%
3.14 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 733.2 | 0 | 733.2 | 509.7 | 0 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 719.4 | 0 | 719.4 | 719.4 | 0 | 719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |  |  | 10627.7 | 0 | 10627.7 | 6973.4 | 0 | 6973.4 | 4973.206 | 0 | 4973.206 | 4973.206 | 0 | 4973.206 | 94.92% | 71.32%
4.1 | Подраздел 1. Приобретение, доставка транспортных средств (в том числе запчастей и комплектующих) и ремонт объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 942.8 | 0 | 942.8 | 942.8 | 0 | 942.8 | 942.7 | 0 | 942.7 | 942.7 | 0 | 942.7 | 0 | 0
4.1.1 | Приобретение и доставка в г. Нарьян-Мар лодочного мотора YAMAHA F200 | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 942.8 | 0 | 942.8 | 942.8 | 0 | 942.8 | 942.7 | 0 | 942.7 | 942.7 | 0 | 942.7 | 99.99% | 99.99%
4.2 | Подраздел 2.Приобретение и доставка объектов, оборудования транспортной инфраструктуры |  |  | 7844.3 | 0 | 7844.3 | 4678.9 | 0 | 4678.9 | 2713.8 | 0 | 2713.8 | 2713.8 | 0 | 2713.8 | 0 | 0
4.2.1 | Поставка и установка остановочного павильона для жидания воздушных судов в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 158.3 | 0 | 158.3 | 158.3 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2.2 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1373.6 | 0 | 1373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1806.7 | 0 | 1806.7 | 1806.7 | 0 | 1806.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2.4 | Приобретение и доставка двух мобильных зданий (помещения ожидания воздушных судов) в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 1567.1 | 0 | 1567.1 | 100% | 100%
4.2.5 | Приобретение и доставка мобильного здания на базе двух блок-контейнеров (помещения ожидания воздушных судов) в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1791.8 | 0 | 1791.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Волоковая МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1146.8 | 0 | 1146.8 | 1146.8 | 0 | 1146.8 | 1146.7 | 0 | 1146.7 | 1146.7 | 0 | 1146.7 | 99.99% | 99.99%
4.3 | Подраздел 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |  | 1176.3 | 0 | 1176.3 | 687.4 | 0 | 687.4 | 652.506 | 0 | 652.506 | 652.506 | 0 | 652.506 | 94.92% | 94.92%
4.3.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 100% | 100%
4.3.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 106.5 | 0 | 106.5 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 100% | 100%
4.3.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 120.6 | 0 | 120.6 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 118.4 | 0 | 118.4 | 80 | 0 | 80 | 79.85 | 0 | 79.85 | 79.85 | 0 | 79.85 | 99.81% | 99.81%
4.3.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 19.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 141.3 | 0 | 141.3 | 110.7 | 0 | 110.7 | 110.7 | 0 | 110.7 | 110.7 | 0 | 110.7 | 100% | 100%
4.3.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 156.5 | 0 | 156.5 | 123.9 | 0 | 123.9 | 123.849 | 0 | 123.849 | 123.849 | 0 | 123.849 | 99.96% | 99.96%
4.3.8 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 59.2 | 0 | 59.2 | 39.8 | 0 | 39.8 | 39.8 | 0 | 39.8 | 39.8 | 0 | 39.8 | 100% | 100%
4.3.9 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.10 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 29.3 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.11 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 230.4 | 0 | 230.4 | 132.2 | 0 | 132.2 | 128.407 | 0 | 128.407 | 128.407 | 0 | 128.407 | 97.13% | 97.13%
4.3.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 97.8 | 0 | 97.8 | 47 | 0 | 47 | 46.1 | 0 | 46.1 | 46.1 | 0 | 46.1 | 98.09% | 98.09%
4.4 | Подраздел 4. Иные мероприятия |  |  | 664.3 | 0 | 664.3 | 664.3 | 0 | 664.3 | 664.2 | 0 | 664.2 | 664.2 | 0 | 664.2 | 99.98% | 99.98%
4.4.1 | Проведение работ по открытию дополнительного судового хода для пассажирского флота в Макаровской курье от основного русла р. Печора до д. Макарово | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 664.3 | 0 | 664.3 | 664.3 | 0 | 664.3 | 664.2 | 0 | 664.2 | 664.2 | 0 | 664.2 | 99.98% | 99.98%
5 | Раздел 5. Проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, дорог |  |  | 10929.6 | 0 | 10929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Устройство вертолетной площадки в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6839.9 | 0 | 6839.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Оксино - аэропорт» (участок от дома № 110 до дома №120) МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1639.7 | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Великовисочное – причал» МО «Великовисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2450 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 7. Строительство улично-дорожной сети |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство моста через р. Кутина в с. Несь Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Раздел 8. Муниципальная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом |  |  | 6018.9 | 0 | 6018.9 | 4357.9 | 0 | 4357.9 | 4357.67 | 0 | 4357.67 | 4357.67 | 0 | 4357.67 | 99.99% | 99.99%
8.1 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 6018.9 | 0 | 6018.9 | 4357.9 | 0 | 4357.9 | 4357.67 | 0 | 4357.67 | 4357.67 | 0 | 4357.67 | 99.99% | 99.99%
| Раздел 9. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение ангара для хранения и ремонта речного флота МП ЗР «СТК» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 48476.9 | 0 | 48476.9 | 24119.65 | 0 | 24119.65 | 18759.872 | 0 | 18759.872 | 18759.872 | 0 | 18759.872 | 77.78% | 77.78%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 ок 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Поставка и установка остановочного павильона для жидания воздушных судов в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО
2 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | б/н от 20.04.2020 | ООО «ИНДУСТРИЯ» | Администрация МО «Колгуевский сельсовет» НАО | 2020-09-30 | 1165.9
3 | Приобретение и доставка двух мобильных зданий (помещения ожидания воздушных судов) в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО |  |  | МК № 0184300000420000007-03-2020 от 09.03.2020 | ООО «Энергорезерв» | АдминистрацияМО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | 2020-07-31 | 1567.1 |  | 1567.1 |  | 1567.1
4 | Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в д. Волоковая МО «Пешский сельсовет» НАО |  |  | МК № 0184300000420000084 от 03.07.2020 | ООО «Пожрезерв» | АдминистрацияМО «Пешский сельсовет» НАО | 2020-08-31 | 1146.7 |  | 1146.7 |  | 1146.7
5 | Проведение работ по открытию дополнительного судового хода для пассажирского флота в Макаровской курье от основного русла р. Печора до д. Макарово |  |  | № 07-32-1И от 23.04.2020 | ФБУ «Администрация «Печораводпуть» | АдминистрацияМО «Тельвисочный сельсовет» НАО | 2020-12-31 | 664.2 |  | 664.2 |  | 664.2
6 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  | МК № 01-15-2/19 от 25.01.2019 | ИП Рочев В.Н. | Администрация Заполярного района | 31.01.2020 | 3702.23 |  | 3214.52 |  | 343.62
|  |  |  | № 01-15-4/20 от 27.01.2020 | ИП Курленко А.Г. | Администрация Заполярного района | 2020-07-31 | 3314.5482 | 0 | 1138.015 |  | 1138.015
|  |  |  | МК 01-15-40/20 от 25.05.2020 (ИП Калюжный Иван Викторович на 2020 год - 2017054,28; на 2021 го- 3998302,85, на 2022 год-2005119,04) | ИП Калюжный И.В. | Администрация Заполярного района | 2022-05-31 | 8020.5 | 0 | 4357.67 |  | 4357.67
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 8710.205 |  | 5839.305

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  |  | План на 01.10.2020 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 2242.2 | 0 | 2242.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: с. Несь, д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пёша, д. Мгла, п. Варнек, с. Шойна, д. Снопа, д. Вижас д. Щелино, д. Пылемец, д. Осколково, д. Кия, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1833.5 | 0 | 1833.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию в населённых пунктах: с. Несь, д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пёша, д. Мгла, п. Варнек, с. Шойна, д. Снопа, д. Вижас д. Щелино, д. Пылемец, д. Осколково, д. Кия, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 408.7 | 0 | 408.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 48699.4 | 0 | 48395.8 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 20338.3 | 0 | 20338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д.Снопа МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 7698.6 | 0 | 7621.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки в п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2856.3 | 0 | 2827.7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки в д. Чижа МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8469.2 | 0 | 8332.5 | 136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Модернизация водоподготовительной установки в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6128.2 | 0 | 6066.9 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3110 | 0 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение комплекта приборов и расходных материалов для экспресс-анализа природной и питьевой воды в водоподготовительных установках с. Оксино, п. Хонгурей, д. Каменка и общественного колодца с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 98.8 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 50941.6 | 0 | 50638 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
4 | [11 empty] | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  |  | План на 01.10.2020 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 14586.8 | 0 | 14586.8 | 0 | 3140.9 | 0 | 3140.9 | 0 | 3140.88 | 0 | 3140.88 | 0 | 3140.9 | 0 | 3140.9 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района, МКУ ЗР "Северное" | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | Разработка проектной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в д. Каменка | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1288.7 | 0 | 1288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту ЛЭП п. Усть-Кара | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1667.7 | 0 | 1667.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | Разработка проектной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1694.4 | 0 | 1694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 100% | 100%
1.7 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 218.3 | 0 | 218.3 | 0 | 150.9 | 0 | 150.9 | 0 | 150.88 | 0 | 150.88 | 0 | 150.9 | 0 | 150.9 | 0 | 99.99% | 100%
1.8 | Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 377.7 | 0 | 377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 43014.5 | 21855.2 | 20737.5 | 421.8 | 12432.26 | 11947.7 | 364.4 | 120.16 | 9245.58 | 8876.7 | 277.38 | 91.5 | 9245.58 | 8876.7 | 277.38 | 91.5 | 74.37% | 74.37%
2.1 | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 42173.9 | 21855.2 | 19896.9 | 421.8 | 12432.26 | 11947.7 | 364.4 | 120.16 | 9245.58 | 8876.7 | 277.38 | 91.5 | 9245.58 | 8876.7 | 277.38 | 91.5 | 74.37% | 74.37%
2.1.1 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы блочной транспортабельной автоматизированной котельной мощностью 500 кВт в п. Красное | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 11793 | 0 | 11675.1 | 117.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2 | Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6902.1 |  | 6833.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Поставка дизель-генераторных установок (ДГУ АД-315) в количестве 2-х единиц в с. Нижняя Пёша | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 5608 | 5383.7 | 168.2 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-315) в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2987.5 | 2868 | 89.6 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1141.7 | 1096 | 34.3 | 11.4 | 490.56 | 471 | 14.7 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.6 | Поставка трансформаторной подстанции в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2083.3 | 1315.6 | 746.9 | 20.8 | 284.8 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.7 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-250) в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «Оксино») | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2325 | 2232 | 69.7 | 23.3 | 2324.7 | 2232 | 69.7 | 23 | 2324.7 | 2232 | 69.7 | 23 | 2324.7 | 2232 | 69.7 | 23 | 100% | 100%
2.1.8 | Поставка резервуаров объемом 100 куб.м. для хранения дизельного топлива в кол-ве 3 ед. в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 6921.6 | 6644.7 | 207.7 | 69.2 | 6920.9 | 6644.7 | 207.7 | 68.5 | 6920.88 | 6644.7 | 207.68 | 68.5 | 6920.88 | 6644.7 | 207.68 | 68.5 | 100% | 100%
2.1.9 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в п. Варнек |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1266.7 | 1216 | 38 | 12.7 | 1266.5 | 1216 | 38 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-150) в д. Каменка |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1145 | 1099.2 | 34.3 | 11.5 | 1144.8 | 1099.2 | 34.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии |  |  | 840.6 | 0 | 840.6 | 0 | 678.1 | 0 | 678.1 | 0 | 476.636 | 0 | 476.636 | 0 | 476.636 | 0 | 476.636 | 0 | 0 | 0
2.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 217.4 | 0 | 217.4 | 0 | 217.4 | 0 | 217.4 | 0 | 180.296 | 0 | 180.296 | 0 | 180.296 | 0 | 180.296 | 0 | - | -
2.4 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 45.667 | 0 | 45.667 | 0 | 45.667 | 0 | 45.667 | 0 | - | -
2.6 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.7 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.8 | МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 63.5 | 0 | 63.5 | 0 | 56.5 | 0 | 56.5 | 0 | 56.473 | 0 | 56.473 | 0 | 56.473 | 0 | 56.473 | 0 | - | -
2.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 83.4 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 0 | 80.194 | 0 | 80.194 | 0 | 80.194 | 0 | 80.194 | 0 | - | -
2.10 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 67 | 0 | 67 | 0 | 55.6 | 0 | 55.6 | 0 | 55.595 | 0 | 55.595 | 0 | 55.595 | 0 | 55.595 | 0 | - | -
2.11 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.1 | 0 | 72.1 | 0 | 72.1 | 0 | 72.1 | 0 | 58.411 | 0 | 58.411 | 0 | 58.411 | 0 | 58.411 | 0 | - | -
2.12 | МО "Поселок Амдерма" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.13 | МО "Андегский сельсовет" НАО |  |  | 33.1 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МП |  |  | 57601.3 | 21855.2 | 35324.3 | 421.8 | 16251.26 | 11947.7 | 4183.4 | 120.16 | 12863.096 | 8876.7 | 3894.896 | 91.5 | 12863.116 | 8876.7 | 3894.916 | 91.5 | 79.15% | 79.15%

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | 28.06.2016 | 18.07.2016 | № 0184300000419000137 от 29.08.2019 | ООО "АВТОСПЕЦТЕХНИКА НАО" | МКУ ЗР "Северное" | 2020-02-29 | 2990 |  | 2990 |  | 2990
2 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска |  |  | Договор № 27р/2020 от 21.05.2020 | ООО "Автоматика Север" | МКУ ЗР "Северное" |  | 150.884
|  |  |  | Договор № 83 от 16.12.2019 | ГУП НАО Ненецкая коммунальная компания" |  |  | 57.8398
3 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма |  |  | МК 0184300000420000063 от 13.06.2020 | ООО "Северная ТЭСК" | МКУ ЗР "Северное" |  | 1800
4 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций |  |  | Контракт 01843000000419000163 от 11.10.2019 | ООО "Элфак" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района, МКУ ЗР "Северное" |  | 4550 |  | 0 |  | 0
5 | Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации |  |  | МК № 0184300000417000132-0291177-02 от 25.01.2018 | ООО «Энергетическая компания «Маяк» | МКУ ЗР "Северное"
6 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в с. Несь |  |  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 1141.7 |  | 0 |  | 0
7 | Поставка трансформаторной подстанции в п. Каратайка |  |  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 2083.3 |  | 0 |  | 0
8 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-250) в г. Нарьян-Мар (для ЖКУ «Оксино») |  |  | № 33/2020 от 01.04.2020 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Ритм-В" | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 2325 |  | 2324.7 |  | 2324.7
9 | Поставка резервуаров объемом 100 куб.м. для хранения дизельного топлива в кол-ве 3 ед. в с. Несь |  |  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 6921.6 |  | 6920.88 |  | 6920.88
10 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-100) в п. Варнек |  |  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 1266.7 |  | 0 |  | 0
11 | Поставка дизель-генераторной установки (ДГУ АД-150) в д. Каменка |  |  |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | 1145 |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 12235.58 | 0 | 12235.58

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01октября 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  |  | План на 01.10.2020 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2 | Раздел 2. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 133002.5 | 0 | 0 | 133002.5 | 95885.4 | 0 | 95885.4 | 95177.31 | 0 | 95177.31 | 95177.31 | 0 | 95177.31 | 99.26% | 99.26%
2.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 64056.9 | 0 | 0 | 64056.9 | 41156.5 | 0 | 41156.5 | 41156.19 | 0 | 41156.19 | 41156.19 | 0 | 41156.19 | 100% | 100%
2.1.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 64056.9 |  | 0 | 64056.9 | 41156.5 | 0 | 41156.5 | 41156.19 | 0 | 41156.19 | 41156.19 | 0 | 41156.19 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 63787.8 | 0 | 0 | 63787.8 | 49650.2 | 0 | 49650.2 | 48942.57 | 0 | 48942.57 | 48942.57 | 0 | 48942.57 | 98.57% | 98.57%
2.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6897.6 |  | 0 | 6897.6 | 5727.8 | 0 | 5727.8 | 5725.23 | 0 | 5725.23 | 5725.23 | 0 | 5725.23 | 99.96% | 99.96%
2.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8051.5 |  | 0 | 8051.5 | 5831.6 | 0 | 5831.6 | 5831.5 | 0 | 5831.5 | 5831.5 | 0 | 5831.5 | 100% | 100%
2.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5305.1 |  | 0 | 5305.1 | 3874.8 | 0 | 3874.8 | 3874.76 | 0 | 3874.76 | 3874.76 | 0 | 3874.76 | 100% | 100%
2.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7290.6 |  | 0 | 7290.6 | 4407.4 | 0 | 4407.4 | 4407.26 | 0 | 4407.26 | 4407.26 | 0 | 4407.26 | 100% | 100%
2.2.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6414.6 |  | 0 | 6414.6 | 5005.3 | 0 | 5005.3 | 5005.2 | 0 | 5005.2 | 5005.2 | 0 | 5005.2 | 100% | 100%
2.2.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10883.7 |  | 0 | 10883.7 | 9767.1 | 0 | 9767.1 | 9766.85 | 0 | 9766.85 | 9766.85 | 0 | 9766.85 | 100% | 100%
2.2.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5890.2 |  | 0 | 5890.2 | 4455.2 | 0 | 4455.2 | 4445.43 | 0 | 4445.43 | 4445.43 | 0 | 4445.43 | 99.78% | 99.78%
2.2.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9893.9 |  | 0 | 9893.9 | 7420.4 | 0 | 7420.4 | 6725.74 | 0 | 6725.74 | 6725.74 | 0 | 6725.74 | 90.64% | 90.64%
2.2.9 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3160.6 |  | 0 | 3160.6 | 3160.6 | 0 | 3160.6 | 3160.6 | 0 | 3160.6 | 3160.6 | 0 | 3160.6 | 100% | 100%
2.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 5157.8 | 0 | 0 | 5157.8 | 5078.7 | 0 | 5078.7 | 5078.55 | 0 | 5078.55 | 5078.55 | 0 | 5078.55 | 100% | 100%
2.3.1 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5157.8 |  | 0 | 5157.8 | 5078.7 | 0 | 5078.7 | 5078.55 | 0 | 5078.55 | 5078.55 | 0 | 5078.55 | 100% | 100%
3 | Раздел 3. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 76939.2 | 0 | 0 | 76939.2 | 41413.9 | 0 | 41413.9 | 36566.2547 | 0 | 36566.2547 | 36566.2547 | 0 | 36566.2547 | 88.29% | 88.29%
3.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 33025.8 | 0 | 0 | 33025.8 | 16931.5 | 0 | 16931.5 | 14287.49 | 0 | 14287.49 | 14287.49 | 0 | 14287.49 | 84.38% | 84.38%
3.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 522.1 |  | 0 | 522.1 | 72.1 | 0 | 72.1 | 51.13 | 0 | 51.13 | 51.13 | 0 | 51.13 | 70.92% | 70.92%
3.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 392 |  | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 100% | 100%
3.1.3 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3775.2 |  | 0 | 3775.2 | 3156.8 | 0 | 3156.8 | 3156.7 | 0 | 3156.7 | 3156.7 | 0 | 3156.7 | 100% | 100%
3.1.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 686.5 |  | 0 | 686.5 | 686.5 | 0 | 686.5 | 686.5 | 0 | 686.5 | 686.5 | 0 | 686.5 | 100% | 100%
3.1.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2003.5 |  | 0 | 2003.5 | 274.3 | 0 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 221.4 |  | 0 | 221.4 | 221.4 | 0 | 221.4 | 195.41 | 0 | 195.41 | 195.41 | 0 | 195.41 | 88.26% | 88.26%
3.1.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 155 |  | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 154.98 | 0 | 154.98 | 154.98 | 0 | 154.98 | 99.99% | 99.99%
3.1.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1391.4 |  | 0 | 1391.4 | 400.8 | 0 | 400.8 | 400.8 | 0 | 400.8 | 400.8 | 0 | 400.8 | 100% | 100%
3.1.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 721.1 |  | 0 | 721.1 | 618.3 | 0 | 618.3 | 614.77 | 0 | 614.77 | 614.77 | 0 | 614.77 | 99.43% | 99.43%
3.1.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2737 |  | 0 | 2737 | 1390.3 | 0 | 1390.3 | 1361.87 | 0 | 1361.87 | 1361.87 | 0 | 1361.87 | 97.96% | 97.96%
3.1.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 296.6 |  | 0 | 296.6 | 296.6 | 0 | 296.6 | 232.2 | 0 | 232.2 | 232.2 | 0 | 232.2 | 78.29% | 78.29%
3.1.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10245.8 |  | 0 | 10245.8 | 5652.6 | 0 | 5652.6 | 5652.54 | 0 | 5652.54 | 5652.54 | 0 | 5652.54 | 100% | 100%
3.1.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 279.5 |  | 0 | 279.5 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 100% | 100%
3.1.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 308.5 |  | 0 | 308.5 | 202 | 0 | 202 | 201.88 | 0 | 201.88 | 201.88 | 0 | 201.88 | 99.94% | 99.94%
3.1.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2365.5 |  | 0 | 2365.5 | 2243.5 | 0 | 2243.5 | 468.67 | 0 | 468.67 | 468.67 | 0 | 468.67 | 20.89% | 20.89%
3.1.16 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2469.4 |  | 0 | 2469.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.17 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 212.6 |  | 0 | 212.6 | 212.6 | 0 | 212.6 | 212.6 | 0 | 212.6 | 212.6 | 0 | 212.6 | 100% | 100%
3.1.18 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3122 |  | 0 | 3122 | 50 | 0 | 50 | 28.47 | 0 | 28.47 | 28.47 | 0 | 28.47 | 56.94% | 56.94%
3.1.19 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1120.7 |  | 0 | 1120.7 | 720.7 | 0 | 720.7 | 290.97 | 0 | 290.97 | 290.97 | 0 | 290.97 | 40.37% | 40.37%
3.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 39818.9 | 0 | 0 | 39818.9 | 23401 | 0 | 23401 | 21623.9247 | 0 | 21623.9247 | 21623.9247 | 0 | 21623.9247 | 92.41% | 92.41%
3.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 814.3 |  | 0 | 814.3 | 612.6 | 0 | 612.6 | 612.6 | 0 | 612.6 | 612.6 | 0 | 612.6 | 100% | 100%
3.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3800.1 |  | 0 | 3800.1 | 2720.6 | 0 | 2720.6 | 2720.5 | 0 | 2720.5 | 2720.5 | 0 | 2720.5 | 100% | 100%
3.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1684.6 |  | 0 | 1684.6 | 596.3 | 0 | 596.3 | 596.2854 | 0 | 596.2854 | 596.2854 | 0 | 596.2854 | 100% | 100%
3.2.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6297.4 |  | 0 | 6297.4 | 3305.4 | 0 | 3305.4 | 3305.4 | 0 | 3305.4 | 3305.4 | 0 | 3305.4 | 100% | 100%
3.2.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 814.3 |  | 0 | 814.3 | 566.8 | 0 | 566.8 | 317.14 | 0 | 317.14 | 317.14 | 0 | 317.14 | 55.95% | 55.95%
3.2.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 678.6 |  | 0 | 678.6 | 310 | 0 | 310 | 280.7 | 0 | 280.7 | 280.7 | 0 | 280.7 | 90.55% | 90.55%
3.2.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2627.5 |  | 0 | 2627.5 | 1064.8 | 0 | 1064.8 | 1064.7 | 0 | 1064.7 | 1064.7 | 0 | 1064.7 | 99.99% | 99.99%
3.2.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1248.6 |  | 0 | 1248.6 | 673.2 | 0 | 673.2 | 613.2 | 0 | 613.2 | 613.2 | 0 | 613.2 | 91.09% | 91.09%
3.2.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4831.6 |  | 0 | 4831.6 | 3083.7 | 0 | 3083.7 | 3083.5 | 0 | 3083.5 | 3083.5 | 0 | 3083.5 | 99.99% | 99.99%
3.2.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4033.6 |  | 0 | 4033.6 | 2036.6 | 0 | 2036.6 | 2036.5439 | 0 | 2036.5439 | 2036.5439 | 0 | 2036.5439 | 100% | 100%
3.2.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 488.6 |  | 0 | 488.6 | 340.6 | 0 | 340.6 | 340.52 | 0 | 340.52 | 340.52 | 0 | 340.52 | 99.98% | 99.98%
3.2.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 772.7 |  | 0 | 772.7 | 583.4 | 0 | 583.4 | 583.18 | 0 | 583.18 | 583.18 | 0 | 583.18 | 99.96% | 99.96%
3.2.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3300.7 |  | 0 | 3300.7 | 1699.3 | 0 | 1699.3 | 1699.1318 | 0 | 1699.1318 | 1699.1318 | 0 | 1699.1318 | 99.99% | 99.99%
3.2.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1173.5 |  | 0 | 1173.5 | 636.3 | 0 | 636.3 | 635.059 | 0 | 635.059 | 635.059 | 0 | 635.059 | 99.8% | 99.8%
3.2.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2660.1 |  | 0 | 2660.1 | 2001.2 | 0 | 2001.2 | 1481.344 | 0 | 1481.344 | 1481.344 | 0 | 1481.344 | 74.02% | 74.02%
3.2.16 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1232.3 |  | 0 | 1232.3 | 550 | 0 | 550 | 502.76 | 0 | 502.76 | 502.76 | 0 | 502.76 | 91.41% | 91.41%
3.2.17 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 814.3 |  | 0 | 814.3 | 704.7 | 0 | 704.7 | 704.6846 | 0 | 704.6846 | 704.6846 | 0 | 704.6846 | 100% | 100%
3.2.18 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2546.1 |  | 0 | 2546.1 | 1915.5 | 0 | 1915.5 | 1046.6761 | 0 | 1046.6761 | 1046.6761 | 0 | 1046.6761 | 54.64% | 54.64%
3.3 | Подраздел 3. Ремонт и обследование мостов, пешеходных переходов и путепроводов |  |  | 1416.7 | 0 | 0 | 1416.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.3.1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1416.7 |  | 0 | 1416.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.4 | Подраздел 4. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 2677.8 | 0 | 0 | 2677.8 | 1081.4 | 0 | 1081.4 | 654.84 | 0 | 654.84 | 654.84 | 0 | 654.84 | 60.55% | 60.55%
3.4.1 | МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 696.1 |  | 0 | 696.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.4.2 | МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1004 |  | 0 | 1004 | 1004 | 0 | 1004 | 577.5 | 0 | 577.5 | 577.5 | 0 | 577.5 | 57.52% | 57.52%
3.4.3 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 77.4 |  | 0 | 77.4 | 77.4 | 0 | 77.4 | 77.34 | 0 | 77.34 | 77.34 | 0 | 77.34 | 99.92% | 99.92%
| МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 900.3 |  | 0 | 900.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 4. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1 | Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия "Благовещенская церковь" в с. Несь МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3150 |  | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Строительство спортивных объектов |  |  | 18014 | 0 | 0 | 18014 | 1376.5 | 0 | 1376.5 | 1376.4162 | 0 | 1376.4162 | 1376.4162 | 0 | 1376.4162 | 99.99% | 99.99%
5.1 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 18009 |  | 0 | 18009 | 1371.5 | 0 | 1371.5 | 1371.4614 | 0 | 1371.4614 | 1371.4614 | 0 | 1371.4614 | 100% | 100%
5.2 | Фотофиксация на строящемся объекте "Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.9548 | 0 | 4.9548 | 4.9548 | 0 | 4.9548 | 99.1% | 99.1%
7 | Раздел 7. Приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 526.5 | 0 | 0 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.1 | Благоустройство обелиска памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 526.5 |  | 0 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8 | Раздел 8. Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры |  |  | 570 | 0 | 0 | 570 | 360 | 0 | 360 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 22.22% | 22.22%
8.1 | Проведение кадастровых работ по формированию 6-ти земельных участков под жилые дома в МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.2 | Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельного участка под жилые дома в МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 66.67% | 66.67%
8.3 | Проведение кадастровых работ по формированию 3-х земельных участков под жилые дома в МО «Омский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90 |  | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8.4 | Проведение кадастровых работ по формированию 5-ти земельных участков под жилые дома в МО «Хоседа-Хардский мсельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 150 |  | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.5 | Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельного участка под жилые дома в МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8.6 | Проведение кадастровых работ по формированию 2-х земельных участков под жилые дома в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 60 |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 100% | 100%
8.7 | Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельных участков под жилые дома в МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
10 | Раздел 10. Иные мероприятия |  |  | 17382.4 | 0 | 0 | 17382.4 | 11676.7 | 0 | 11676.7 | 11676.54 | 0 | 11676.54 | 11676.54 | 0 | 11676.54 | 100% | 100%
10.1 | II этап обустройства спортивной площадки в районе дома № 30 по ул. Пустозерская в селе Тельвиска | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 780 |  | 0 | 780 | 352.6 | 0 | 352.6 | 352.59 | 0 | 352.59 | 352.59 | 0 | 352.59 | 100% | 100%
10.2 | Устройство покрытия проездов в районе улиц Набережная и Профсоюзная в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 15632.4 |  | 0 | 15632.4 | 10423.8 | 0 | 10423.8 | 10423.75 | 0 | 10423.75 | 10423.75 | 0 | 10423.75 | 100% | 100%
10.3 | Укрепление откосов проездов в районе ул. Школьная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 970 |  | 0 | 970 | 900.3 | 0 | 900.3 | 900.2 | 0 | 900.2 | 900.2 | 0 | 900.2 | 99.99% | 99.99%
11 | Раздел 11. Обследование и корректировка проектной документации объектов незавершенного строительства |  |  | 1927.2 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
11.1 | Корректировка проектной документации объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1927.2 |  | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
14 | Раздел 14. Создание условий для развития сельскохозяйственного производств |  |  | 17559.7 | 0 | 0 | 17559.7 | 6114.3 | 0 | 6114.3 | 6103.7 | 0 | 6103.7 | 6103.7 | 0 | 6103.7 | 99.83% | 99.83%
14.1 | Подраздел 1. Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства |  |  | 4428.9 | 0 | 0 | 4428.9 | 4428.9 | 0 | 4428.9 | 4418.3 | 0 | 4418.3 | 4418.3 | 0 | 4418.3 | 99.76% | 99.76%
14.1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1519.6 |  | 0 | 1519.6 | 1519.6 | 0 | 1519.6 | 1519.15 | 0 | 1519.15 | 1519.15 | 0 | 1519.15 | 99.97% | 99.97%
14.1.2 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1451.5 |  | 0 | 1451.5 | 1451.5 | 0 | 1451.5 | 1441.35 | 0 | 1441.35 | 1441.35 | 0 | 1441.35 | 99.3% | 99.3%
14.1.3 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1457.8 |  | 0 | 1457.8 | 1457.8 | 0 | 1457.8 | 1457.8 | 0 | 1457.8 | 1457.8 | 0 | 1457.8 | 100% | 100%
14.2 | Подраздел 2. Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства |  |  | 7145.4 | 0 | 0 | 7145.4 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 100% | 100%
14.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4498.7 |  | 0 | 4498.7 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 100% | 100%
14.2.2 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1126.7 |  | 0 | 1126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
14.2.3 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1520 |  | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
14.3 | Подраздел 3. Иные мероприятия |  |  | 5985.4 | 0 | 0 | 5985.4 | 985.4 | 0 | 985.4 | 985.4 | 0 | 985.4 | 985.4 | 0 | 985.4 | 100% | 100%
14.3.1 | Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5000 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
14.3.2 | Приобретение запчастей к сельскохозяйственной технике для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 787.9 |  | 0 | 787.9 | 787.9 | 0 | 787.9 | 787.9 | 0 | 787.9 | 787.9 | 0 | 787.9 | 100% | 100%
14.3.3 | Приобретение роторных моторов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" в количестве двух единиц | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 197.5 |  | 0 | 197.5 | 197.5 | 0 | 197.5 | 197.5 | 0 | 197.5 | 197.5 | 0 | 197.5 | 100% | 100%
| ИТОГО |  |  | 269071.5 | 0 | 0 | 269071.5 | 156826.8 | 0 | 156826.8 | 150980.2209 | 0 | 150980.2209 | 150980.2209 | 0 | 150980.2209 | 96.27% | 96.27%

## Подпрограмма 5 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01октября 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Усть-Кара |  |  | № 0184300000419000054 от 03.06.2019 | ООО «М-Сервис» | МКУ ЗР "Северное" | 2019-12-31 | 3337.6719 |  | 3337.6719 |  | 3337.6719
2 | Ремонт общественной бани в д. Андег |  |  | № 0184300000419000169 от 06.11.2019 | ООО "Орион" | МКУ ЗР "Северное" | 2019-12-31 | 237.1 |  | 237.1 |  | 237.1
Подраздел 4. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях
МО «Тиманский сельсовет» НАО
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
3 | Фотофиксация на строящемся объекте "Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО" |  |  | № 54у/2019 от 20.11.2019 | ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" | МКУ ЗР "Северное" | 2019-12-06 | 4.9548 |  | 4.9548 |  | 4.9548
4 | Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельного участка под жилые дома в МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО |  |  | № 3900120 от 31.01.2020 | ИП Полосков | МО "Приморско-Куйский сельсовет" | 2020-12-31 | 20 |  | 20 |  | 20
Проведение кадастровых работ по формированию 3-х земельных участков под жилые дома в МО «Омский сельсовет» НАО
Проведение кадастровых работ по формированию 5-ти земельных участков под жилые дома в МО «Хоседа-Хардский мсельсовет» НАО
Проведение кадастровых работ по формированию 1-го земельного участка под жилые дома в МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО
| Проведение кадастровых работ по формированию 2-х земельных участков под жилые дома в МО «Тельвисочный сельсовет» НАО |  | № 44-2020 от 18.06.2020 | ООО "Компания "Йороко" | МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | 2020-12-18 | 30 |  | 30 |  | 30
II этап обустройства спортивной площадки в районе дома № 30 по ул. Пустозерская в селе Тельвиска
| Устройство покрытия проездов в районе улиц Набережная и Профсоюзная в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО |  |  | МК б/н от 02.05.2020 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТД БЕТОКАМ" | МО «Канинский сельсовет» НАО | 2020-08-15 | 9746757.9
|  |  |  | МК 0184300000420000082-1 от 26.06.2020 | Большаков А.Н | МО «Канинский сельсовет» НАО | 2020-06-29 | 5194900
| Укрепление откосов проездов в районе ул. Школьная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  | МК № 0184300000420000073 от 23.06.2020 | ИП Каюмов М.А | МО «Коткинсий сельсовет» НАО |  | 603202.5
|  |  |  | Договор № 7 от 01.08.2020 | СПК РК «Сула" | МО «Коткинсий сельсовет» НАО |  | 297000
5 | Корректировка проектной документации объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" |  |  | МК 0184300000418000185-0291177-01 от 01.02.2020 | ООО "ДаВинчи Компани" | МКУ ЗР "Северное" |  | 1927.125
Подраздел 1. Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства
МО "Великовисочный сельсовет" НАО
МО "Омский сельсовет" НАО
МО "Пешский сельсовет" НАО
Подраздел 2. Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства
МО "Великовисочный сельсовет" НАО
МО "Омский сельсовет" НАО
МО "Пешский сельсовет" НАО
Разработка проекта на строительство фермы на 50 голов в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО
Приобретение запчастей к сельскохозяйственной технике для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс»
| Приобретение роторных моторов для МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" в количестве двух единиц |  |  | № ИТС-ВС/050620 от 05.06.2020 | ООО «ИТС» | МО «Великовисочный сельсовет» НАО |  | 197.5 |  | 197.5
ВСЕГО: | [9 empty] | 3599.7268 |  | 3599.7268