## МП Теплоснабжение
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2020 год |  |  | План на 01.10.2020 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Разработка проектной документации по реконструкции, строительству и модернизации объектов теплоснабжения |  |  | 12995 | 0 | 12995 | 1795 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 1795 | 100% | 100%
1 | Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1795 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 1795 | 100% | 100%
| ИТОГО |  |  | 12995 | 0 | 12995 | 1795 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 1795 | 100% | 100%

## МП Теплоснабжение (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута |  |  | № 0184300000417000099 от 18.09.2017 | ООО "ИК "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2018-05-30 | 1795 |  | 1795 |  | 1795
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 1795 | 0 | 1795

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39