## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  |  | План на 01.10.2022 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 72009.4 | 38918 | 33091.4 | 18756 | 0 | 18756 | 18678 | 0 | 18678 | 18678 | 0 | 18678 | 99.58% | 99.58%
1.1 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Приобретение жилых помещений в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 100% | 100%
1.3 | Разработка проектной документации на строительство 2 квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2198.1 | 0 | 2198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.4 | Приобретение квартиры в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.5 | Приобретение квартиры в п. Искателей МО «Городское поселения «Рабочий поселок Искателей» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.6 | Приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 8250 | 0 | 8250 | 8250 | 0 | 8250 | 8250 | 0 | 8250 | 8250 | 0 | 8250 | 100% | 100%
1.7 | Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2428 | 0 | 2428 | 2428 | 0 | 2428 | 2428 | 0 | 2428 | 2428 | 0 | 2428 | 100% | 100%
1.8 | Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 44386.6 | 38918 | 5468.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.9 | Приобретение квартиры № 1 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 63.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.10 | Приобретение квартиры № 2 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 74.6 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.11 | Приобретение квартиры № 3 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 30.9 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 100222.8 | 0 | 100222.8 | 27450.5 | 0 | 27450.5 | 19376.32 | 0 | 19376.32 | 19376.32 | 0 | 19376.32 | 70.59% | 70.59%
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 100222.8 | 0 | 100222.8 | 27450.5 | 0 | 27450.5 | 19376.32 | 0 | 19376.32 | 19376.32 | 0 | 19376.32 | 70.59% | 70.59%
2.1.1 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 235.6 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.2 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 405.2 | 0 | 405.2 | 405.2 | 0 | 405.2 | 405.2 | 0 | 405.2 | 405.2 | 0 | 405.2 | 100% | 100%
2.1.3 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 408.8 | 0 | 408.8 | 408.8 | 0 | 408.8 | 408.8 | 0 | 408.8 | 408.8 | 0 | 408.8 | 100% | 100%
2.1.4 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3273.9 | 0 | 3273.9 | 3273.9 | 0 | 3273.9 | 3273.86 | 0 | 3273.86 | 3273.86 | 0 | 3273.86 | 100% | 100%
2.1.5 | Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 6 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1791.9 | 0 | 1791.9 | 1791.9 | 0 | 1791.9 | 1791.8 | 0 | 1791.8 | 1791.8 | 0 | 1791.8 | 99.99% | 99.99%
2.1.6 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 8577.1 | 0 | 8577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.7 | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1260.1 | 0 | 1260.1 | 1260.1 | 0 | 1260.1 | 1260.1 | 0 | 1260.1 | 1260.1 | 0 | 1260.1 | 100% | 100%
2.1.8 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 100% | 100%
2.1.9 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2 "А", м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 100% | 100%
2.1.10 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 3, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 100% | 100%
2.1.11 | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2575 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.12 | Капитальный ремонт квартиры № 2 жилого дома № 24 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1470.2 | 0 | 1470.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.13 | Капитальный ремонт жилого дома № 119 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6365.5 | 0 | 6365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.14 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5837.2 | 0 | 5837.2 | 5837.2 | 0 | 5837.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.15 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3560.2 | 0 | 3560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.16 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4968.5 | 0 | 4968.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.17 | Капитальный ремонт дома № 46 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5578.4 | 0 | 5578.4 | 5578.4 | 0 | 5578.4 | 5578.32 | 0 | 5578.32 | 5578.32 | 0 | 5578.32 | 100% | 100%
2.1.18 | Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7399.6 | 0 | 7399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.19 | Капитальный ремонт жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7911.9 | 0 | 7911.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.20 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1226.1 | 0 | 1226.1 | 1226.1 | 0 | 1226.1 | 1226.04 | 0 | 1226.04 | 1226.04 | 0 | 1226.04 | 100% | 100%
2.1.21 | Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7789.9 | 0 | 7789.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.22 | Капитальный ремонт жилого дома № 100 по ул. Сельская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5906.9 | 0 | 5906.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.23 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4887.6 | 0 | 4887.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.24 | Ремонт комнаты № 1 жилого дома № 10 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 294.1 | 0 | 294.1 | 294.1 | 0 | 294.1 | 294.1 | 0 | 294.1 | 294.1 | 0 | 294.1 | 100% | 100%
2.1.25 | Замена оконных блоков в жилом доме № 46 д. Верхняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.26 | Замена оконных блоков в квартире № 1 жилого многоквартирного дома № 16А по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.27 | Замена оконных блоков в квартире № 7 жилого многоквартирного дома № 16 по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 228.5 | 0 | 228.5 | 228.5 | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.28 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 270.7 | 0 | 270.7 | 270.7 | 0 | 270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.29 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 232.8 | 0 | 232.8 | 232.8 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.30 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 273.1 | 0 | 273.1 | 273.1 | 0 | 273.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.31 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 221.4 | 0 | 221.4 | 221.4 | 0 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.32 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 311.2 | 0 | 311.2 | 311.2 | 0 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.33 | Капитальный ремонт системы отопления дома № 4 по ул. Озерная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1050.4 | 0 | 1050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.34 | Капитальный ремонт квартиры № 3 в жилом доме № 2 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 510.2 | 0 | 510.2 | 510.2 | 0 | 510.2 | 510.2 | 0 | 510.2 | 510.2 | 0 | 510.2 | 100% | 100%
2.1.35 | Замена дымовых труб в жилом доме № 7 по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 162.7 | 0 | 162.7 | 162.7 | 0 | 162.7 | 162.7 | 0 | 162.7 | 162.7 | 0 | 162.7 | 100% | 100%
2.1.36 | Капитальный ремонт жилого дома № 9А по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2338.2 | 0 | 2338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.37 | Ремонт жилого дома № 14 по ул. Набережная в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5376.1 | 0 | 5376.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.38 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.39 | в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 113.8 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.40 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 100.7 | 0 | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.41 | в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 123.8 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.42 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 100 по ул. Сельская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 598.7 | 0 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.43 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.44 | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей водоотведения многоквартирного жилого дома № 5 | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 492.3 | 0 | 492.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.45 | по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 208.3 | 0 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 4541.3 | 0 | 4541.3 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0% | 0%
3.1 | Проведение кадастровых работ (межевание) двух земельных участков под жилищное строительство в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 100% | 100%
3.2 | Отсыпка земельного участка под строительство жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4501.3 | 0 | 4501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 3351.8 | 0 | 3351.8 | 3351.8 | 0 | 3351.8 | 3257.536 | 0 | 3257.536 | 3257.536 | 0 | 3257.536 | 0% | 0%
4.1 | Снос (демонтаж) жилого дома № 49 в д. Волоковая Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 94.2 | 0 | 94.2 | 94.2 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2 | Снос (демонтаж) жилого дома № 37 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 275.7 | 0 | 275.7 | 275.7 | 0 | 275.7 | 275.7 | 0 | 275.7 | 275.7 | 0 | 275.7 | 100% | 100%
4.3 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 128.2 | 0 | 128.2 | 128.2 | 0 | 128.2 | 128.2 | 0 | 128.2 | 128.2 | 0 | 128.2 | 100% | 100%
4.4 | Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1340.6 | 0 | 1340.6 | 1340.6 | 0 | 1340.6 | 1340.6 | 0 | 1340.6 | 1340.6 | 0 | 1340.6 | 100% | 100%
4.5 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1513.1 | 0 | 1513.1 | 1513.1 | 0 | 1513.1 | 1513.036 | 0 | 1513.036 | 1513.036 | 0 | 1513.036 | 100% | 100%
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0%
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100% | 100%
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 1001 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Замена приборов учета холодного водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 391.4 | 0 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2 | Замена приборов учета горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 391.4 | 0 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.3 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.4 | Проведение работ в тепловом узле (перенаправление потоков тепловой энергии) многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 54.8 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.5 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 87 А в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО |  |  | 181146.3 | 38918 | 142228.3 | 49618.3 | 0 | 49618.3 | 41371.856 | 0 | 41371.856 | 41371.856 | 0 | 41371.856 | 83.38% | 83.38%
35548.9

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа |  |  | МК № 1/2020 от 17.07.2020 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 51990.6808 |  | 49391.1 |  | 0
2 | Приобретение жилых помещений в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | №0184300000422000051 от 16.04.2022, №0184300000422000052 от 16.04.2022, №0184300000422000053 от 16.04.2022 | ИП Рочев П.Е. | Администрация поселения | 2022-12-31 | 8000 |  | 8000 |  | 8000
3 | Приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 12.04.2022 | ИП Колыбин В.Г. | Администрация поселения | 2022-12-31 | 8250 |  | 8250 |  | 8250
4 | Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000422000159-1 от 31.07.2021 | физ.лицом Коткиной Натальей Федоровной | Администрация поселения | 2022-12-31 | 2428 |  | 2428 |  | 2428
5 | Капитальный ремонт квартиры № 2 жилого дома № 24 по ул. Новая в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000422000032 от 01.04.2022 | ИП КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Администрация поселения | 2022-09-30 | 1462.7778 |  | 0 |  | 0
6 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № б/н от 09.12.2021 | ИП Абудокодиров А. | Администрация поселения | 30.04.2022 | 405.2 |  | 405.2 |  | 405.2
7 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № б/н от 09.12.2021 | ИП Абудокодиров А. | Администрация поселения | 30.04.2022 | 408.8 |  | 408.8 |  | 408.8
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | от 06.04.2022 № 0184300000422000035-1 | ООО «Северо-Западная ремонтная компания» | Администрация поселения | 15.09.2022 | 3273.9 |  | 3273.86 |  | 3273.86
9 | Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 6 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | от 06.04.2022 № 0184300000422000036-1 | ООО «Северо-Западная ремонтная компания» | Администрация поселения | 15.09.2022 | 1791.8 |  | 1791.8 |  | 1791.8
10 | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000083 от 18.05.2022 | ИП Медведев А.В. | Администрация поселения | 15.07.2022 | 1078.4 |  | 1260.1 |  | 1260.1
|  |  |  | № 1-ПД-ТРМ от 28.07.2022 |  |  | 15.08.2022 | 181.7
11 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000064 от 04.05.2022 | ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» | Администрация поселения | 15.07.2022 | 1488.4 |  | 1488.4 |  | 1488.4
12 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2 "А", м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000065 от 04.05.2022 | ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» | Администрация поселения | 15.07.2022 | 1488.4 |  | 1488.4 |  | 1488.4
13 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 3, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000066 от 04.05.2022 | ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» | Администрация поселения | 15.07.2022 | 1488.4 |  | 1488.4 |  | 1488.4
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000049 (ФЗ-44) от 16.04.2022 | ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ" | Администрация поселения | 31.08.2022 | 5224.3 |  | 0 |  | 0
15 | Капитальный ремонт дома № 46 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000046 от 11/04/2022; дополнительное соглашение № 1 от 11.04.2022 | ООО «Атланта» | Администрация поселения | 01.12.2022 | 5578.3 |  | 5578.32 |  | 5578.32
16 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000067 от 02.05.2022 | ИП Савин А.В. | Администрация поселения | 30.09.2022 | 1226 |  | 1226.04 |  | 1226.04
17 | Ремонт комнаты № 1 жилого дома № 10 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 01.05.2022 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения | 2022-05-25 | 294.1 |  | 294.1 |  | 294.1
18 | Замена оконных блоков в жилом доме № 46 д. Верхняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000126 от 23.06.2022 | ИП Мишуков А.В. | Администрация поселения | 2022-11-30 | 602.7 |  | 0 |  | 0
19 | Замена оконных блоков в квартире № 1 жилого многоквартирного дома № 16А по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | [8 empty] | 0 |  | 0
20 | Замена оконных блоков в квартире № 7 жилого многоквартирного дома № 16 по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | [8 empty] | 0 |  | 0
21 | Капитальный ремонт квартиры № 3 в жилом доме № 2 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | договор от 27.06.2022 № 4/2022 | ИП Дрокина В.С. | Администрация поселения | 2022-08-15 | 510.2 |  | 510.2 |  | 510.2
22 | Замена дымовых труб в жилом доме № 7 по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | от 04.08.2022 № 08 | ИП Рочев П.Е. | Администрация поселения | 2022-08-17 | 162.7 |  | 162.7 |  | 162.7
23 | Снос (демонтаж) жилого дома № 37 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | от 01.06.2022 № 12 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения | 2022-08-05 | 275.7 |  | 275.7 |  | 275.7
24 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 01.05.2022 | ИП Бобриков П.К. | Администрация поселения | 2022-07-31 | 128.2 |  | 128.2 |  | 128.2
25 | Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | № б/н от 18.05.2022 | ООО "АРКТИКВТОРМЕТ" | Администрация поселения | 2022-08-31 | 1340.6 |  | 1340.6 |  | 1340.6
26 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | № б/н от 18.05.2022 | ООО "АРКТИКВТОРМЕТ" | Администрация поселения | 2022-08-31 | 1513.0368 |  | 1513.036 |  | 1513.036
27 | Проведение кадастровых работ (межевание) двух земельных участков под жилищное строительство в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Договор № 4250622 от 21.06.2022 | ИП Полосков А.А. | МКУ ЗР "Северное" | 2022 | 40 |  | 40 |  | 40
28 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  | Договор №0062Д-22/Г29-0022766/69-01 от 17.08.2022 | УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДВКН НАО) | МКУ ЗР "Северное" | 2022 | 20 |  | 20 |  | 20
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 90762.956 | 0 | 41371.856

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39